# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

**ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.06.2022 |  | № | 42/97 |

г. Заречный

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания представителей города Заречного Пензенской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9**

На основании статьи 18 Закона Пензенской области от 26.02.2006 № 976-ЗПО   
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования   
в Пензенской области по одномандатным избирательным округам»,

Территориальная избирательная комиссия города Заречного, исполняя полномочия по подготовке и проведению на территории закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, **постановляет:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания представителей города Заречного Пензенской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Заречного О.В. Михайленко.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной  комиссии | Н.Н. Морозова |
| Секретарь  территориальной избирательной  комиссии | О.В. Михайленко |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением территориальной избирательной комиссии г.Заречного

от 20.06.2022 № 42/97

**Календарный план  
 мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания представителей города Заречного Пензенской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Статья закона |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назначение выборов** | | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении дополнительных выборов | 20.06.2022 | Территориальная избирательная комиссия города Заречного, организующая подготовку и проведение выборов (далее – ТИК) | ч.5 ст.8,  ч.1 ст.70  № 976-ЗПО |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации (далее – СМИ) решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | ТИК | ч.5 ст.8  № 976-ЗПО |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** | | | | |
| 3. | Опубликование списка избирательных участков | Не позднее 01.08.2022 | Глава города Заречного | ч.5 ст.26  № 976-ЗПО |
| 4. | Составление списка избирателей | До 31.08.2022 | ТИК | ст.28  № 976-ЗПО |
| 5. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии (далее – УИК) | Не позднее  31.08.2022 | ТИК | ч.12 ст.28  № 976-ЗПО |
| 6. | Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | C 31.08.2022 | УИК | ч.14 ст.28  № 976-ЗПО |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее  10.09.2022 | Председатель, секретарь УИК | ч.13 ст.28  № 976-ЗПО |
| 8. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее  10.09.2022 | Председатель УИК | ч.12 ст.28  № 976-ЗПО |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | |
| 9. | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети Интернет и направление в ТИК списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области | ч.2 ст.29  № 976-ЗПО |
| 10. | Выдвижение кандидатов | Начинается на следующий день после дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается 22.07.2022 в 18 часов по местному времени | Граждане РФ, избирательные объединения | ч.1 ст.33  № 976-ЗПО |
| 11. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения получения представленных документов о выдвижении | Незамедлительно в день поступления документов | ТИК | ч. 5 ст.34,  ч. 6 ст.35  № 976-ЗПО |
| 12. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов | ТИК | ч. 7 ст. 35  № 976-ЗПО |
| 13. | Представление кандидатами, включенными в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, документов, предусмотренных частями 4-1, 5 ст. 32  № 976-ЗПО | Не ранее дня заверения списка кандидатов и не позднее 22.07.2022 в 18 часов по местному времени | Кандидаты | ч.10 ст.35  № 976-ЗПО |
| 14. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидаты | ч. 3 ст. 36  № 976-ЗПО |
| 15. | Реализация избирательным объединением права с согласия кандидата изменить ему одномандатный избирательный округ, по которому он ранее был выдвинут | До представления документов для регистрации кандидата | Избирательное объединение, кандидат | ч.11 ст.35  № 976-ЗПО |
| 16. | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов по местному времени 27.07.2022 | Кандидаты, доверенные лица кандидатов в депутаты | ч.1 ст.37  № 976-ЗПО |
| 17. | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 дней (20 дней) со дня поступления запроса ТИК | Соответствующиеорганы совместно с контрольно-ревизионной службой ТИК | ч.8 ст.32  № 976-ЗПО |
| 18. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований ЗПО к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК | ч.1.1 ст.37  № 976-ЗПО |
| 19. | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержание сведения о нем, а избирательного объединения – в документы, содержание сведения о выдвинутом им кандидате | Не позднее чем за 1 день до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение | ч.1.1 ст.37  № 976-ЗПО |
| 20. | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола об итогах проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК | ч.6-7 ст.37  № 976-ЗПО |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | ТИК | ч.17 ст.37  № 976-ЗПО |
| 22. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения ТИК об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента приятия ТИК решения об отказе в регистрации | ТИК | ч.20 ст.37  № 976-ЗПО |
| **Статус кандидатов** | | | | |
| 23. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ТИК | Не позднее  03.09.2022 | Кандидат | ч.24 ст.37  № 976-ЗПО |
| 24. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, подав письменное заявление в ТИК | Не позднее  07.09.2022 | Кандидат | ч.24 ст.37  № 976-ЗПО |
| 25. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее  03.09.2022 | Избирательное объединение | ч.25 ст.37  № 976-ЗПО |
| 26. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК | ч.1 ст.41  № 976-ЗПО |
| 27. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от должностных обязанностей на время участия в выборах лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в средствах массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Кандидаты | ч.2 ст.39  № 976-ЗПО |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
| 28. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет) | С 06.09.2022 по 11.09.2022 | Организация, проводящая опрос либо исследование, руководство информационно-телекоммуникационных сетей, редакция СМИ, граждане и организации | ч.3 ст.44  № 976-ЗПО |
| 29. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование | Не позднее чем на 5-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления | ч.8 ст.45  № 976-ЗПО |
| 30. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты | Не позднее чем на  10-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч.7 ст. 45  № 976-ЗПО |
| 31. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты | Не позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч.6 ст. 45  № 976-ЗПО |
| 32. | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата | Со дня представления в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до 0 часов 10.09.2022 | Кандидаты, выдвинутые непосредственно | ч.1,3 ст.47  № 976-ЗПО |
| 33. | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным округам и до 0 часов 10.09.2022 | Избирательное объединение | ч.1,3 ст.47  № 976-ЗПО,  п.1 ст.49 № 67-ФЗ |
| 34. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 13.08.2022 и до 0 часов 09.09.2022 по местному времени | Кандидаты | ч.2 ст.47  № 976-ЗПО |
| 35. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | СМИ, сетевые издания, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.7 ст.48,  ч.2 ст.52  № 976-ЗПО |
| 36. | Проведение жеребьевок и составление графиков по предоставлению эфирного времени и печатной площади | Не позднее 09.08.2022 | ТИК, муниципальные СМИ | ч.ч. 5, 9 ст.49,  ч.ч. 4, 5 ст. 50  № 976-ЗПО |
| 37. | Направление графика предоставления бесплатного эфирного времени для опубликования в печатных СМИ | На следующий день после проведения жеребьевки | ТИК | ч.5 ст.49  № 976-ЗПО |
| 38. | Направление графика предоставления платного эфирного времени для опубликования либо доведение до сведения избирателей иным способом и предоставление его в ТИК | Не позднее чем на второй день после его составления | Организация телерадиовещания | ч.9 ст.49  № 976-ЗПО |
| 39. | Представление в ТИК сведений об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях по формам и в порядке, установленным ТИК | Не позднее 21.09.2022 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий | ч. 9 ст. 48  № 976-ЗПО |
| 40. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте и условиях предоставления помещения для проведения публичных мероприятий | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения | ч.4 ст.51  № 976-ЗПО |
| 41. | Размещение уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в сети Интернет или доведение до кандидатов и избирательных объединений этой информации иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК | ч.4.1 ст.51  № 976-ЗПО |
| 42. | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой командиром воинской части совместно с ТИК (только при определенных условиях) | Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | ТИК, командир воинской части | ч. 7 ст. 51  № 976-ЗПО |
| 43. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 11.08.2022 | Органы местного самоуправления по предложению  ТИК | ч.8 ст.52  № 976-ЗПО |
| 44. | Представление экземпляров агитационных материалов или их копий, иных документов, электронных образов материалов в ТИК | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты | ч. 4 ст. 52  № 976-ЗПО |
| 45. | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения в СМИ в ТИК вместе с информацией о том, изображение какого кандидата, каких кандидатов использовано | После направления (передачи) агитационного материала в СМИ и до начала распространения | Кандидаты | ч.13 ст. 48  № 976-ЗПО |
| 46. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | Не позднее 31.08.2022 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы ТИК | ч.11 ст.46  № 976-ЗПО |
| 47. | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не менее 3 лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, сетевые издания | ч.10 ст.48  № 976-ЗПО |
| **Финансирование выборов** | | | | |
| 48. | Открытие счета ТИК | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК | ч.1 ст.54  № 976-ЗПО |
| 49. | Откомандирование в распоряжение ТИК членов контрольно-ревизионной службы (по запросу ТИК) | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие органы и учреждения | ч.2 ст.57  № 976-ЗПО |
| 50. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК о выдвижении и до представления документов на регистрацию | Кандидат с разрешения ТИК | ч.1 ст.55  № 976-ЗПО |
| 51. | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением №976-ЗПО | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат | ч.7 ст.55  № 976-ЗПО |
| 52. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат | ч.7 ст.55  № 976-ЗПО |
| 53. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически до дня голосования | ТИК | ч.8 ст.56  № 976-ЗПО |
| 54. | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств на официальном сайте Избирательной комиссии Пензенской области (далее – ИКПО) | По представлению ТИК | ИКПО | ч.13 ст.55  № 976-ЗПО |
| 55. | Представление итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, об источниках его формирования, о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат | ч.9 ст.56  № 976-ЗПО |
| 56. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК | ч.10 ст.56  № 976-ЗПО |
| 57. | Перечисление кредитной организацией по письменному указанию ТИК оставшихся денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход бюджета муниципального образования | После 11.11.2022 | Кредитная организация | ч.11 ст.56  № 976-ЗПО |
| 58. | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования | Не позднее  21.09.2022 | УИК | ч.3 ст.54  № 976-ЗПО |
| 59. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК | ч.3 ст.54  № 976-ЗПО |
| **Наблюдатели и представители СМИ** | | | | |
| 60. | Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК | Не позднее 05.09.2022 | Избирательное объединение, субъект общественного контроля, кандидат, назначившие наблюдателей в ТИК, УИК | ч.7-1 ст.23  № 976-ЗПО |
| 61. | Представление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Назначенный наблюдатель | ч.8 ст.23  № 976-ЗПО |
| 62. | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ в ИКПО | Не позднее 05.09.2022 | СМИ | ч.11-2 ст. 23 № 976-ЗПО |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | |
| 63. | Утверждение формы, текста бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее  21.08.2022 | ТИК | ч.4 ст.59  № 976-ЗПО |
| 64. | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК | ч.10 ст.59  № 976-ЗПО |
| 65. | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 07.09.2022 | ТИК | ч.13 ст.59  № 976-ЗПО |
| 66. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 31.08.2022 | ТИК, УИК | ч.2 ст. 60  № 976-ЗПО |
| 67. | Подача письменного заявления, устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 01.09.2022 до 14.00 часов 11.09.2022 | Избиратели | ч. 5 ст. 62  № 976-ЗПО |
| 68. | Голосование | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени  09.09.2022, 10.09.2022, 11.09.2021 | УИК | ч. 1, 7 ст. 63.1 ФЗ №67-ФЗ,  ч.1 ст.60  № 976-ЗПО |
| 69. | Направление первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования и приложенных к ним документов в ТИК | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК | ч.30 ст.64  № 976-ЗПО |
| 70. | Определение результатов выборов | Не позднее  13.09.2022 | ТИК | ч.1 ст. 67  № 976-ЗПО |
| 71. | Проведение жеребьевки для определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу при равном числе голосов, полученных кандидатами | На второй день после определения результатов выборов в округе | ТИК | ч.5 ст. 67  № 976-ЗПО |
| 72. | Представление в ИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Кандидат | ч.6 ст. 67  № 976-ЗПО |
| 73. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК | ч.2 ст.71  № 976-ЗПО |
| 74. | Официальное опубликование результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | Не позднее 11.10.2022 | ТИК | ч.3 ст.71  № 976-ЗПО |
| 75. | Опубликование полных данных протоколов ТИК и УИК | Не позднее 11.11.2022 | ИК | ч.4 ст.71  № 976-ЗПО |