УТВЕРЖДАЮ

Глава города Заречный Пензенской области

_______________О.В.Климанов

____._____.2018

План проведения общественных обсуждений по определению перечня общественных территорий общего пользования г.Заречного подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, для проведения рейтингового голосования

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие пунктов сбора предложений по адресам г.Заречного: пр. 30-летия Победы, 27, фойе Администрации; ДК Современник; Городская Библиотека | 17.01.2018 | Отдел городской инфраструктуры и жилищной политики |  |
| 2 | Прием предложений от граждан и организаций всех форм деятельности | 17.01.2018-09.02.2018 | Отдел городской инфраструктуры и жилищной политики; Общественная муниципальная комиссия |  |
| 3 | Выемка и обработка предложений по выбору общественных территорий общего пользования г.Заречного, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, от граждан и организаций всех форм деятельности | Еженедельно по пятницам (с 26.01.2018) | Отдел городской инфраструктуры и жилищной политики; Общественная муниципальная комиссия |  |
| 4 | Размещение промежуточных результатов на официальном сайте администрации г.Заречного (http://www.zarechny.zato.ru/) | Еженедельно по понедельникам (29.01.2018) | Отдел городской инфраструктуры и жилищной политики МАУ «Управление общественных связей» |  |
| 5 | Обсуждение поступивших предложений по выбору перечня общественных территорий общего пользования г.Заречного, рассмотрение промежуточных результатов на заседаниях общественной комиссии | Один раз в две недели (до 09.02.2018) | Общественная муниципальная комиссия |  |
| 6 | Обсуждение предложений по выбору перечня общественных территорий общего пользования г.Заречного, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с депутатами г.Заречного | Не позднее 05.02.2018 | Отдел городской инфраструктуры и жилищной политики; Собрание представителей г.Заречного Пензенской области |  |
| 7 | Обсуждение предложений по выбору перечня общественных территорий общего пользования г.Заречного, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке представителями политических партий и общественных организаций г.Заречного | Не позднее 09.02.2018 | Отдел городской инфраструктуры и жилищной политики МАУ «Управление общественных связей» |  |
| 8 | Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по общественным территориям | 16.02.208 | Общественная муниципальная комиссия; МАУ «Управление общественных связей» |  |
| 9 | Проведение информационных встреч с жителями г.Заречного | В период с 26.02 по 16.03.2018 | Отдел городской инфраструктуры и жилищной политики; Общественная муниципальная комиссия |  |
| 10 | Размещение на территории города информационных стендов об отобранных общественных территориях общего пользования г.Заречного, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | В период с 26.02 по 18.03.2018 | Отдел городской инфраструктуры и жилищной политики; Общественная муниципальная комиссия |  |