2372

29.12.2023

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области до 2027 года

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ                            «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 №953 «Об утверждении правил согласования органами местного самоуправления закрытого административно-территориального образования проектов стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования, генерального плана закрытого административно-территориального образования, проектов планировки территории, подготовленных на основе генерального плана закрытого административно-территориального образования, резервирования земель в границах закрытого административно-территориального образования для муниципальных нужд», с пунктом 2 соглашения от 13.06.2018                    №01-01-06/06-252 «О предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Пензенской области для предоставления бюджету закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.03.2017 №132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации», в целях взаимодействия органов местного самоуправления г. Заречного Пензенской области с организациями города по вопросам реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области, руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области до 2027 года (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного» и разместить его на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение

СОГЛАСОВАН:

Госкорпорация «Росатом»

исх. от                  №

АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко»

исх. от               №

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации г. Заречного

Пензенской области

от 29.12.2023 № 2372

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

ЗАТО г. Заречный Пензенской области до 2027 года

| № п.п | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий (содержание мероприятия, ключевого события) | Показатель и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Срок реализации (мероприятия, ключевого события) | Ответственный исполнитель (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Приоритетное направление |  | Развитие человека |  |  |  |  |
| Стратегическая цель приоритетного направления |  | Обеспечить высокий уровень благополучия, пространство для всестороннего развития и самореализации каждого жителя города, базирующееся на традиционных ценностях и современных прогрессивных идеях |  |  |  |  |
| 1.1 Стратегическая цель направления «Система образования» |  | Обеспечение выпускникам школ города высокого уровня готовности к профессиональному самоопределению на основе самостоятельного построения ими индивидуально ориентированного образования. |  |  |  |  |
| 1.1.1 Задачи направления «Система образования» 1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей. 4. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации. 5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Количество воспитанников (ежегодно) 2024 - 2400 2025 - 2350 2026 - 2300 2027 - 2300 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024- 2027 | Департамент образования г. Заречного |
|  |  | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | Количество воспитанников (ежегодно) 2024 - 2400 2025 - 2350 2026 - 2300 2027 - 2300 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024- 2027 | Департамент образования г. Заречного |
|  |  | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | 2024 - 5 2025 - 5 2026 - 5 2027 - 5 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024- 2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ образования | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | Количество обучающихся (ежегодно) 2024 - 5658 2025 - 5650 2026 - 5600 2027 - 5550 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
|  |  | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | Количество обучающихся (ежегодно) 2024 - 5658 2025 - 5650 2026 - 5600 2027 - 5550 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
|  |  | Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях | Не менее 30000 человеко-часов пребывания ежегодно | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
|  |  | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | Количество молодых специалистов 2024 - 25 2025 - 25 2026 - 28 2027 - 28 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.3 | Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями | Организация питания детей | 2024 - 132066 2025 - 136010 2026 - 129345 2027 - 129345 детодней | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.4 | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Количество общеобразовательных организаций, имеющих в штатном расписании должности советников по воспитанию не менее 7 человек (2024 - 2025 гг) | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.5 | Обеспечение доступности Дополнительного образования | Предоставление дополнительного образования детей | Количество человеко-часов (ежегодно) не менее 700 000 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.6 | Развитие системы поддержки талантливых детей | Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов | Количество детей (ежегодно) – в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным на год | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.7 | Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления 2024 - 1500 2025 - 1300 2026 - 1500 2027 - 1500 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.8 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования | Реализация мероприятий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, а также осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Процент выполнения мероприятий не менее 100% ежегодно | Муниципальная «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент социального развития г. Заречного |
| 1.1.9 | Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций | Информационно- методическое сопровождение деятельности образовательных организаций | Количество проведенных консультаций не менее 800 ед. ежегодно | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
|  |  | Оказание психолого- педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений | Количество пользователей услуг 2025 -2026 - 8000 чел 2026-2027 – 7900 чел | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.2 Стратегическая цель направления «Культура и искусство» |  | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы для формирования гармонично развитой личности, укрепления российской гражданской идентичности, сохранения исторического и культурного наследия Пензенской области и страны через формирование новой модели функционирования отрасли |  |  |  |  |
| 1.2.1 Задачи направления «Культура и искусство» - Сохранение и развитие культурного наследия. - Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала. - Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры. - Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города. - Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха. 6. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Повышение доступности и качества библиотечных услуг | Развитие библиотечного дела | Внесение не менее 7000 записей в год. Не менее 1500 мероприятий в год | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУК «Информационно -библиотечное объединение», библиотечно- информационный отдел МУК «ДК «Современник» |
|  |  | Поддержка отрасли культуры (Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | Пополнение библиотечного фонда | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУК «Информационно -библиотечное объединение |
| 1.2.2 | Повышение доступности и качества музейных услуг | Развитие музейного дела | Не менее 62 выставочных проектов. Не менее 30 основных акций и мероприятий. Пополнение фондов не менее 100 экспонатов в год. | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУК «Музейно-выставочный центр» г. Заречного |
| 1.2.3 | Создание условий для сохранения и развития театрального искусства | Сохранение и развитие театрального искусства | Создание 6 новых постановок, показ не менее 200 спектаклей в год, число зрителей на спектаклях не менее 27000 чел | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» |
| 1.2.4 | Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры | Организация работы культурно-досуговых формирований | Не менее 107 культурно- досуговых формирований и не менее 3050 участников | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник» г. Заречного, МУК «ДК «Дружба» г. Заречного, МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» г. Заречного, МАУ «Центр здоровья и досуга» г. Заречного |
|  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Не менее 1550 культурно-массовых мероприятий, число посещений культурно- массовых мероприятий учреждений культурно- досугового типа по отношению к уровню 2019 года – 110% | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник, МУК «ДК «Дружба», МАУ «Молодежно- досуговый центр «Ровесник» МАУ «Центр здоровья и досуга» |
| 1.2.5 | Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры | Предоставление дополнительного образования детей в области культуры. | Набор и сохранение контингента учащихся не менее 800 чел. | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МАОУ ДО «Детская школа искусств» г. Заречного |
| 1.3 Стратегическая цель направления «Молодежная политика» |  | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах инновационного развития города и региона |  |  |  |  |
| 1.3.1 Задачи направления «Молодежная политика» - Формирование в молодежной среде устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, воспитание патриотизма, развитие межэтнической культуры. - Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи. - Формирование условий для реализации человеческого потенциала, вовлечение молодежи в социальную практику. - Формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи. - Создание условий для эффективной деятельности по направлению «Молодежная политика». |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного | Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи | Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 18 мероприятий ежегодно с общим охватом участников не менее 2500 человек ежегодно | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного, подведомственные учреждения культуры. Департамент образования г. Заречного, подведомственные образовательные организации. Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения физической культуры и спорта |
| 1.3.2 | Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере. | Организация инновационной деятельности молодежи в социальной сфере | Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 20 мероприятий в ежегодно с охватом 1500 человек | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного, подведомственные учреждения культуры |
| 1.3.3 | Оказание поддержки для эффективного функционировани я системы духовного, культурного, интеллектуального , психического, социального и физического развития и самореализации молодежи в городе Заречном Пензенской области | Создание условий для эффективного функционировани я системы духовного, культурного, интеллектуального , психического, социального и физического развития и самореализации молодежи в городе Заречном Пензенской области | Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 5 мероприятий ежегодно с охватом не менее 700 человек | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного, подведомственные ему учреждения |
| 1.3.4 | Оказание поддержки для эффективного функционировани я системы нравственных и смысловых ориентиров, повышение уровня межнационального согласия молодежи в городе Заречном Пензенской области | Создание условий для эффективного функционировани я системы нравственных и смысловых ориентиров, повышение уровня межнационального согласия молодежи в городе Заречном Пензенской области | Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 3 мероприятий ежегодно с охватом не менее 500 человек | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
| 1.3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Стратегическая цель направления «Физическая культура и спорт» |  | Обеспечить жителям Заречного широкий спектр возможностей для занятий физической культурой и традиционными видами массового спорта, создать условия для самореализации в профессиональном спорте. |  |  |  |  |
| 1.4.1 Задачи направления «Физическая культура и спорт» - Развитие массового спорта, - Развитие в городе спорта высших достижений. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта | Оказание услуг по организации и проведению занятий с детьми, услуг по организации спортивно-массовых мероприятий в организациях, на предприятиях, по месту жительства | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 51% к 2027 году | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, подведомственные учреждения |
| 1.4.2 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Заречного | Содействие развитию физкультурно-спортивного движения в некоммерческих организациях | Поддержка некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, подведомственные учреждения |
| 1.4.3 | Обеспечение эффективного управления муниципальной программой развития отрасли физической культуры и спорта и отраслевой инфраструктуры | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Уровень удовлетворенности услугами системы фмзической культуры и спорта к 2027 году не менее 58.5% респондентов | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, подведомственные учреждения |
| 1.4.4 | Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта в организациях спортивной подготовки | Реализация мероприятий по созданию условий для подготовки спортивных сборных команд города и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Пензенской области | Доля лиц, перешедших с тренировочного этапа на этап спортивного совершенствования в организациях спортивной подготовки, - не менее 15 % ежегодно | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, подведомственные учреждения |
|  |  | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта в организациях спортивной подготовки | Доля сохранившегося на конец учебного года контингента занимающихся в общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки, - не менее 70 % ежегодно |  |  |  |
| 1.4.5 | Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта, направленной на подготовку спортивного резерва | Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы | Процент выполнения спортсменами спортивных разрядов; подготовка спортсменов КМС и МС - 26% спортивных разрядов; 16 КМС и МС в 2024 году - 27% спортивных разрядов; 17 КМС и МС в 2025 году - 28% спортивных разрядов; 18 КМС и МС в 2026 году - 29% спортивных разрядов; 19 КМС и МС в 2027 году | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, подведомственные учреждения |
| 1.4.6 | Развитие олимпийских видов спорта в городе Заречном Пензенской области |  | Улучшение качества подготовки спортсменов к соревнованиям различного уровня не менее чем на 30% | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, подведомственные учреждения |
| 1.5 Стратегическая цель направления «Социальная защита населения» |  | Обеспечение высокого уровня благополучия граждан всех уровней мобильности и возможностей, доступности качественного социального обслуживания в современных форматах и реализация справедливой и эффективной социальной политики. |  |  |  |  |
| 1.5.1 Задачи направления «Социальная защита населения» - Повышение доступности всех видов социальных услуг и совершенствование системы социального обслуживания в соответствии с потребностями населения. - Повышение качества жизни старшего поколения. - Формирование комфортной среды для активной жизни, профессиональной и личностной самореализации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Полное и своевременное исполнение отдельных переданных полномочий в сфере социальной поддержки населения Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Исполнение государственных полномочий по выплате пособий и льгот отдельным категориям граждан | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан, имеющих на них право 100% ежегодно | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Администрация г. Заречного, Департамент социального развития г. Заречного |
|  |  | Организация мероприятия по вручению Почетного знака Главы города Заречного Пензенской области «За достойное воспитание детей» | -не менее 2 семей в 2024-2027 гг. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Администрация г. Заречного, Департамент социального развития г. Заречного |
| 1.5.2 | Социальная поддержка многодетных семей в жилищной сфере | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям | Доля многодетных семей, реализовавших социальную выплату, в общем количестве многодетных семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, 100% | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Администрация г. Заречного |
| 1.5.3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве приобретенных жилых помещений, 5 ед. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по управлению имуществом г. Заречного, Администрация г. Заречного |
| 1.5.4 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребенка | Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату, в общем количестве молодых семей, получивших социальную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, удостоверяемую жилищным сертификатом, 100% | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Администрация г. Заречного |
| 1.5.5 | Социальная поддержка молодых семей, отвечающих совокупности требований, предъявляемых к участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году, 100 % | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент социального развития г. Заречного Администрация г. Заречного |
| 1.5.6 | Содействие социализации пожилых граждан города | Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы | Охват поздравлениями 100% ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент социального развития г. Заречного |
| 1.5.7 | Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры | Проведение мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата | не менее 300 поездок в год | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Администрации города Заречного Пензенской области/муниципальное казенное учреждение «Управление материально –технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправление г.Заречного» |
| 2 Приоритетное направление |  | Инвестиционная среда и предпринимательство |  |  |  |  |
| 2.1 Стратегическая цель направления «Экономическая и финансовая политика» |  | Формирование высокоэффективного институционального пространства, привлекательного для крупномасштабных проектов и инвестиций, свободного для экстенсивного развития частной предпринимательской инициативы |  |  |  |  |
| 2.1.1 Задачи направления «Экономическая и финансовая политика» - Формирование системы «единого окна» для взаимодействия с инвесторами. - Развитие института муниципально-частного партнерства (МЧП). - Сокращение административной и бюрократической нагрузки, в том числе за счет реформирования системы контрольно-надзорной деятельности. - Развитие оптимальной инфраструктуры формирования, поддержки и развития предпринимательской активности. - Формирование прозрачных и предсказуемых условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. - Создание среды для становления новой формации предпринимателей – социальное предпринимательство. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях муниципальному имуществу | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и самозанятым гражданам | Процент переданного муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и самозанятых граждан, ежегодно не менее 80%. | Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области». | 2024 - 2027 | Администрация г. Заречного, Комитет по управлению имуществом г. Заречного, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» г. Заречного |
| 2.1.2 | Популяризация предпринимательства | Популяризация предпринимательства, освещение важнейших событий, проблем и их решений, а также инициатив в предпринимательстве на радио, телевидении, в других средствах массовой информации (подготовка материалов) | Выполнение мероприятий, предусмотренных информационной кампанией по популяризации предпринимательства, ежегодно не менее 100% (в соответствии с разработанным медиа планом): 2024 год – 100%; 2025 год – 100%; 2026 год – 100%. 2027 год – 100% | Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области». | 2024 - 2027 | Администрация г. Заречного, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс», МАУ «Управление общественных связей» |
| 2.1.3 | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | Проведение мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и вовлечению в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |  | Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области». | 2024 - 2027 | Администрация, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» |
| 3 Приоритетное направление |  | Политика развития транспортного обеспечения, развитие агломерации Заречный – Пенза |  |  |  |  |
| Стратегическая цель приоритетного направления |  | Создание высокоэффективной транспортной логистической системы, обеспечивающей комфортное, безбарьерное перемещение жителей г. Заречного по всей территории Пензенской агломерации и отвечающей потребностям бизнеса и людей. |  |  |  |  |
| 3.1 Задачи направления «Политика развития транспортного обеспечения, развитие агломерации Заречный – Пенза» 1. Развитие системы общественного транспорта, по уровню комфорта и мобильности сопоставимого с личным. 2. Развитие потенциала пассажирской логистики. 3. Осуществление совместного стратегического и территориального планирования муниципальных образований, образующих городскую агломерацию, а также синхронизация с региональными документами стратегического планирования. 4. Синхронизация деятельности ЖКХ, энергоснабжения, создания и модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, транспорта в районах, входящих в агломерацию. 5. Активное содействие решению проблем межмуниципального взаимодействия (нормативное, финансовое, градостроительное и пр.), повышение добавленной стоимости в экономике региона, повышение качества жизни в агломерации, остановка миграционных потоков в соседние области и крупные города. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение населения г. Заречного услугами пассажирского транспорта | Осуществление закупок в сфере регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | Осуществление одной закупки по перевозки пассажиров по городским маршрутам | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024-2027 | Администрация г. Заречного, - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) |
| 3.1.2 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Строительство Автомобильной дороги для Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный, Пензенской области на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги для Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный, Пензенской области на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
|  |  | Строительство двух КЛ-6 кВ от существующих КЛ-6 кВ РП «Фидерная-2» - КТП-22 и строительство двух КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА для электроснабжения объекта «Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный Пензенской области» на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 | Строительство двух КЛ-6 кВ от существующих КЛ-6 кВ РП «Фидерная-2» - КТП-22 и строительство двух КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА для электроснабжения объекта «Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный Пензенской области» на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
|  |  | Строительство объектов инфраструктуры для «Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный Пензенской области» на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 (сети водоотведения (бытовая канализация и канализационная насосная станция, ливневая канализация), сети связи (телефонизация, интернет) | Строительство объектов инфраструктуры для «Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный Пензенской области» на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 (сети водоотведения (бытовая канализация и канализационная насосная станция, ливневая канализация), сети связи (телефонизация, интернет) | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
| 3.1.3 | Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" за счет бюджета Пензенской области | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2024 год - 85%; 2025 год - 85%; 2026 год - 85%; 2027 год - 85%. | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
| 4 Приоритетное направление |  | Градостроительство и урбанистика |  |  |  |  |
| Стратегическая цель приоритетного направления |  | Комплексное освоение территорий, направленное на формирование пространств комфортного проживания граждан и размещение производственных сил и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 Задачи направления «Градостроительство и урбанистика» - Сохранение основных производственных территорий, развитие селитебной территории в южном направлении на резервных территориях. - Повышение уровня благоустройства, безопасности и доступности общественных пространств и городской среды. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Комплексное благоустройство территории города Заречного | Выполнение работ по озеленению и ландшафтной организации территории города | Увеличение доли озелененной территории города до 10% | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024-2027 | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
| 4.1.2 | Содержание дорожных сооружений | Содержание дорожного хозяйства, за исключением капитального ремонта дорог на территории города | Снижение количества предписаний надзорных органов по вопросам содержания улично-дорожной сети до 40 ед ежегодно | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024-2027 | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
| 4.1.3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Заречного Пензенской области | Проведение ремонтных работ в отношении внутриквартальных проездов | Выполнение капитального ремонта 21408 кв. м внутриквартальных проездов ежегодно | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» *При наличии финансирования | 2024-2027 | Администрация г. Заречного, МКУ «УКС» г. Заречного |
| 4.1.4 | Обеспечение уличного и внутриквартального освещения | Плата Концендента по концессионному соглашению | Поддержание доли часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы на уровне не менее 99%, капитальный ремонт и установку новых объектов уличного освещения в кол-ве 30 штук в год | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024– 2027 | Получатели субсидий в соответствии с заключенным концессионным соглашением |
| 4.1.5 | «Экогород». Улучшение экологической обстановки на территории города снижение негативного воздействия от размещения отходов, улучшение экологической ситуации, повышение экологической культуры населения | Организация сбора, вывоза, утилизации, переработки отходов 1 - 4 класса опасности и информационного обеспечения населения экологической информацией | Обеспечение ежегодного сбора 6000 шт. и 32 кг ртутьсодержащих отходов, 200 кг отработанных элементов питания от населения, экологически грамотное население города и переработки автомобильных покрышек в количестве 800 шт. | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024– 2027 | Получатели субсидий в соответствии с заключенным концессионным соглашением |
| 4.1.6 | Формирование современной городской среды | Развитие и обеспечение охраны курорта местного значения г.Заречного | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии Обеспечение сохранности статуса курорта местного значения | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024 | МАУЗ «Санаторий «Заречье» |
| 4.1.7 | Формирование современной городской среды | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев Предоставление грантов в форме субсидий Благотворительному фонду защиты животных "Лохматый друг" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по обращению с животными без владельцев | Содержание не менее 60 особей безнадзорных животных | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024– 2027 | МКУ «УМТО»; - организации, с которыми заключены сооветствующие муниципальные контракты (договоры) Администрация города |
| 4.1.8 | Формирование современной городской среды | Организация добычи (забора) подземных вод для целей технического водоснабжения городских водоемов (прудов) | Получение лицензии на добычу подземных вод | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024– 2027 | МКУ «УМТО»; - организации, с которыми заключены сооветствующие муниципальные контракты (договор |
| 5 Приоритетное направление |  | Эффективное управление |  |  |  |  |
| Стратегическая цель приоритетного направления |  | Повышение эффективности городского управления на основе современных принципов и методов управления собственностью, внедрение «умных» сервисов городского управления |  |  |  |  |
| 5.1 Задачи направления «Эффективное управление» - Повышение качества жизни населения посредством цифровой трансформации отраслей городского хозяйства. - Повышение эффективности использования муниципальных ресурсов за счет выстраивания системы муниципального заказчика. - Анализ влияния действующих нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления на достижение стратегических целей города Заречного и активная нормотворческая работа, направленная на инициирование внесение изменений или принятие новых правовых актов (совершенствование правовой базы), направленных на снятие правовых ограничений реализации настоящей Стратегии. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | «Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | За период действия программы доля земельных участков с уточненными характеристиками к общему числу земельных участков на территории города составит не менее 10% ежегодно. | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» | 2024 - 2027 | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г. Заречного |
| 5.1.2 | Реализация на территории г.Заречного принципов доступности и открытости информации о деятельности органов местного самоуправления | Освещение деятельности органов местного самоуправления | Ежегодное размещение информации через СМИ, сети Интернет: - в 2024 году - не менее 3500 ед.; | «Развитие гражданского общества в г.Заречном Пензенской области» на 2024-2027 годы - в 2025 году - не менее 3500 ед.; - в 2026 году - не менее 3000 ед.; - в 2027 году - не менее 3000 ед. | 2024-2027 | Муниципальное автономное учреждение «Управление общественных связей» города Заречного Пензенской области |
| 5.1.3 | Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Заречном Пензенской области, повышение качества и доступности консультирования и информирования по государственным, муниципальным и иным услугам | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу «одного окна» | Ежегодное оказание услуг физическим и юридическим лицам: - в 2024 году - не менее 46521; - в 2025 году - не менее 46521; - в 2026 году - не менее 50510; - в 2027 году - не менее 50510. | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Заречном Пензенской области» | 2024– 2027 | МАУ «МФЦ» г. Заречного |
| 6 Приоритетное направление |  | Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |
| Стратегическая цель приоритетного направления |  | Обеспечение высокого уровня качественных коммунальных услуг как основы для комфортной жизни населения |  |  |  |  |
| 6.1 Задачи направления Стратегические задачи: - Повышение уровня доступности и качества жилищного фонда. - Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня клиентоориентированности. - Качественное инфраструктурное обеспечение жилищного фонда. - Повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства. - Развитие института собственников жилья. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищном фонде города |  | Снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Муниципальная программа «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области» | 2024 -2027 | Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК |
| 6.1.2 | Обновление основных фондов муниципального имущества, необходимого для обеспечения потребностей населения города и повышения комфортности проживания на территории города | Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | Приобретение 1 единицы коммунальной техники | Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области»- | 2024 - 2027 | Комитет по управлению имуществом г. Заречного |