О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» на 2024 год, утвержденный постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 29.11.2023 № 2109

В  соответствии с постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 27.09.2013 №1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального    образования     г.Заречного  Пензенской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 12.12.2014 №2664 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в    городе Заречном Пензенской области» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного                     п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» на 2024 год, утвержденный постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 29.11.2023 № 2109, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 22.12.2023 № 362 «О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Сизову И.А.

Исполняющий полномочия

Главы города 									                А.В. Костин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Заречного

от 29.11.2023 № 2109

в редакции от «___»_______ 2024

План реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Статус* | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемый результат мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |
| Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 00000 |  | 138 030,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 00000 |  | 240 517,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 33 362,9 |
| 1.1. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2405 воспитанников | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 04710 | 610 | 51 135,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 04710 | 620 | 41 012,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 33 362,9 |
| 1.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2405 воспитанников | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76210 | 610 | 140 523,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76210 | 620 | 97 706,4 |
| 1.3. | Организация питания детей |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получающих услугу по организации питания детей, к общему количеству воспитанников зачисленных в муниципальные дошкольные образовательные организации, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22080 | 610 | 17 464,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22080 | 620 | 15 277,1 |
| 1.4. | Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 объекта охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22170 | 610 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22170 | 620 | 200,0 |
| 1.5. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6 молодых специалистов (педагогических работников) | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76240 | 610 | 161,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76240 | 620 | 268,9 |
| 1.6. | Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 объектов охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 02300 | 610 | 4 292,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 02300 | 620 | 4 131,8 |
| 1.7. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на период проведения реконструкции, капитального ремонта, ремонта имущества учреждений, используемого при выполнении муниципального задания |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 объект охваченный мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 20060 | 610 | 4 316,1 |
| 1.8. | Предоставление мер поддержки отдельным членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля лиц, которым предоставлены меры поддержки отдельным членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, в общем количестве обратившихся, 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22240 | 610 | 990,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22240 | 620 | 866,9 |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 910,6 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 030,1 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 517,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 362,9 |
| Подпрограмма №2 «Развитие общего образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 00000 |  | 107 041,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 00000 |  | 1 321,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 00000 |  | 272 245,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 00000 |  | 5 067,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 00000 |  | 30 904,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 702,8 |
| 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5668 обучающихся | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 04720 | 610 | 95 202,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 04720 | 620 | 11 109,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 702,8 |
| 1.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5668 обучающихся | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76210 | 610 | 245 404,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76210 | 620 | 25 514,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 76210 | 610 | 4 659,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 76210 | 620 | 407,9 |
| 1.3. | Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30470 человеко-часов пребывания | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 04730 | 610 | 1 321,2 |
| 1.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25 молодых специалистов (педагогических работников) | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76240 | 610 | 1 219,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76240 | 620 | 107,5 |
| 1.5. | Организация и проведение итоговой аттестации |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 проведенных мероприятий | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 22190 | 610 | 728,9 |
| 1.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, ед. | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 53030 | 610 | 27 652,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 53030 | 620 | 3 251,9 |
| 3. | Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 00000 |  | 31 953,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 00000 |  | 18 245,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 00000 |  | 26 144,5 |
| 3.1. | Модернизация организаций в сфере образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 организация охваченная мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22020 | 610 | 346,2 |
| 3.2. | Организация питания детей |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, получающих услугу по организации питания детей, на основании Решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 27 ноября 2019 г. N 29, к общему количеству обучающихся муниципальных образовательных организаций обратившихся за данной услугой, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22080 | 610 | 13 253,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22080 | 620 | 1 393,4 |
| 3.3. | Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4 объекта охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 20030 | 610 | 1 505,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 20030 | 620 | 500,0 |
| 3.4. | Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 объект охваченный мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22170 | 610 | 200,0 |
| 3.5. | Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11 объектов охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 02300 | 610 | 6 846,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 02300 | 620 | 619,1 |
| 3.6. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в части затрат, связанных с приготовлением горячего питания, организациями общественного питания |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 610 | 1 285,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 620 | 135,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 610 | 771,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 620 | 81,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 610 | 23 654,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 620 | 2 489,7 |
| 3.7. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в части затрат, связанных с приготовлением горячего питания, организациями общественного питания |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 A3042 | 610 | 2 487,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 A3042 | 620 | 262,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 A3042 | 610 | 9 082,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 A3042 | 620 | 955,9 |
| 3.8. | Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 объекта охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 S1080 | 610 | 182,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 10 2 03 S1080 | 620 | 65,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 S1080 | 610 | 3 467,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 S1080 | 620 | 1 240,4 |
| 3.9. | Предоставление мер поддержки отдельным членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля лиц, которым предоставлены меры поддержки отдельным членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, в общем количестве обратившихся, 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22240 | 610 | 2 288,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22240 | 620 | 357,7 |
| 3.10. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на период проведения реконструкции, капитального ремонта, ремонта имущества учреждений, используемого при выполнении муниципального задания |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 объект охваченный мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 20060 | 610 | 2 032,4 |
| 3.11. | Предоставление денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля лиц, которым представлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на дому, в общем количестве обратившихся, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 10 | 04 | 09 2 03 22250 | 610 | 840,0 |
| ЕВ | Основное мероприятие: Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 00000 |  | 8,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 00000 |  | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 00000 |  | 1 631,4 |
| ЕВ.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 7 ед. | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 610 | 7,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 620 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 610 | 7,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 620 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 610 | 1 398,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 620 | 233,0 |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 274,6 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 324,5 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 567,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 679,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,8 |
| Подпрограмма №3 «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 00000 |  | 101 714,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 00000 |  | 6 240,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 461,4 |
| 1.1. | Предоставление дополнительного образования детей |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 802001 человеко-часов пребывания | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 04010 | 620 | 60 744,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 461,4 |
| 1.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5 молодых специалиста (педагогических работника) | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 76240 | 620 | 221,1 |
| 1.3. | Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 объект охваченный мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 22170 | 620 | 557,0 |
| 1.4. | Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» за счет средств бюджета Пензенской области |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | % выполнения мероприятия, 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 71052 | 620 | 6 019,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 Z1052 | 620 | 39 247,4 |
| 1.5. | Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4 объектов охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 02300 | 620 | 1 165,9 |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 416,6 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 714,3 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 240,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,4 |
| Подпрограмма №4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 01 00000 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 01 00000 |  | 27 618,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 7 930,8 |
| 1.1. | Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1500 детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 01 74342 | 610 | 5 093,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 4 01 74342 | 620 | 527,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1 398,1 |
| 1.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1224 (100) детей (в том числе количество детей граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции) | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 01 74341 | 620 | 21 998,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6 532,7 |
| 4. | Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 04 00000 |  | 805,2 |
| 4.1. | Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8 объектов охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 04 02300 | 610 | 541,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 4 04 02300 | 620 | 54,1 |
| 4.2. | Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 проведенное мероприятие | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 04 22210 | 620 | 210,0 |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 354,7 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,2 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 618,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 930,8 |
| Подпрограмма № 5 «Обеспечение условий реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 00000 |  | 27 266,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 00000 |  | 452,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 10 | 04 | 09 5 01 00000 |  | 2 472,9 |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | % выполнения мероприятия, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 02400 | 120 | 26 502,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 02400 | 240 | 763,5 |
| 1.2. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | % выполнения мероприятия, 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 76010 | 120 | 128,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 76010 | 240 | 27,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 10 | 04 | 09 5 01 76010 | 320 | 2 472,9 |
| 1.3. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8322 воспитанников и обучающихся | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 76210 | 240 | 81,3 |
| 1.4. | Администрирование расходов в сфере организации отдыха и оздоровления детей |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2724 детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 74344 | 120 | 145,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 74344 | 240 | 69,9 |
| 2. | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 00000 |  | 36 313,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 07 | 09 | 09 5 02 00000 |  | 986,7 |
| 2.1. | Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Охват обучающихся образовательных организаций, подлежащих перевозке до образовательных организаций, транспортным обслуживанием, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 22070 | 610 | 235,5 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного (МКУ "Управление МТО") |  |  |  |  | 901 | 07 | 09 | 8 5 02 22070 | 110 | 602,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 07 | 09 | 09 5 02 22070 | 240 | 379,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 07 | 09 | 09 5 02 22070 | 850 | 4,5 |
| 2.2. | Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 820 проведенных консультаций | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 04770 | 110 | 7 321,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 04770 | 240 | 510,0 |
| 2.3. | Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8070 пользователей услуг | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 04780 | 610 | 28 247,3 |
| Всего по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 491,8 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 566,8 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 925,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий, связанных с оказанием содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.03.2024 | 31.12.2024 | % выполнения мероприятия, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 6 00 20070 | 610 | 104,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 6 00 20070 | 620 | 67,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 6 00 20070 | 610 | 134,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 6 00 20070 | 620 | 15,0 |
| Итого по отдельному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,6 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,6 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 119 769,9 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 762,5 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 869,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 679,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 457,9 |