О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» на 2024 год, утвержденный постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 29.11.2023 № 2109

В  соответствии с постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 27.09.2013 №1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального    образования     г.Заречного  Пензенской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 12.12.2014 №2664 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в    городе Заречном Пензенской области» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного                     п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» на 2024 год, утвержденный постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 29.11.2023 № 2109, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 22.12.2023 № 362 «О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Сизову И.А.

Глава города 									                А.В. Костин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Заречного

от 29.11.2023 № 2109

в редакции от «___»_______ 2024

План реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Статус* | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемый результат мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |
| Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 00000 |  | 140 975,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 00000 |  | 248 475,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 33 362,9 |
| 1.1. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2405 воспитанников | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 04710 | 610 | 52 487,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 04710 | 620 | 42 593,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 33 362,9 |
| 1.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2405 воспитанников | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76210 | 610 | 146 576,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76210 | 620 | 99 719,1 |
| 1.3. | Организация питания детей |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получающих услугу по организации питания детей, к общему количеству воспитанников зачисленных в муниципальные дошкольные образовательные организации, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22080 | 610 | 17 657,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22080 | 620 | 14 379,2 |
| 1.4. | Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 объекта охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22170 | 610 | 1 272,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22170 | 620 | 200,0 |
| 1.5. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6 молодых специалистов (педагогических работников) | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76240 | 610 | 161,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76240 | 620 | 161,3 |
| 1.6. | Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 объектов охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 02300 | 610 | 4 299,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 02300 | 620 | 3 714,2 |
| 1.7. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на период проведения реконструкции, капитального ремонта, ремонта имущества учреждений, используемого при выполнении муниципального задания |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 объект охваченный мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 20060 | 610 | 4 370,1 |
| 1.8. | Предоставление мер поддержки отдельным членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля лиц, которым предоставлены меры поддержки отдельным членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, в общем количестве обратившихся, 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22240 | 610 | 990,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22240 | 620 | 866,9 |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 813,4 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 975,3 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 475,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 362,9 |
| Подпрограмма №2 «Развитие общего образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 00000 |  | 110 253,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 00000 |  | 1 354,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 00000 |  | 271 994,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 00000 |  | 5 067,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 00000 |  | 31 138,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 702,8 |
| 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5668 обучающихся | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 04720 | 610 | 97 980,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 04720 | 620 | 11 543,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 702,8 |
| 1.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5668 обучающихся | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76210 | 610 | 245 404,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76210 | 620 | 25 514,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 76210 | 610 | 4 659,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 76210 | 620 | 407,9 |
| 1.3. | Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30470 человеко-часов пребывания | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 04730 | 610 | 1 354,3 |
| 1.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20 молодых специалистов (педагогических работников) | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76240 | 610 | 1 021,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76240 | 620 | 53,8 |
| 1.5. | Организация и проведение итоговой аттестации |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 проведенных мероприятий | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 22190 | 610 | 728,9 |
| 1.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, 230 ед. | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 53030 | 610 | 27 652,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 53030 | 620 | 3 251,9 |
| 1.7. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 8 ед. | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 50500 | 610 | 208,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 50500 | 620 | 26,0 |
| 3. | Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 00000 |  | 32 940,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 00000 |  | 18 245,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 00000 |  | 26 144,5 |
| 3.1. | Модернизация организаций в сфере образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 организация охваченная мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22020 | 610 | 346,2 |
| 3.2. | Организация питания детей |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, получающих услугу по организации питания детей, на основании Решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 27 ноября 2019 г. N 29, к общему количеству обучающихся муниципальных образовательных организаций обратившихся за данной услугой, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22080 | 610 | 14 303,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22080 | 620 | 1 427,4 |
| 3.3. | Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4 объекта охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 20030 | 610 | 1 734,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 20030 | 620 | 492,1 |
| 3.4. | Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 объект охваченный мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22170 | 610 | 200,0 |
| 3.5. | Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11 объектов охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 02300 | 610 | 6 512,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 02300 | 620 | 619,1 |
| 3.6. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в части затрат, связанных с приготовлением горячего питания, организациями общественного питания |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 610 | 1 282,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 620 | 138,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 610 | 769,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 620 | 83,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 610 | 23 591,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3042 | 620 | 2 553,1 |
| 3.7. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в части затрат, связанных с приготовлением горячего питания, организациями общественного питания |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 A3042 | 610 | 2 480,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 A3042 | 620 | 268,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 A3042 | 610 | 9 058,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 A3042 | 620 | 980,3 |
| 3.8. | Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 объекта охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 S1080 | 610 | 182,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 10 2 03 S1080 | 620 | 65,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 S1080 | 610 | 3 467,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 S1080 | 620 | 1 240,4 |
| 3.9. | Предоставление мер поддержки отдельным членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля лиц, которым предоставлены меры поддержки отдельным членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, в общем количестве обратившихся, 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22240 | 610 | 2 288,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22240 | 620 | 357,7 |
| 3.10. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на период проведения реконструкции, капитального ремонта, ремонта имущества учреждений, используемого при выполнении муниципального задания |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 объект охваченный мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 20060 | 610 | 2 047,1 |
| 3.11. | Предоставление денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля лиц, которым представлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на дому, в общем количестве обратившихся, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 10 | 04 | 09 2 03 22250 | 610 | 840,0 |
| ЕВ | Основное мероприятие: Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 00000 |  | 8,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 00000 |  | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 00000 |  | 1 631,4 |
| ЕВ.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 7 ед. | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 610 | 7,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 620 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 610 | 7,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 620 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 610 | 1 398,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 2 ЕВ 51791 | 620 | 233,0 |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 488,4 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 555,9 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 315,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 914,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,8 |
| Подпрограмма №3 «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 00000 |  | 103 571,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 00000 |  | 6 270,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 461,4 |
| 1.1. | Предоставление дополнительного образования детей |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 802001 человеко-часов пребывания | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 04010 | 620 | 60 204,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 461,4 |
| 1.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 молодых специалиста (педагогических работника) | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 76240 | 620 | 110,6 |
| 1.3. | Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 объект охваченный мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 22170 | 620 | 557,0 |
| 1.4. | Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» за счет средств бюджета Пензенской области |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | % выполнения мероприятия, 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 71052 | 620 | 6 159,4 |
| 1.5. | Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | % выполнения мероприятия, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 Z1052 | 620 | 41 556,0 |
| 1.6. | Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4 объектов охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 02300 | 620 | 1 254,3 |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 302,9 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 571,5 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 270,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,4 |
| Подпрограмма №4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 01 00000 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 01 00000 |  | 27 618,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 7 930,8 |
| 1.1. | Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1500 детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 01 74342 | 610 | 5 093,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 4 01 74342 | 620 | 527,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1 398,1 |
| 1.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1224 (100) детей (в том числе количество детей граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции) | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 01 74341 | 620 | 21 998,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6 532,7 |
| 4. | Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 04 00000 |  | 1 702,5 |
| 4.1. | Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8 объектов охваченных мероприятием | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 04 02300 | 610 | 455,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 4 04 02300 | 620 | 37,1 |
| 4.2. | Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 проведенное мероприятие | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 4 04 22210 | 620 | 1 210,0 |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 252,0 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 702,5 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 618,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 930,8 |
| Подпрограмма № 5 «Обеспечение условий реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 00000 |  | 27 266,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 00000 |  | 452,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 10 | 04 | 09 5 01 00000 |  | 3 034,4 |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | % выполнения мероприятия, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 02400 | 120 | 26 420,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 02400 | 240 | 845,6 |
| 1.2. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | % выполнения мероприятия, 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 76010 | 120 | 123,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 76010 | 240 | 31,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 10 | 04 | 09 5 01 76010 | 320 | 3 034,4 |
| 1.3. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8322 воспитанников и обучающихся | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 76210 | 240 | 81,3 |
| 1.4. | Администрирование расходов в сфере организации отдыха и оздоровления детей |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2724 детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 74344 | 120 | 132,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 74344 | 240 | 82,6 |
| 2. | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 00000 |  | 36 965,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 07 | 09 | 09 5 02 00000 |  | 1 013,1 |
| 2.1. | Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Охват обучающихся образовательных организаций, подлежащих перевозке до образовательных организаций, транспортным обслуживанием, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 22070 | 610 | 241,2 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного (МКУ "Управление МТО") |  |  |  |  | 901 | 07 | 09 | 8 5 02 22070 | 110 | 628,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 07 | 09 | 09 5 02 22070 | 240 | 379,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 07 | 09 | 09 5 02 22070 | 850 | 4,5 |
| 2.2. | Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 820 проведенных консультаций | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 04770 | 110 | 7 321,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 04770 | 240 | 510,0 |
| 2.3. | Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8070 пользователей услуг | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 04780 | 610 | 28 893,6 |
| Всего по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 731,7 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 245,2 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 486,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий, связанных с оказанием содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации |  | С.В. Чернышева, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.03.2024 | 31.12.2024 | % выполнения мероприятия, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 6 00 20070 | 610 | 104,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 6 00 20070 | 620 | 67,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 6 00 20070 | 610 | 134,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 6 00 20070 | 620 | 15,0 |
| Итого по отдельному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,6 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,6 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138 910,0 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 372,0 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 165,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 914,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 457,9 |