Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 17.03.2025 № 482

ПЛАН

подготовки и участия органов управления и сил Зареченского городского звена Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мероприятиях КШУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | **Мероприятия по подготовке к проведению КШУ** | | |
| 1.1 | Уточнение перечня органов управления, сил и средств, привлекаемых к участию в командно-штабном учении (далее-КШУ) | до 15.03.2025 | МКУ «УГЗ» |
| 1.2 | Проведение учебно-методического занятия и изучение организационных указаний с органами управления Зареченского городского звена ПТП РСЧС | До 15.03.2025 | МКУ «УГЗ» |
| 1.3 | Подготовка натурных участков местности, учебных точек и статистов для отработки практических действий по защите населения и территории (согласно условиям вводных задач) | до 18.03.2025 | МКУ «УГЗ» |
| 1.4 | Разработка комплекта учебных документов на участие в КШУ | до 15.03.2025 | МКУ «УГЗ» |
| 1.5 | Проверка готовности органов и пунктов управления Зареченского городского звена ПТП РСЧС (далее – РСЧС), проведение инструктажей по порядку и особенностям действий в ходе КШУ, соблюдению мер безопасности при проведении практических мероприятий | до 18.03.2025 | Организации города, привлекаемые к КШУ |
| 1.6 | Информирование населения через средства массовой информации о планируемом КШУ, приемах и способах защиты в паводкоопасный период и пожароопасный сезон | до 18.03.2025 | МКУ «УГЗ»  МАУ «УОС» |
| 2 | **Мероприятия в ходе участия в КШУ:**  **I этап (с 06.00 18 марта 2025 г. до 06.00 19 марта 2025 г.)** | | |
|  | 1. Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС | | |
| 2.1 | Прием и доведение до дежурных служб учебных сигналов | с 06.00  18.03.2025 | ЕДДС г.Заречного  ДДС организаций |
| 2.2 | Оповещение, сбор и проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) г.Заречного Пензенской области | с 06.00  18.03.2025 | КЧС и ОПБ г.Заречного  КЧС и ОПБ организаций |
| 2.3 | Введение для органов управления и сил Зареченского городского звена ПТП РСЧС режима функционирования «Повышенная готовность» в связи с активным развитием весеннего половодья, угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обусловленных паводками и неблагоприятными метеорологическими условиями | с 06.00  18.03.2025 | Администрация г.Заречного |
| 2.4 | Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), Положением о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденным приказом МЧС России от 26.08.2009 № 496 | с 06.00  18.03.2025 | МКУ «УГЗ»  Организации города, привлекаемые к КШУ |
| 2.5 | Информирование населения о мероприятиях, проводимых в ходе КШУ через средства массовой информации | 18.03.2025 | МКУ «УГЗ»  МАУ «УОС» |
| 2.6 | Мониторинг метеорологической обстановки, прогнозирование ее развития с применением имеющихся информационных ресурсов и систем | 06.00 18.03.2025 | ЕДДС г.Заречного |
| 2.7 | Работа органов управления Зареченского городского звена ПТП РСЧС по оценке складывающейся обстановки, подготовке предложений по снижению риска возникновения ЧС и минимизации последствий возможных ЧС | с 06.00  18.03.2025 | МКУ «УГЗ»  Организации города, привлекаемые к КШУ |
| 2.8 | Приведение в готовность сил и средств Зареченского городского звена ПТП РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период 2025 года | 09.00 – 10.00 18.03.2025 | Организации города, привлекаемые к КШУ |
|  | **2. Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод** | | |
| 2.9 | Прием и доведение до дежурных служб учебной вводной №1 | 09.00  18.03.2025 | ЕДДС г.Заречного  ДДС организаций |
| 2.10 | Введение для органов управления и сил Зареченского городского звена ПТП РСЧС режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» и муниципального уровня реагирования | с 09.00  18.03.2025 | Администрация г.Заречного |
| 2.11 | Работа органов управления Зареченского городского звена ПТП РСЧС по оценке обстановки, выработке экстренных мер, направленных на минимизацию последствий и ликвидацию ЧС | с 09.00  18.03.2025 | МКУ «УГЗ»  Организации города, привлекаемые к КШУ |
| 2.12 | Практическая отработка вопросов взаимодействия, обмена информацией, мониторинга и оценки обстановки с применением современных информационных технологий (информационных ресурсов и систем) | с09.00  18.03.2025 | ЕДДС г.Заречного  ДДС организаций |
| 2.13 | Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории г.Заречного | 18.03.2025 | МКУ «УГЗ»  Организации города, привлекаемые к КШУ |
| 2.14 | Действия органов управления, сил и средств Зареченского городского звена ПТП РСЧС по ликвидации ЧС, отработка элементов слаживания сил в зоне учебной ЧС | 09.00 - 18.00 18.03.2025 | АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко» (по согласованию)  АО «Горгаз» (по согласованию)  МКУ «УГЗ»  МП «КБУ»  ООО «ЭПР»» (по согласованию)  ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России (по согласованию) |
| 2.15 | Практическая отработка вопросов организации связи между привлекаемыми силами Зареченского городского звена ПТП РСЧС в районе проведения практических мероприятий | 09.00 -17.00 18.03.2025 | ЕДДС г.Заречного |
| 2.16 | Работа городской комиссии по оценке ущерба от ЧС | 12.00 - 17.00 18.03.2025 | Комиссия по оценке ущерба от ЧС |
| 2.17 | Представление в ЕДДС г.Заречного докладов о выполненных мероприятиях | До 17.00  18.03.2025 | Организации города |
| 2.18 | Завершение работ по ликвидации последствий ЧС, отмена для органов управления и сил Зареченского городского звена ПТП РСЧС режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» | 18.00  18.03.2025 | Администрация г.Заречного |
|  | **3. Организация мероприятий по оказанию гражданам финансовой помощи в связи с нарушением условий их жизнедеятельности и утратой ими имущества первой необходимости** | | |
| 2.19 | Информирование участников фокус-группы о возможности обращения за оказанием финансовой помощи в связи с нарушением условий их жизнедеятельности и утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС | 12.00 - 18.00 18.03.2025 | Администрация г.Заречного |
| 2.20 | Организация приема и регистрации заявлений от участников фокус-группы об оказании финансовой помощи в связи с нарушением условий их жизнедеятельности и утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС | 12.00 - 18.00 18.03.2025 | Администрация г.Заречного |
| 2.21 | Проверка сведений и информации; установление фактов проживания граждан в зоне ЧС; подготовка заключений комиссий об установлении фактов проживания в зоне ЧС; загрузка заключений в федеральную государственную информационную систему; принятие решений о назначении выплат или об отказе в назначении выплат; уведомление фокус-групп о принятых решениях; направление в МЧС России реестров решений о назначении выплат | 12.00-18.00  18.03.2025 | Администрация г. Заречного |
| 3 | **II этап (с 06.00 до 18.0019 марта 2025 г.)** | | |
|  | Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС в пожароопасный сезон | | |
| 3.1 | Прием и доведение до дежурных служб учебных сигналов | 06.00  19.03.2025 | ЕДДС г.Заречного  ДДС организаций |
| 3.2 | Оповещение и организация работы КЧС и ОПБ г.Заречного Пензенской области | с 06.00  19.03.2025 | КЧС и ОПБ г.Заречного |
| 3.3 | Введение режима повышенной готовности в связи с началом пожароопасного сезона, угрозой возникновения ЧС, обусловленных ландшафтными (природными) пожарами | с 06.00  19.03.2025 | Администрация г.Заречного |
| 3.4 | Информирование населения о мероприятиях, проводимых в ходе учения, через СМИ и по иным каналам связи. | 19.03.2025 | МКУ «УГЗ»  МАУ «УОС» |
| 3.5 | Сбор и обмен информацией в соответствии с Порядком сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334, и Положением о системе и порядке информационного обмена в рамках РСЧС, утвержденным приказом МЧС России от 26 августа 2009 г. № 496. | с 06.00  19.03.2025 | ЕДДС г.Заречного  ДДС организаций |
| 3.6 | Мониторинг лесопожарной обстановки, прогнозирование её развития с применением имеющихся информационных ресурсов и систем | 09.00 - 18.00 19.03.2025 | ЕДДС г.Заречного |
| 3.7 | Работа органов управления Зареченского городского звена ПТП РСЧС по оценке обстановки, подготовке предложений по снижению риска возникновения ЧС и минимизации последствий возможных ЧС | с 06.00  19.03.2025 | МКУ «УГЗ»  Организации города |
| 3.8 | Приведение в готовность сил и средств Зареченского городского звена ПТП РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в пожароопасный сезон | с 08.00  19.03.2025 | МКУ «УГЗ»  Организации города |
|  | **Организация работ по тушению ландшафтных (природных) пожаров** | | |
| 3.9 | Прием и доведение до дежурных служб учебной вводной №2 | 09.00  18.03.2025 | ЕДДС г.Заречного  ДДС организаций |
| 3.10 | Введение режима ЧС и муниципального уровня реагирования в соответствии с условиями вводной | с 09.00  19.03.2025 | Администрация г.Заречного |
| 3.11 | Работа органов управления Зареченского городского звена ПТП РСЧС по оценке обстановки, выработке экстренных мер, направленных на локализацию и ликвидацию ландшафтных (природных) пожаров | с 09.00  19.03.2025 | МКУ «УГЗ»  Организации города |
| 3.12 | Заседание КЧС и ОПБ г.Заречного Пензенской области (условно) | 10.00  19.03.2025 | КЧС и ОПБ г.Заречного |
| 3.11 | Смотр готовности сил и средств Зареченского городского звена ПТП РСЧС, привлекаемых к тушению природных пожаров и ликвидации их последствий | 10.00  19.03.2025 | МКУ «УГЗ»,  ФГКУ «СУ ФПС №22 МЧС России» (по согласованию),  ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России (по согласованию),  МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию),  АО «Автотранс» (по согласованию),  МП «КБУ»,  АО «Горгаз» (по согласованию),  ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 3.12 | Практические действия сил и средств Зареченского городского звена ПТП РСЧС по тушению ландшафтного (природного) пожара и ликвидации последствий |  |
| 3.13 | Организация работы оперативной группы КЧС и ОПБ г.Заречного на подвижном пункте управления | 10.00  19.03.2025 | Оперативная группа КЧС и ОПБ г.Заречного |
| 3.14 | Практическая отработка вопросов организации связи и взаимодействия привлекаемых сил в районе проведения командно-штабного учения | 10.00  19.03.2025 | ЕДДС г.Заречного |
| 3.15 | Проведение эвакуационных мероприятий, организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения | 11.00 - 18.00 19.03.2025 | Эвакуационная комиссия г.Заречного |
| 3.16 | Организация работы пункта временного размещения населения | 11.00 - 18.00 19.03.2025 | МАУ ФОК «Лесной» |
| 3.17 | Представление формализованных документов согласно регламенту представления информации при ЧС | До 15.00  19.03.2025 | МКУ «УГЗ»  Организации города |
| 3.18 | Завершение работ по ликвидации последствий ЧС, отмена для органов управления и сил Зареченского городского звена ПТП РСЧС режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» | с 18.00  19.03.2025 | Администрация г.Заречного |
| 3.19 | Получение сигнала об окончании учения, доведение сигнала до ДДС организаций | 18.00  19.03.2025 | ЕДДС г.Заречного  ДДС организаций |