Постановление Администрации города Заречного от 29.12.2025 № 2352 (в редакции от 21.05.2026 № 786, от 05.06.2026 № 871)
Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории города Заречного 

Пензенской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 05.11.2025 № 1899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ закрытого административно-территориального образования      г. Заречного Пензенской области», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава городского округа город Заречный Пензенской области (закрытое административно-территориальное образование) Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области» (приложение).

2. Начальнику Финансового управления города Заречного Пензенской области предусмотреть финансирование муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области» в бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2026 года постановления Администрации  города Заречного Пензенской области:

3.1. от 18.11.2016 № 2838 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы»»;

3.2. от 24.03.2017 № 669 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.3. от 10.07.2017 № 1750 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»; 

3.4. от 21.02.2018 № 368 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.5. от 05.03.2018 № 435 ««О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.6. от 02.04.2018 № 620 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.7. от 06.11.2018 № 2608 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.8. от 19.11.2018 № 2824 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.9. от 28.12.2018 № 3432 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.10. от 29.01.2019 № 289 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.11. от 14.05.2020 № 736 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.12. от 17.08.2020 № 1347 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.13. от 24.12.2020 № 2361 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.14. от 09.02.2021 № 212 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.15. от 31.03.2021 № 546 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.16. от 20.07.2021 № 1329 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»; 
3.17. от 09.02.2022 № 197 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.18. от 22.03.2022 № 464 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.19. от 01.04.2022 № 564 ««О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.20. от 26.05.2022 № 883 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.21. от 22.11.2022 № 1940 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.22. от 03.03.2023 № 293 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.23. от 29.03.2023 № 453 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.24. от 26.12.2023 № 2317 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.25. от 15.03.2024 № 353 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.26. от 12.11.2024 № 1876 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.27. от 10.12.2024 № 2081 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.28. от 20.02.2025 № 293 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.29. от 15.04.2025 № 675 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.30. от 05.06.2025 № 986 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838»;

3.31. от 11.12.2025 № 2190 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 18.11.2016 № 2838».
4.    Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

5.  Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Пензенской области Коновалова Д.А.

[image: image1.jpg]A.B. Kocrun

R
3

<

PRI
onamied i

I'naBa ropoja




Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

г. Заречного Пензенской области

                                                                                                     от 29.12.2025 № 2352

в редакции от 05.06.2026 № 871
Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений на территории города Заречного 

Пензенской области» 

 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и перспективы развития.

Формирование эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений является одной из приоритетных задач стратегического развития города Заречного Пензенской области.


Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью совершенствования системы  предупреждения и профилактики правонарушений, в том числе повышения уровня участия жителей города в профилактической деятельности, поиска новых форм и методов профилактической работы, требующих комплексного подхода в условиях современных вызовов. 

Анализ состояния преступности, сложившийся по итогам 2024 года, показывает, что на территории обслуживания МО МВД России по ЗАТО г. Заречный Пензенской области наблюдается снижение на 5,3 % количества зарегистрированных преступлений. Уровень преступности снизился с 1003,4 до 947,3 преступлений на 100 тысяч населения.


Однако наступательное развитие современных информационно-телекоммуникационных технологий сопровождается их активным внедрением в различные сферы жизнедеятельности человека, что создает благоприятные условия для совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.  


По итогам 2024 года на 5 % возросло общее количество мошенничеств, на 36,4 % увеличилось количество преступлений по неправомерному списанию денежных средств с банковских карт.


Муниципальные органы власти играют важную роль в борьбе с мошенничеством и кибер-мошенничеством, виктимным поведением жителей, в первую очередь, через повышение правовой грамотности населения, организацию и проведение информационно-разъяснительной и профилактической работы с жителями города. 


По-прежнему актуальной в городе остается проблема роста числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.


На 19,6 % выросло число дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей и подростков. 


На 17,7 % выросло число преступлений, совершенных на улицах города. 


Полагаем, что внедрение на территории города аппаратно программного комплекса «Безопасный город» позволит снизить число преступлений, совершаемых на улицах города и других общественных местах.


 В настоящее время важной составляющей профилактической работы остается  участие жителей, общественных организаций в работе по профилактике правонарушений на территории города. 


Стабильным остается число участников общественной организации правоохранительной направленности — народная дружина. Ежегодно растет количество выходов, совершаемых членами народной дружины совместно с правоохранительными органами, на обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории города, в том числе при проведении общегородских мероприятий с массовым пребыванием жителей города. В ходе проведения общегородских массовых мероприятий противоправных действий, нарушений общественного порядка и безопасности дорожного движения допущено не было.


  Повышается роль общественных организаций правоохранительной направленности в выявлении, пресечении и профилактике правонарушений на территории города. По итогам 2024 года членами народной дружины осуществлено 382 выхода, в ходе которых оказано содействие в выявлении 236 административных правонарушений и 1 преступления. 


  В рамках программных мероприятий планируется увеличение числа участников народной дружины, увеличение числа выходов на обеспечение охраны общественного порядка, что будет способствовать повышению уровня общественной безопасности, в том числе и личной безопасности граждан.

Актуальной, несмотря на принимаемые меры, остается проблема профилактики правонарушений, совершенных несовершеннолетних: с 5 до 14 выросло число таких преступлений

Несмотря на значительное снижение преступлений по линии противодействия незаконному обороту наркотиков в 2024 году (с 67 до 27, из которых 13 - факты незаконного сбыта), профилактическая работа по  данному направлению остается приоритетной среди специалистов органов и учреждений городской системы профилактики.

Ключевой задачей является раннее выявление семейного неблагополучия как способа профилактики социальных проблем и улучшения демографической ситуации.

Актуальна профилактика наркомании и алкоголизма в подростковой и молодежной средах.

Важной частью профилактики является раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. Одним из наиболее эффективных методов раннего выявления неблагополучия является социально-психологическое тестирование, направленное на определение вероятности вовлечения несовершеннолетних в зависимое поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты. Важным инструментом профилактики употребления ПАВ является медицинский этап тестирования, который позволяет своевременно обнаружить проблему и принять необходимы меры. 
Большую роль в профилактике вредных зависимостей в подростковой и молодежной средах играют занятия спортом и вовлечение в здоровый образ жизни. 

Активный образ жизни становится примером, способствуя формированию культуры здоровья будущих родителей, что является важным фактором улучшения демографической ситуации.
Мероприятия муниципальной программы разработаны с учетом комплексности действий, усиления межведомственного сотрудничества. В реализации мероприятий программы наряду с муниципальными учреждениями и ведомствами принимают участие МО МВД России по ЗАТО город Заречный Пензенской области, ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России. Межведомственный подход позволит снизить уровень преступности на территории города и повысить общественную безопасность. 
1.2. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

Обеспечение комплекса мер, направленных на снижение уровня преступности и повышение общественной безопасности среди жителей города Заречного Пензенской области.


Для достижения целей муниципальной программы к 2030 году необходимо решение следующих задач:


1. Снижение уровня преступности, общественно опасных деяний на улицах города Заречного Пензенской области и в других общественных местах;


2. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка на территории города Заречного Пензенской области, в том числе при участии граждан  и общественных объединений правоохранительной направленности;


3. Повышение правовой грамотности жителей города различного возраста, формирование умения противостоять мошенническим действиям;


4. Снижение риска возникновений аварийных ситуаций на дорогах с участием несовершеннолетних через организацию образовательных мероприятий по правилам дорожного движения;


5.  Развитие системы раннего выявления неблагополучия (как возможное условие совершения правонарушений), профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенными несовершеннолетними;


6.  Вовлечение несовершеннолетних в позитивную деятельность, способную отвлечь их от совершения правонарушений и преступлений;


7. Развитие системы раннего выявления употребления наркотических и психоактивных веществ в подростковой и молодежной средах;


8. Формирование у жителей города ответственного отношения к здоровью, вовлечение в занятия физической культурой и спортом.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:


-    снижение уровня преступности на территории города;


-    на территории города действует аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», что позволит снизить удельный вес преступлений, совершаемых на улицах и других общественных места;


- увеличение числа правонарушений, совершенных на улицах и других общественных местах, выявленных с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», что будет способствовать росту доверия граждан к правоохранительным органам;


- эффективная работа городской системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних позволит снизить число семей, находящихся в социально опасном положении, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;


-  организованная системная работа в сфере профилактики мошенничества позволит снизить число жителей города, пострадавших от мошеннических действий;


-    увеличение числа жителей города, ведущих здоровый образ жизни.
2. ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Профилактика правонарушений на территории 
города Заречного Пензенской области»
1. Основные положения

	1.
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель Главы Администрации города Заречного (вопросы образования, здравоохранения, социальной поддержки и социального обслуживания, культуры)

	2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел социальной и молодежной политики)



	3.
	Соисполнители муниципальной программы*
	Администрация г. Заречного Пензенской области

(Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Административная комиссия, аппарат руководства Администрации);

Департамент образования города Заречного Пензенской области и подведомственные учреждения;

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области и подведомственные учреждения;

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области и подведомственные учреждения;

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области, Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области»;

Муниципальное казенное учреждение «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г. Заречного»;

Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Заречного»

	4.
	Сроки реализации муниципальной программы
	2026-2030 годы

	5.
	Цель (цели) муниципальной программы
	Обеспечение комплекса мер, направленных на снижение уровня преступности и повышение общественной безопасности на территории города Заречного Пензенской области

	6.
	Объемы и источники финансирования
	Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 24 067,2 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:
2026 год – 5613,1 тыс. рублей

2027 год – 4448,8 тыс. рублей

2028 год – 4580,1 тыс. рублей

2029 год – 4712,6 тыс. рублей

2030 год – 4712,6 тыс. рублей
из них:

за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2026 год – 0,0 тыс. рублей

2027 год – 0,0 тыс. рублей

2028 год – 0,0 тыс. рублей

2029 год – 0,0 тыс. рублей

2030 год – 0,0 тыс. рублей
за счет средств регионального бюджета составляет 17 578,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год – 3336,1 тыс. рублей

2027 год – 3462,1 тыс. рублей

2028 год – 3593,4 тыс. рублей

2029 год – 3593,4 тыс. рублей

2030 год – 3593,4 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета составляет 6488,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год – 2277,0 тыс. рублей

2027 год – 986,7 тыс. рублей 

2028 год – 986,7 тыс. рублей

2029 год – 1119,2 тыс. рублей

2030 год – 1119,2 тыс. рублей
за счет средств иных источников финансирования составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год – 0,0 тыс. рублей

2027 год – 0,0 тыс. рублей

2028 год – 0,0 тыс. рублей

2029 год – 0,0 тыс. рублей
2030 год – 0,0 тыс. рублей

	7.
	Связь с национальной целью (целями) развития Российской Федерации
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи

	8.
	Связь  с государственной программой Пензенской области (при наличии)
	

	8.
	Проекты, входящие в состав муниципальной программы
	Муниципальный проект «Безопасный город»


* Мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области» реализуются при участии МО МВД России по ЗАТО город Заречный Пензенской области, ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России, филиала ГКУ «Центр занятости населения Пензенской области» по г. Заречному, Зареченского технологического института – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный технологический университет».

2. Показатели достижения цели муниципальной программы 

Показатели достижения цели реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области» приведены в приложении № 1.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

Перечень структурных элементов муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области» приведена в приложении № 2.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы

Распределение финансового обеспечения муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области» по структурным элементам и годам реализации приведено в приложении № 3.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Заречного на очередной финансовый год и плановый период.
3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

3.1. Сведения о муниципальном проекте, входящем в состав муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области», приведены в приложении № 4.

3.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений на территории города Заречного Пензенской области» приведен в приложении № 5.

3.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Функционирование системы раннего выявления неблагополучия, профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих их совершению»  приведен в приложении № 6.

5.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Профилактика наркомании, алкоголизма на территории города Заречного Пензенской области» приведен в приложении № 7.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области»
Показатели достижения цели муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области»
	№

п/п
	Наименование  показателя
	Единица измерения

показателя

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Национальная цель
	Связь с показателями национальных целей
	Индикаторы, характеризующие достижение показателя национальной цели развития

	
	
	
	2024-

2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	Цель муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»

	Обеспечение комплексной системы мер, направленных на снижение уровня преступности и повышение общественной безопасности на территории города Заречного Пензенской области

	1.
	Уровень преступности (количество преступлений на 1000 населения)
	ед.
	11
	10,8
	10,6
	10,4
	10,2
	10
	МО МВД России по ЗАТО г. Заречный          (по согласованию)
	
	
	

	2.
	Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине несовершеннолетних
	ед.
	5
	4
	3
	3
	2
	2
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	
	
	

	3.
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
	ед.
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области;

Департамент образования города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения;

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Заречного Пензенской области»
	
	
	

	4.
	Количество семей, находящихся в социально-опасном положении
	ед.
	40
	38
	36
	36
	35
	35
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области;

Департамент образования города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения;

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Заречного Пензенской области»;

Зареченский технологический институт — филиал ПензГТУ
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи
	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036, в том  числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей
	Увеличение к 2030 году   суммарного коэффициента рождаемости, детей на 1 женщину

 до 1,8

	5.
	Показатель первичной заболеваемости наркоманиями 
	чел.
	20
	19
	18
	17
	16
	15
	Администрация              г. Заречного Пензенской области (аппарат руководства Администрации);

Департамент образования города Заречного, подведомственные учреждения;

Департамент культуры и  молодежной политики, подведомственные учреждения;

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения;

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи
	Снижение к 2030 году суммарной продолжительности  временной нетрудоспособности граждан трудоспособного возраста на основе формирования здорового образа жизни, создание условий для своевременной профилактики  заболеваний и  привлечения граждан к систематическим занятиям спортом
	Рост к 2030  году доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до  14,8 %


Приложение № 2

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области»
Перечень структурных элементов муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 
города Заречного Пензенской области»

	№

п/п
	Задачи структурного элемента
	Ожидаемый эффект от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателем муниципальной программы

	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей
	Вес показателя задачи структурного элемента, %

(графа 3 таблицы)
	Размер финансового обеспечения, влияющий на достижение задачи структурного элемента
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе муниципального проекта «Безопасный город»

	Администрация города Заречного Пензенской области
	Срок реализации: 2026-2030

	1.1
	Снижение уровня преступности, общественно опасных деяний на улицах города и в других общественных местах
	Рост доли правонарушений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (базовое значение — 8), по отношению к предыдущему году
	%
	100,0
	25,0
	50,0
	33,3
	25,0
	20,0
	50
	834,5
	223,85
	223,85
	289,85
	289,85
	Уровень преступности

	
	
	Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений
	%
	27,0
	26,0
	25,0
	24,0
	23,0
	22,0
	50
	834,0
	223,35
	223,35
	289,85
	289,85
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий
Обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений на территории города  Заречного Пензенской области

	2.1
	Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка на территории города Заречного, в том числе при участии граждан  и общественных объединений правоохранительной направленности


	Снижение  числа повторных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами 
	чел.
	160
	150
	140
	130
	120
	120
	30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Уровень преступности



	
	
	Снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах,  повышение безопасности на территории города
	ед.
	140
	135
	130
	125
	125
	120
	30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Повышение количества выходов членов общественных объединений правоохранительной направленности для обеспечения правопорядка на  территории города, в том числе при проведении мероприятий с массовым пребыванием жителей города
	ед.
	310
	330
	350
	370
	380
	390
	20
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Сумма штрафов, наложенных Административной комиссией
	тыс. руб.
	750,0
	850,0
	950,0
	1050,0
	1150,0
	1250,0
	20
	1083,3
	1122,4
	1163,1
	1163,1
	1163,1
	

	2.2
	Повышение правовой грамотности

жителей города различного возраста, формирование умения противостоять мошенническим действиям 
	Снижение числа преступлений- мошеннических действий в отношении жителей города, повышение общественной безопасности
	ед.
	180
	170
	165
	160
	155
	150
	60
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Уровень преступности



	
	
	Увеличение числа жителей, повысивших правовую грамотность в сфере умения противостоять мошенническим действиям,

повышение общественной безопасности
	чел.
	5000
	5250
	5500
	5750
	6000
	6250
	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.3
	Снижение риска возникновений аварийных ситуаций на дорогах с участием несовершеннолетних через организацию образовательных мероприятий по правилам дорожного движения
	Снижение числа несовершеннолетних лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
	ед.
	5
	4
	3
	3
	2
	2
	100
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине несовершеннолетних

	3
	Комплекс процессных мероприятий 

 «Функционирование системы раннего выявления неблагополучия, профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенными несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих их совершению»

	
	Комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области;

Департамент образования города Заречного Пензенской области и подведомственные учреждения;

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области;

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области»;

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения;

Зареченский технологический институт – филиал ПензГТУ (по согласованию)
	Срок реализации: 2026-2030

	3.1
	Развитие системы раннего выявления неблагополучия (как возможное условие совершения правонарушений), профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенными несовершеннолетними
	Увеличение доли  семей, снятых с внутриведомственного учета в связи с нормализацией ситуации в семье (от числа семей, состоящих на учете)
	%


	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Количество семей, находящихся в социально-опасном положении

	
	
	Увеличение доли семей, снятых с муниципального учета от числа состоящих на МУ семей
	%
	5,0
	5,0
	10,0
	10,0
	12,5
	12,5
	50
	1351,8
	1403, 82
	1458,0
	1458,0
	1458,0
	

	
	
	Уменьшение числа родителей, ограниченных в родительских правах в связи с асоциальным образом жизни
	чел.
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	40
	901,0
	935,9
	972,3
	972,3
	972,3
	

	3.2
	Вовлечение несовершеннолетних в позитивную деятельность, способную отвлечь их от совершения правонарушений и преступлений
	Увеличение доли несовершеннолетних, занятых в учреждениях дополнительного образования, спорта, культуры
	%
	86,6
	87,6
	88,6
	89,6
	89,6
	90,6
	30
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.



	
	
	Снижение числа общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними
	ед.
	24
	23
	22
	22
	21
	21
	40
	30,8
	30,8
	30,8
	30,8
	30,8
	

	
	
	Увеличение доли несовершеннолетних, снятых с учета в отделении по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МО МВД России по ЗАТО г. Заречный, в связи с исправлением  (от общего числа снятых с учета)
	%
	65,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	70,0
	30
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	

	4
	Комплекс процессных мероприятий
«Профилактика наркомании и алкоголизма на территории города Заречного Пензенской области»

	4.1
	Развитие системы раннего выявления  употребления наркотических и психоактивных веществ в подростковой и молодежной средах
	Доля обучающихся с высокой и высочайшей вероятностью рискового поведения, выявленная по результатам социально-психологического тестирования
	%
	11,6
	11,4
	11,2
	11,1
	11,0
	10,6
	40,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Показатель первичной заболеваемости наркоманиями

	
	
	Число несовершеннолетних, привлеченных к административной отвественнности за употребление ПАВ
	ед.
	4
	3
	2
	1
	1
	0
	60
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.2
	Формирование у жителей города ответственного отношения к здоровью, вовлечение в занятия физической культурой и спортом
	 Рост доли участников физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных профилактических мероприятий, направленных на формирование и популяризацию здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде
	%
	100,0
	110,0
	117,0
	120,0
	125,0
	126,0
	70
	365,05
	334,25
	334,25
	334,25
	334,25
	Показатель первичной заболеваемости наркоманиями

	4.3
	
	Снижение числа несовершеннолетних, состоящих на Д-учете по причине употребления ПАВ
	чел.
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	30
	156,45
	143,45
	143,45
	143,45
	143,45
	Показатель первичной заболеваемости наркоманиями


Приложение № 3

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области»
4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
 «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»

	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного мероприятия
	Ответственный

исполнитель,

соисполнители
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»
	Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел социальной и молодежной политики) Администрация г. Заречного  (аппарат руководства Администрации, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Административная комиссия);
Департамент образования города Заречного Пензенской области  и подведомственные учреждения;

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области;

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области»;

Департамент  культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской учреждения;области и подведомственные 

Комитет по физической культуре и спорту            г. Заречного Пензенской области и подведомственные учреждения;
МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности                    г. Заречного;

МКУ «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Заречного»
	всего
	5613,1
	4448,8
	4580,1
	4712,6
	4712,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	3336,1
	3462,1
	3593,4
	3593,4
	3593,4

	
	
	
	местный бюджет
	2277,0
	986,7
	986,7
	1119,2
	1119,2

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Муниципальный проект
 «Безопасный город»

	МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности»;

 Администрация города Заречного Пензенской области (аппарат руководства Администрации);
МКУ «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Заречного»
	всего
	1668,5
	447,2
	447,2
	579,7
	579,7

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	1668,5   
	447,2
	447,2
	579,7
	579,7

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»
	Администрация города Заречного Пензенской области (аппарат руководства Администрации);
Департамент социального развития города Заречного Пензенской области;

Департамент образования города Заречного Пензенской области
	всего
	1093,3
	1132,4
	1173,1
	1173,1
	1173,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	1083,3
	1122,4
	1163,1
	1163,1
	1163,1

	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий 
«Функционирование системы раннего выявления неблагополучия, профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих их совершению»
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области;

Департамент образования города Заречного Пензенской области и подведомственные учреждения;

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области;

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области»;

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области и подведомственные учреждения
	всего
	2329,8
	2391,7
	2482,3
	2482,3
	2482,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	2252,8
	2339,7
	2430,3
	2430,3
	2430,3

	
	
	
	местный бюджет
	77,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Комплекс процессных мероприятий 
«Профилактика наркомании и алкоголизма на территории города Заречного Пензенской области» 
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области;

Департамент образования города Заречного Пензенской области и подведомственные учреждения;

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области;

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области и подведомственные учреждения;

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области и подведомственные учреждения
	всего
	521,5
	477,5
	477,5
	477,5
	477,5

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	521,5
	477,5
	477,5
	477,5
	477,5

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 4

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области»

Муниципальные проекты, входящие в состав муниципальной программы

Паспорт муниципального проекта «Безопасный город»
1. Основные положения

	Куратор муниципального проекта
	Заместитель Главы Администрации города  (вопросы профилактики правонарушений и коррупции)



	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Администрация г. Заречного Пензенской области (аппарат руководства Администрации)



	Соисполнители муниципального проекта (при наличии)
	МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности г. Заречного»
МКУ «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Заречного»


2. Показатели муниципального проекта «Безопасный город»

	№

п/п
	Показатели
	Единица измерения

показателя

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя



	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача. 

Снижение уровня преступности, общественно опасных деяний на улицах города Заречного Пензенской области и в других общественных местах

	1.1
	Количество правонарушений, раскрытых с   помощью аппаратно программного комплекса «Безопасный город» 
	ед.
	8
	10
	15
	20
	25
	30
	Администрация г. Заречного Пензенской области (аппарат руководства Администрации)




3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Безопасный город»

	№

п/п
	Наименование мероприятия муниципального проекта
	Единица 

измерения
	Базовое значение


	Значение показателя по годам
	Национальная цель
	Связь с показателями национальных целей
	Индикаторы, характеризующие достижение показателя национальной цели развития

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	Задача.  Снижение уровня преступности, общественно опасных деяний на улицах города Заречного Пензенской области и в других общественных местах

	1.
	Расходы на эксплуатацию, сопровождение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Безопасный город»
	№

п/п
	Наименование 

мероприятия (результат)
	Код бюджетной классификации

(ГРБС, Р3, Пр, ЦС, ВР)
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1


	Расходы на эксплуатацию, сопровождение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	
	всего
	1668,5
	447,2
	447,2
	579,7
	579,7

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный  бюджет
	1668,5
	447,2
	447,2
	579,7
	579,7

	
	
	901 0113 31 3 01 25050 240
	
	1076,1
	90,1
	90,1
	222,6
	222,6

	
	
	957 0703 31 3 01 25050 620
	
	120,0
	23,2
	23,2
	23,2
	23,2

	
	
	957 0707 31 3 01 25050 620
	
	60,7
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1

	
	
	957 0801 31 3 01 25050 610
	
	34,8
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1

	
	
	957 0801 31 3 01 25050 620
	
	112,3
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1

	
	
	967 1103 31 3 01 25050 610
	
	46,0
	46,0
	46,0
	46,0
	46,0

	
	
	974 0702 31 3 01 25050 610
	
	218,6
	218,6
	218,6
	218,6
	218,6

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации муниципального проекта «Безопасный город»

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольная точка
	Тип мероприятия (результата)
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа

	1
	Задача. 

Снижение уровня преступности, общественно опасных деяний на улицах города Заречного Пензенской области и в других общественных местах

	1.1
	Мероприятие (результат)

Расходы на эксплуатацию, сопровождение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»                                                                                                                                                                      
	Создание  (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	
	Администрация г. Заречного Пензенской области (аппарат руководства Администрации);

МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности г. Заречного»;
МКУ «Управление МТО»
	

	1.1.1
	Контрольная точка.

Приобретены элементы программно-аппаратного комплекса                                                                                                                                        «Безопасный город»
	
	31.12.2026
	МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности г. Заречного»;
МКУ «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Заречного»
	Заключенный договор,

платежные документы

	1.1.2
	Контрольная точка.

Установлены элементы аппаратно- программного комплекса «Безопасный город»
	
	31.12.2026 
	МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности г. Заречного»;
МКУ «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Заречного»
	Заключенный договор

	1.1.3
	Контрольная точка.

Организовано сопровождение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	
	31.12.
	МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности г. Заречного»
МКУ «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Заречного»
	Заключенный договор


Приложение № 5

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»
	Ответственный

исполнитель за выполнение комплекса процессных мероприятий 
	Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел социальной и молодежной политики)

	Соисполнители (при наличии )
	Администрация города Заречного Пензенской области (аппарат руководства Администрации);

Филиал ГКУ ПО «Центр занятости населения Пензенской области» по  г. Заречному (по согласованию);

МО МВД России по ЗАТО г. Заречный (по согласованию);

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области;

Департамент образования города Заречного Пензенской области


2. Показатели комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»

	№

п/п
	Показатели
	Единица измерения

показателя

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя



	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача: Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка на территории города Заречного, в том числе при участии граждан и общественных объединений

	1.1
	Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которым оказано содействие в ресоциализации и пробации, от общего числа освободившихся
	%
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	Аппарат руководства Администрации г. Заречного Пензенской области;                       МО МВД России     по ЗАТО г. Заречный (по согласованию);

Филиал ГКУ ПО «Центр занятости населения Пензенской области» по г. Заречному (по согласованию);

Департамент социального развития  города Заречного Пензенской области;

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» города 

Заречного Пензенской области;

	1.2
	Количество правонарушений, которые пресечены при участии членов народной дружины
	ед.
	260
	270
	280
	285
	290
	300
	Аппарат руководства Администрации города Заречного Пензенской области;

МО МВД России по ЗАТО г. Заречный    (по согласованию)

	1.3
	Организация деятельности административной комиссии
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Аппарат руководства Администрации города Заречного Пензенской области

	2
	Задача. Повышение правовой грамотности жителей города различного возраста, формирование умения противостоять мошенническим действиям

	2.1
	Количество жителей города, охваченных профилактической работой по вопросу предотвращения мошеннических действий, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
	чел.
	5000
	5250
	5500
	5750
	6000
	6250
	Аппарат руководства Администрации города Заречного Пензенской области;

Департамент образования города Заречного Пензенской области;

МО МВД России по ЗАТО г. Заречный    (по согласованию)

	3
	Задача: Снижение риска возникновений аварийных ситуаций на дорогах с участием несовершеннолетних через организацию образовательных мероприятий по правилам дорожного движения

	3.1
	Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине  несовершеннолетних 
	ед.
	5
	4
	3
	3
	2
	2
	Департамент образования города Заречного Пензенской области;

МО МВД России по ЗАТО г. Заречный (по согласованию)


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессного мероприятия  «Обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»
	№

п/п
	Наименование мероприятия  (результата)

комплекса процессных мероприятий


	Единица измерения показателя

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения  показателей по годам
	Национальная цель
	Связь с показателями национальных целей
	Индикаторы, характеризующие достижение показателя национальной цели развития

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка на территории города Заречного Пензенской области, в том числе при участии граждан и общественных объединений

	1.1.
	Мероприятие (результат).

Осуществление мероприятий по ресоциализации, в том числе, в рамках пробации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и ранее судимых лиц
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие (результат).

Обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений, вовлечение в работу по данному направлению организаций всех форм собственности, общественных объединений
	Количество выходов

членов народной дружины 

(ед.)
	310
	330
	350
	370
	380
	390
	
	
	

	1.3
	Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	
	

	2
	Задача. Повышение правовой грамотности жителей города различного возраста, формирование умения противостоять мошенническим действиям

	2.1
	Мероприятие (результат)

Организация и проведение  профилактических мероприятий с жителями города по вопросу предотвращения мошеннических действий, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
	Количество 

профилактических бесед
	170
	180
	190
	200
	205
	210
	
	
	

	3
	Задача. Снижение риска возникновений аварийных ситуаций на дорогах с участием несовершеннолетних через организацию образовательных мероприятий по правилам дорожного движения

	3.1
	Мероприятие (результат).

Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
	Количество общеобразовательных организаций

(ед.)
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	
	
	


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»
	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Код бюджетной классификации

(ГРБС, Рз, Пр, ЦС, ВР)
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»
	974 0703 31 4 01 21 200 620

901 0104 31 4 01 74310 120


	всего
	1093,3
	1132,4
	1173,1
	1173,1
	1173,1

	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	региональный бюджет
	1083,3
	1122,4
	1163,1
	1163,1
	1163,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Осуществление мероприятий по ресоциализации, в том числе, в рамках пробации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и ранее судимых лиц
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений, вовлечение в работу по данному направлению организаций всех форм собственности, общественных объединений
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Исполнение  государственных полномочий в сфере административных правоотношений
	901 0104 31 4 01 74310 120
	всего
	1083,3
	1122,4
	1163,1
	1163,1
	1163,1

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный  бюджет
	1083,3
	1122,4
	1163,1
	1163,1
	1163,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Организация и проведение  профилактических мероприятий с жителями города по вопросу предотвращения мошеннических действий, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
	974 0703 31 4 01 21 200 620
	всего
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольная точка
	Тип мероприятия (результата)
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Вид подтверждающего документа

	1
	Задача «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка на территории города Заречного, в том числе при участии граждан и общественных объединений»

	1.1
	Мероприятие (результат)

Осуществление мероприятий по ресоциализации, в том числе, в рамках пробации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и ранее судимых лиц.
	Иной тип мероприятия
	
	Аппарат руководства Администрации
	

	1.1.1
	Контрольная точка.

Составлены списки лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по ресоциализации, в том числе, в  рамках пробации.
	
	01.01

01.02
01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12
	
	Списки лиц

	1.1.2
	Контрольная точка.

Проведены мероприятия в отношении лиц, подлежащих ресоциализации, в том числе, в рамках пробации.
	
	31.01

28.02

31.03

30.04

31.05

30.06

31.07

31.08

30.09

31.10

30.11

31.12
	
	Справка о проведении межведомственного рейда

	1.2
	Мероприятие (результат)

Обеспечено участие граждан в профилактике правонарушений, вовлечение в работу по данному направлению организаций всех форм собственности, общественных объединений.
	  Иной тип мероприятия
	
	Аппарат руководства Администрации
	

	1.2.1
	Контрольная точка.

Составлен график входов членов народной дружины.
	
	01.01

01.02
01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12
	Аппарат руководства Администрации
	График выходов членов народной дружины,  утвержденный заместителем Главы Администрации   и заместителем начальника полиции
(по охране общественного порядка) МО МВД России по ЗАТО          г. Заречный

	1.2.2
	Контрольная точка.

Организованы выходы на дежурства членов народной дружины.
	
	31.01
28.02

31.03

30.04

31.05

30.06

31.07

31.08

30.09

31.10

30.11

31.12
	
	Отчет 

	1.3
	Мероприятие (результат).

Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений.
	Осуществление текущей деятельности
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка.

Организовано исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений.
	
	31.01
28.02

31.02

30.04

31.05

30.06

31.07

31.08

30.09

31.10

30.11

31.12
	
	Отчет ОМС об осуществлении переданных полномочий по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности и по определению перечня должностных лиц ОМС, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Пензенской области об административных  правонарушениях

	2
	Задача. Повышение правовой грамотности жителей города различного возраста, формирование умения противостоять мошенническим действиям

	2.1
	Мероприятие (результат).

Организация и проведение  профилактических мероприятий с жителями города по вопросу предотвращения мошеннических действий, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
	Иной тип мероприятия
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка.

Разработан график проведения профилактических бесед с жителями города по вопросу предотвращения мошеннических действий, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
	
	01.01
01.04

01.07

01.10


	Аппарат руководства Администрации
	График, согласованный с руководителями организаций

	2.1.2
	Контрольная точка.

Предоставлен отчет о количестве профилактических мероприятий с жителями города по вопросу предотвращения мошеннических действий, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
	
	31.03
31.07

31.10

31.12
	Аппарат руководства Администрации
	Докладная записка

	3
	Задача. Снижение риска возникновений аварийных ситуаций на дорогах с участием несовершеннолетних через организацию образовательных мероприятий по правилам дорожного движения

	3.1
	Мероприятие (результат).

Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
	Проведение массовых мероприятий
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка.

Разработано положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
	
	31.01.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области  
	Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

	3.1.2
	Контрольная точка.

Сформирован и утвержден приказом Департамента образования состав организационного комитета и план подготовки и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
	
	31.01.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области  
	Приказ Департамента образования города Заречного Пензенской области

	3.1.3
	Контрольная точка.

Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
	
	31.05.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области  
	Отчет


Приложение № 6

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Функционирование системы раннего выявления неблагополучия, профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних , выявление и устранение причин, способствующих их совершению»
	Ответственный

исполнитель за выполнение комплекса процессных мероприятий 
	Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел социальной и молодежной политики)

	Соисполнители (при наличии)
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области;

Департамент образования города Заречного Пензенской области;

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области;
Департамент  культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области;

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области;

Зареченский технологический  институт — филиал ПензГТУ (по согласованию);

МО МВД России по ЗАТО г. Заречный (по согласованию);

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России (по согласованию).


2. Показатели комплекса процессных мероприятий  «Функционирование системы раннего выявления неблагополучия, профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих их совершению»
	№

п/п
	Показатели
	Единица измерения

показателя

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя



	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача. Развитие системы раннего выявления неблагополучия (как возможное условие совершения правонарушений), профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенными несовершеннолетними

	1.1
	Доля несовершеннолетних, поставленных на  внутриведомственный учет от общего числа обучающихся
	%
	1,3
	1,3
	1,4
	1,5
	1,5
	1,5
	Департамент образования города Заречного Пензенской области;

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области; 

Зареченский технологический институт - филиал ПензГТУ (по согласованию).

	1.2
	Организация и обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите и прав города Заречного Пензенской области.

	2.
	Задача. Вовлечение несовершеннолетних в позитивную деятельность, способную отвлечь их от совершения правонарушений и преступлений

	2.1
	Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, охваченных позитивной деятельностью(не менее 90 %)
	%
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	Департамент образования города Заречного Пензенской области;

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области;

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области.

	2.2
	Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
	ед.
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	Департамент образования города Заречного Пензенской области.



	2.3
	Количество суицидов, совершенных несовершеннолетними


	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департамент образования города Заречного Пензенской области.



	2.4
	Число несовершеннолетних, взятых под наблюдение детского врача-нарколога (по причине употребления алкогольной продукции)
	чел.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Департамент образования города Заречного Пензенской области;

Департамент культуры и молодежной политики города  Заречного Пензенской области;

Комитет по физической культуре и спорту Пензенской области.


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Функционирование системы раннего выявления неблагополучия, профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих их совершению»
	№

п/п
	Наименование мероприятия 

комплекса процессных мероприятий


	Единица измерения показателя
	Базовое значение
	Значения показателей по годам
	Национальная цель
	Связь с показателями национальных целей
	Индикаторы, характеризующие достижение показателя национальной цели развития

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача.  Развитие  системы раннего выявления неблагополучия (как возможное условие совершения правонарушений), профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними

	1.1.
	Мероприятие (результат)

Организация и проведение мероприятий, направленных на раннее выявление неблагополучия, профилактику социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними
	ед.
	74
	74
	75
	76
	77
	78
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи
	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036, в том  числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей
	Увеличение к 2030 году   суммарного коэффициента рождаемости, детей на 1 женщину

 до 1,8

	1.2
	Мероприятие (результат)

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование ответственного родительства
	чел.
	1500
	1600
	1650
	1700
	1750
	1800
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи
	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036, в том  числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей
	Увеличение к 2030 году   суммарного коэффициента рождаемости, детей на 1 женщину

 до 1,8

	1.3
	Исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи
	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036, в том  числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей
	Увеличение к 2030 году   суммарного коэффициента рождаемости, детей на 1 женщину

 до 1,8

	2
	Задача.  Вовлечение несовершеннолетних в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения правонарушений и преступлений

	2.1
	Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения правонарушений 
	чел.
	700
	750
	750
	800
	850
	850
	
	
	

	2.2
	Профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
	чел.
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	
	
	

	2.3
	Профилактика суицидального проявления подростков и молодежи
	чел.
	300
	350
	400
	400
	450
	450
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи
	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036, в том  числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей
	Увеличение к 2030 году   суммарного коэффициента рождаемости, детей на 1 женщину

 до 1,8

	2.4
	Организация и проведение мероприятий, направленных на сокращение числа правонарушений, связанных с употреблением несовершеннолетними алкогольной продукции
	чел.
	1200
	1250
	1300
	1300
	1300
	1300
	
	
	


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Функционирование системы раннего выявления неблагополучия, профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих их совершению»
	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Код бюджетной классификации

(ГРБС, Рз, Пр, ЦС, ВР)
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Комплекс процессных мероприятий

«Функционирование системы раннего выявления неблагополучия, профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих их совершению»
	974 0709 31 4 02 21180 610

957 0707 31 4 02 21080 620

974 0709 31 4 02 21150 610

974 0709 31 4 02 21130 610

957 0707 31 4 02 21160 620

974 0709 31 4 02 21160 610

901 0104 31 4 02 75510 120

901 0104 31 4 02 75510 240
	всего
	2329,8
	2391,7
	2482,3
	2482,3
	2482,3

	
	
	
	местный бюджет
	77,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0

	
	
	
	региональный бюджет
	2252,8
	2339,7
	2430,3
	2430,3
	2430,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на раннее выявление неблагополучия, профилактику социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование ответственного родительства
	974 0709 31 4 02 21180 610


	всего
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	901 0104 31 4 02 75510 120
	всего
	2204,8
	2339,7
	2430,3
	2430,3
	2430,3

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	2204,8
	2339,7
	2430,3
	2430,3
	2430,3

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	901 0104 31 4 02 75510 240
	всего
	48,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	48,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения правонарушений 
	957 0707 31 4 02 21080 620
	всего
	17,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	17,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
	974 0709 31 4 02 21150 610
	всего
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	
	
	
	местный бюджет
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Профилактика суицидального проявления подростков и молодежи
	974 0709 31 4 02 21130 610
	всего
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на сокращение числа правонарушений, связанных с употреблением несовершеннолетними алкогольной продукции
	957 0707 31 4 02 21160 620
	всего
	28,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	
	местный бюджет
	28,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	
	
	8,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	974 0709 31 4 02 21160 610
	
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


План реализации комплекса процессных мероприятий «Функционирование системы раннего выявления неблагополучия, профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих их совершению»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольная точка
	Тип мероприятия (результата)
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Вид подтверждающего документа

	1
	Задача.  Развитие  системы раннего выявления неблагополучия (как возможное условие совершения правонарушений), профилактики социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними

	1.1
	Мероприятие (результат).
Организация и проведение мероприятий, направленных на раннее выявление неблагополучия, профилактику социального сиротства, правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними
	Иной тип мероприятий
	
	Департамент образования города Заречного Пензенской области;
Департамент социального развития города Заречного Пензенской области;

Зареченский технологический институт-филиал ПензГТУ (по согласованию)
	

	1.1.1
	Контрольная точка.

Составлены и ежемесячно актуализируются списки несовершеннолетних, поставленных на внутриведомственный учет
	
	01.01
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12
	Департамент образования города Заречного Пензенской области;
Департамент социального развития города Заречного Пензенской области;

Зареченский технологический институт-филиал ПензГТУ (по согласованию).
	Списки

	1.1.2
	Контрольная точка.

Разработаны индивидуальные планы реабилитационных мероприятий (ИПРМ)
	
	01.01
01.04

01.07

01.10
	Департамент образования города Заречного Пензенской области;
Департамент социального развития города Заречного Пензенской области;

Зареченский технологический институт-филиал ПензГТУ (по согласованию).
	ИПРМ

	1.1.3
	Контрольная точка.
Реализованы мероприятия индивидуальных планов реабилитационных мероприятий
	
	31.03.2026
30.06.2026

30.09.2026

31.12.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области;
Департамент социального развития города Заречного Пензенской области;

Зареченский технологический институт-филиал ПензГТУ                   (по согласованию).
	Реализованные индивидуальные планы реабилитационных мероприятий  

	1.2
	Мероприятие (результат)
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование ответственного родительства
	Иной тип мероприятия
	
	Департамент образования города Заречного Пензенской области.
	

	1.2.1
	Контрольная точка.

Проведены мероприятия в рамках Родительского университета для законных представителей обучающихся подросткового возраста «Независимость»
	
	31.12.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области.
	Отчет 

	1.2.2
	Контрольная точка.

Проведены мероприятия практикума для родителей «Сознательное родительство»
	
	30.11.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области.
	Отчет


	1.3
	Мероприятие.
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Осуществление текущей деятельности
	
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области
	

	1.3.1
	Контрольная точка.

Подготовлены и проведены заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области
	
	31.01
28.02

31.03

30.04

31.05

30.06

31.07

31.08

30.09

31.10

30.11

31.12
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской области
	Протоколы  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

	2
	Задача.  Вовлечение несовершеннолетних в позитивную деятельность, способную отвлечь их от совершения правонарушений и преступлений

	2.1
	Мероприятие (результат)

Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения правонарушений 
	Иной тип мероприятия
	
	Администрация города Заречного Пензенской области (отдел социальной и молодежной политики);

Департамент образования города Заречного Пензенской области;

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области.
	

	2.1.1
	Контрольная точка.

Разработаны и утверждены положения о проведении цикла профилактических мероприятий «Право выбора»
	
	01.02.2026
	Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области;

МАУ «Молодежный центр «Ровесник».
	Положение

	2.1.2
	Контрольная точка.

Организован и проведен цикл профилактических мероприятий «Право выбора»
	
	31.10.2026
	Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области.
	Отчет

	2.1.3
	Контрольная точка.

Организован и проведен практикум для специалистов городской системы профилактики по вопросам  профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних
	
	30.11.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области.
	Отчет

	2.1.4
	Контрольная точка.

Организован и проведен цикл интерактивных мероприятий с обучающимся школ г. Заречного по проблемам  профилактики деструктивного поведения 
	
	31.12.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области.
	Отчет

	2.2
	Мероприятие (результат).

Профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
	Иной тип мероприятий
	
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Отчет


	2.2.1
	Контрольная точка.

Проведены мероприятия в рамках Родительского университета, направленные на недопущение совершения преступлений против половой неприкосновенности «Дети. Безопасность. Границы дозволенного»
	
	31.05.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Отчет

	2.3
	Мероприятие (результат)

Профилактика суицидального проявления подростков и молодежи
	Иной тип мероприятий
	
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Отчет

	2.3.1
	Контрольная точка.

Организованы и проведены тренинги с обучающимися 8-9 классов «Выход есть» по вопросам обучения навыкам выхода из кризисных ситуаций, профилактике аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних
	
	31.10.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Отчет

	2.3.2
	Контрольная точка.

Организован и проведен практикум для педагогов образовательных организаций города «Первичная помощь детям в острой кризисной ситуации»
	
	31.12.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Отчет

	2.4
	Мероприятие (результат)

Организация и проведение мероприятий, направленных на сокращение числа правонарушений, связанных с употреблением несовершеннолетними алкогольной продукции


	Иной тип мероприятий
	
	Департамент образования города Заречного Пензенской области

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области.
	Отчет

	2.4.1
	Контрольная точка. 

Организован и проведен цикл мероприятий «Здоровье и безопасность» по профилактике употребления алкогольной продукции.
	
	30.11.2026
	Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области.
	Отчет 

	2.4.2
	Контрольная точка.

Организованы и проведены тренинговые занятия для обучающихся 7-9 классов школ города по профилактике подростковых аддикций «Зависимостям — НЕТ!»
	
	31.12.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Отчет

	2.4.3
	Контрольная точка.

Организованы и проведены «Родительские ассамблеи» с участием представителей родительской общественности образовательных организаций г. Заречного
	
	31.12.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Отчет


Приложение № 7

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области»
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий  «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории города Заречного 
Пензенской области» 
	Ответственный

исполнитель за выполнение комплекса процессных мероприятий 
	Администрация г. Заречного Пензенской области 

	Соисполнители (при наличии)
	Аппарат руководства Администрации; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Департамент образования города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения;

Департамент  культуры и молодежной политики города Заречного, Пензенской области, подведомственные учреждения;

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения;

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию);

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России (по согласованию)


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Профилактика наркомании и алкоголизма на территории города Заречного Пензенской области» 
	№

п/п
	Показатели
	Единица измерения

показателя

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача. Развитие системы раннего выявления  употребления наркотических и психоактивных веществ в подростковой и молодежной средах

	1.1
	Доля обучающихся общеобразовательных организаций города, охваченных социально-психологическим тестированием, от общего числа обучающихся, подлежащих тестированию
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Департамент образования города Заречного Пензенской области

	1.2
	Доля обучающихся, прошедших химико-токсикологическое исследование, от числа подлежащих прохождению
	%
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России (по согласованию)



	2.
	Задача. Формирование у жителей города ответственного отношения к здоровью, вовлечение в занятия физической культурой и спортом

	2.1
	Количество физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных профилактических мероприятий, направленных на формирование и популяризацию здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде
	Ед.
	18
	18
	18
	19
	19
	20                                                      
	Комитет по физической культуре и спорту города  Заречного Пензенской области;

Департамент образования города Заречного Пензенской области;

Департамент культуры и молодежной  политики города Заречного Пензенской области


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
 «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории города Заречного Пензенской области» 
	№

п/п
	Наименование мероприятия 

комплекса процессных мероприятий


	Единица измерения показателя
	Базовое значение
	Значения показателей по годам
	Национальная цель
	Связь с показателями национальных целей
	Индикаторы, характеризующие достижение показателя национальной цели развития

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача. Развитие системы раннего выявления употребления наркотических и психоактивных веществ в подростковой и молодежной средах


	1.1.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на раннее выявление употребления наркотических и психоактивных веществ в подростковой и молодежной средах
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	2
	Задача.  Формирование у жителей города ответственного отношения к здоровью, вовлечение в занятия физической культурой и спортом

	2.1
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
	чел.
	1800
	1800
	1900
	2000
	2100
	2200
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи
	Снижение к 2030 году суммарной продолжительности  временной нетрудоспособности граждан трудоспособного возраста на основе формирования здорового образа жизни, создание условий для своевременной профилактики  заболеваний и  привлечения граждан к систематическим занятиям спортом
	Рост к 2030  году доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до  14,8 %

	2.2
	Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование и популяризацию здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде
	Чел.
	750
	750
	760
	770
	780
	800
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи
	Снижение к 2030 году суммарной продолжительности  временной нетрудоспособности граждан трудоспособного возраста на основе формирования здорового образа жизни, создание условий для своевременной профилактики  заболеваний и  привлечения граждан к систематическим занятиям спортом
	Рост к 2030  году доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до  14,8 %


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
 «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории города Заречного Пензенской области» 
	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Код бюджетной классификации

(ГРБС, Рз, Пр, ЦС, ВР)
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории города Заречного Пензенской области»
	967 1102 31 4 03 23200 240

967 1102 31 4 03 23200 620

974 0702 31 4 03 23200 610

974 0702 31 4 03 23200 620

957 0707 31 4 03 21190 620
	всего
	521,5
	477,5
	477,5
	477,5
	477,5

	
	
	
	местный бюджет
	521,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Организация и проведение мероприятий, направленных на раннее выявление употребления наркотических и психоактивных веществ в подростковой и молодежной средах
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

	967 1102 31 4 03 23200 240

967 1102 31 4 03 23200 620

974 0702 31 4 03 23200 610

974 0702 31 4 03 23200 620
	
	35,0

22,5

360,0

60,0
	35,0

22,5

360,0

60,0
	35,0

22,5

360,0

60,0
	35,0

22,5

360,0

60,0
	35,0

22,5

360,0

60,0

	
	
	
	всего
	477,5
	477,5
	477,5
	477,5
	477,5

	
	
	
	местный бюджет
	477,5
	477,5
	477,5
	477,5
	477,5

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование и популяризацию здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде

	957 0707 31 4 03 21190 620
	всего
	44,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	44,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


План реализации комплекса процессных мероприятий 
 «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории города Заречного Пензенской области» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольная точка
	Тип мероприятия (результата)
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Вид подтверждающего документа

	1
	Задача.  Развитие  системы раннего выявления употребления наркотических и психоактивных веществ в подростковой и молодежной средах

	1.1
	Мероприятие (результат).
Организация и проведение мероприятий, направленных на раннее выявление употребления наркотических и психоактивных веществ в подростковой и молодежной средах
	Иной тип мероприятия
	
	Департамент образования города Заречного Пензенской области;
ФГБУЗ МСЧ № 59  ФМБА России (по согласованию)
	

	1.1.1
	Контрольная точка.

Организовано и проведено социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных организаций города.
Выявлена общеобразовательная организация, учащиеся которой подлежат прохождению химико-токсикологического исследования
	
	01.11.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области

	Справка по итогам СПТ

	1.1.2
	Контрольная точка.

Организовано информирование о целях и порядке поведения профилактических медицинских осмотров. Составлены списки обучающихся, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру
	
	31.03.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области;

	Списки обучающихся, подлежащих профилактическому муниципальному осмотру

	1.1.3
	Контрольная точка.

Организовано и проведено химико-токсикологическое исследование обучающихся, подлежащих его прохождению
	
	01.06.2026
	ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России (по согласованию)
	Справка по итогам ХТИ

	2
	Задача.  Формирование у жителей города ответственного отношения к здоровью, вовлечение в занятия физической культурой и спортом

	2.1
	Мероприятие (результат).

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
	Проведение массовых мероприятий;
Оказание услуг (выполнение работ)

	
	Департамент образования города Заречного Пензенской области;
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
	

	2.1.1
	Контрольная точка.

Разработано и утверждено положение о муниципальном этапе Президентских спортивных игр по плаванию 


	
	15.01. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Приказ Департамента образования «Об утверждении Положения о муниципальном этапе Президентских спортивных игр по плаванию»

	2.1.2
	Контрольная точка.

Организован и проведен муниципальный этап Президентских спортивных игр по плаванию
	
	31.01.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области; общеобразовательные организации
	Отчет

	2.1.3
	Контрольная точка.

Разработано и утверждено положение о соревнованиях по лыжным гонкам


	
	10.02.2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Приказ Департамента образования 

	2.1.4
	Контрольная точка.

Организованы и проведены соревнования по лыжным гонкам 
	
	01.03. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области; общеобразовательные организации
	Отчет

	2.1.5
	Контрольная точка.

Разработано и утверждено положение о муниципальном этапе Президентских спортивных игр по волейболу
	
	01.03. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Приказ Департамента образования 

	2.1.6
	Контрольная точка.

Организован и проведен муниципальный этап Президентских спортивных игр по волейболу
	
	31.03. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области; общеобразовательные организации
	Отчет

	2.1.7
	Контрольная точка.

Разработано и утверждено положение о муниципальном этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» (9-11 классы)
	
	01.04. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Приказ Департамента образования 

	2.1.8
	Контрольная точка.

Разработано и утверждено положение о соревнованиях по баскетболу 3х3 
	
	01.04. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Приказ Департамента образования 

	2.1.9
	Контрольная точка.

Организован и проведен муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» (9-11 классы)
	
	30.04. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области; общеобразовательные организации
	Отчет

	2.1.10
	Контрольная точка.

Организованы и проведены соревнования по баскетболу 3х3
	
	30.04. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области; общеобразовательные организации
	Отчет

	2.1.11
	Контрольная точка.

Разработано и утверждено положение о муниципальном этапе Президентских спортивных игр по легкой атлетике
	
	05.09. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Приказ Департамента образования 

	2.1.12
	Контрольная точка

Организован и проведен муниципальный этап Президентских спортивных игр по легкой атлетике
	
	30.09. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области; общеобразовательные организации
	Отчет

	2.1.13
	Контрольная точка.

Разработано и утверждено положение о муниципальном этапе школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ
	
	10.11. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Приказ Департамента образования 

	2.1.14
	Контрольная точка

Организован и проведен муниципальный этап школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ
	
	30.11. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области; общеобразовательные организации
	Отчет

	2.1.15
	Контрольная точка.

Разработано и утверждено положение о муниципальном этапе Президентских спортивных состязаний по шахматам
	
	01.12. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области
	Приказ Департамента образования 

	2.1.16
	Контрольная точка

Организован и проведен муниципальный этап Президентских спортивных состязаний по шахматам
	
	31.12. 2026
	Департамент образования города Заречного Пензенской области; общеобразовательные организации
	Отчет

	2.1.17
	Контрольная точка.

Разработано и утверждено положение о проведении городской спартакиады среди руководящего звена 
	
	15.02.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области 
	Положение о проведении городской спартакиады среди руководящего звена

	2.1.18
	Контрольная точка.

Утверждено муниципальное задание на выполнение  муниципальных работ
	
	30.12.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
	Муниципальное задание

	2.1.19
	Контрольная точка.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Заречного Пензенской области муниципальному автономному учреждению на иные цели
	
	30.12.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели

	2.1.20
	Контрольная точка.

Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания
	
	30.12.2026
	Муниципальное автономное учреждение «ФОК «Лесной»
	Отчет 

	2.1.21
	Контрольная точка.

Разработано и утверждено положение о проведении Фестиваля женского спорта
	
	04.03.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
	Положение о проведении Фестиваля женского спорта

	2.1.22
	Контрольная точка.

Утверждено муниципальное задание на выполнение  муниципальных работ
	
	30.12.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
	Муниципальное задание

	2.1.23
	Контрольная точка.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Заречного Пензенской области муниципальному автономному учреждению на иные цели
	
	30.12.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели

	2.1.24
	Контрольная точка.

Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания
	
	30.12.2026
	Муниципальное автономное учреждение «ФОК «Лесной»
	Отчет 

	2.1.25
	Контрольная точка.

Разработано и утверждено положение о проведении Фестиваля среди семей
	
	28.03.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области 
	Положение о проведении Фестиваля среди семей

	2.1.26
	Контрольная точка.

Утверждено муниципальное задание на выполнение  муниципальных работ
	
	30.12.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
	Муниципальное задание

	2.1.27
	Контрольная точка.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Заречного Пензенской области муниципальному автономному учреждению на иные цели
	
	30.12.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели

	2.1.28
	Контрольная точка.

Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания
	
	30.12.2026
	Муниципальное автономное учреждение «ФОК «Лесной»
	Отчет 

	2.1.29
	Контрольная точка. 

Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) акции «Мы за ЗОЖ»
	
	01.08.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
	План подготовки (дорожная карта)

	2.1.30
	Контрольная точка .
Организована и проведена акция «Мы за ЗОЖ»  


	
	01.09.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области 
	Отчет

	2.1.31
	Контрольная точка

Утверждено положение о проведении мероприятия «Детвора, физкульт-Ура!», посвященного Дню физкультурника
	
	01.08.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
	Положение о проведении мероприятия

	2.1.32
	Контрольная точка
Организовано и проведено спортивно-массовое мероприятие «Детвора, физкульт-Ура!», посвященное Дню физкультурника
	
	01.09.2026
	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
	

	2.2
	Мероприятие (результат)

Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование и популяризацию здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде 

	Проведение массовых мероприятий 
	
	Департамент культуры и молодежной политики города заречного Пензенской области
	

	2.2.1
	Контрольная точка.
Разработано и утверждено положение о конкурсе социальных проектов, направленных на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни


	
	01.09.2026
	Департамент культуры и молодежной политики города заречного Пензенской области,
МАУ «Молодежный центр «Ровесник»
	Положение

	2.2.2
	Контрольная точка.

Организован и проведен конкурс социальных проектов, направленных на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни
	
	30.11.2026
	Департамент культуры и молодежной политики города заречного Пензенской области,
МАУ «Молодежный центр «Ровесник»
	Отчет












