АКТ
проведения контрольного мероприятия

об исполнении акционерным обществом «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко»
условий концессионного соглашения от 25.04.2024 № 58
г.Заречный                                                                                                                  17.04.2026
Основание проведения контрольного мероприятия: раздел 12  концессионного соглашения от 25.04.2024 № 58. 
Цель контрольного мероприятия: осуществление муниципальным образованием городской округ – ЗАТО г.Заречный Пензенской области (Концедентом) контроля за соблюдением акционерным обществом «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко» (Концессионером) условий концессионного соглашение от 25.04.2024 № 58 (далее Соглашение).

Информация об объекте Соглашения: комплекс объектов, обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области.
Наименование пользователя объектом: акционерным обществом «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко» (далее АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»).
Лица, проводившие контрольные мероприятия:
	Дементьев Эдуард Владимирович
	Начальник отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации г.Заречного Пензенской области 

	Объедкин Алексей Владимирович
	Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

	Гришин Александр
Геннадьевич
	Заместитель Главного энергетика – начальник цеха № 76 АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»


Документ на право пользования объектов Соглашения: Концессионное соглашение от 25.04.2024 № 58 в отношении комплекса объектов, обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области.
Срок пользования объектом, установленный Соглашением: с 25.04.2024 по 31.12.2034.

Сведения о результатах контрольного мероприятия:
В соответствии с пунктом 1.1 Соглашения концессионер в соответствии с Заданием на осуществление мероприятий по модернизации и эксплуатации Объектов Соглашения, определенным Приложением № 3 к настоящему Соглашению, обязуется за свой счет: 

а) модернизировать недвижимое и технологически связанное с ним движимое имущество, входящее в Объект Соглашения, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту; 

б) осуществлять передачу и распределение электрической энергии, уличное освещение территории г. Заречного путем надлежащей эксплуатации, обслуживания объектов имущества в составе Объекта Соглашения, иного имущества, а также вновь созданных Объектов Соглашения.
В соответствии с Приложением 3 Концессионного соглашения от 25.04.2024 № 58  в отношении комплекса объектов, обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области запланировано проведение следующих мероприятий:

Раздел 1. Задание на осуществление мероприятий по модернизации объектов передачи электрической энергии 

	№

пп
	Мероприятие
	Сроки создания
	Стоимость

(тыс. руб.)

	1
	Модернизация системы передачи электрической энергии/ Модернизация систем АСКУЭ/АСТУЭ, АСДУЭ
	2025-2034
	114466,1

	Итого:
	114466,1


В подтверждении выполнения мероприятий Приложения 3 Концессионного соглашения от 25.04.2024 № 58  в 2025 году были выполнены следующие работы:

	№

П.п.
	Наименование мероприятий концессионного соглашения
	Стоимость мероприятий, руб.
	Подтверждающая документация

	Модернизация объектов передачи электрической энергии

	1
	Модернизация системы передачи электрической энергии/ Модернизация систем АСКУЭ/АСТУЭ, АСДУЭ
	6 852 465,63
	Документы, подтверждающие выполнение строительно-монтажных работ по трансформаторным подстанциям города (замена ворот, дверей, ремонт отмостки и кровли). Документы, подтверждающие выполнение работ по прокладке кабеля и трансформатора.
Документы, подтверждающие выполнение работ по модернизации систем АСКУЭ/АСТУЭ, АСДУЭ 

	
	ВСЕГО на реконструкцию объектов концессионного соглашения за 2025 год
	 6 852 465,63

	


Состояние объектов концессионного соглашения: на момент проведения контрольного мероприятия состояние объектов, переданных по концессионному соглашению - удовлетворительное. 
Заключение по контрольному мероприятию:

1. В 2025 году все объекты, переданные по концессионному соглашению, эксплуатировались в соответствии с нормативно-технической документацией.

2. Условия концессионного соглашения от 25.04.2024 № 58 в отношении системы электроснабжения города Заречного Пензенской области Концессионером выполняются.

Приложение:

1.  Приложение к акту проведения контрольного мероприятия об исполнении обществом с АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» условий концессионного соглашения, предоставленные концессионером в 2025 году. 
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах. 
Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

___________________ Э.В. Дементьев

___________________ А.В. Объедкин
Подписи лиц, присутствующих при проведении контрольного мероприятия:
                                                                                                                                                                                                                                                                  _____________________ Гришин А.Г.
