О подготовке к пропуску весеннего половодья 2019 года

В целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску весеннего половодья 2019 года, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня материального ущерба объектам промышленности, жилого фонда, инженерных сооружений и коммуникаций, а также обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация  ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить состав межведомственной паводковой комиссии города Заречного Пензенской области (приложение №1).

- Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном Пензенской области на 2019 год (приложение №2).

- Руководителям муниципальных предприятий и учреждений организовать работу по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном Пензенской области на 2019 год.

- Рекомендовать руководителям организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории города Заречного Пензенской области, организовать работу по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном Пензенской области на 2019 год.

- Предоставить право межведомственной паводковой комиссии города Заречного Пензенской области привлекать аварийные формирования муниципальных предприятий и учреждений города к выполнению аварийно-спасательных работ в случае возникновения нештатных ситуаций на объектах, подверженных подтоплению.

- Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и на официальном сайте Администрации города Заречного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление действует до 01 мая 2019 г.

- Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными организациями города Заречного Пензенской области возложить на заместителя Главы Администрации г. Заречного Дильмана И.В.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 07.02.2019 № 388

СОСТАВ

межведомственной паводковой комиссии города Заречного

| Дильман Илья Владимирович | заместитель Главы Администрации города, председатель |
| --- | --- |
| Боровков Дмитрий Геннадьевич | директор муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» г.Заречного, заместитель председателя |
| Быкова Наталия Викторовна | главный специалист по ЧС и ПБ муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» г.Заречного, секретарь |
| Члены комиссии: |  |
| Аникина Елена Васильевна | начальник Департамента образования г. Заречного Пензенской области |
| Байдаров Илья Сергеевич | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| Дементьев Эдуард Владимирович | исполняющий обязанности начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города |
| Дудков Александр Михайлович | исполняющий обязанности генерального директора муниципального унитарного предприятия жилищно-социального и коммунального хозяйства г.Заречного Пензенской области |
| Еремеев Анатолий Иванович | начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| Каневский Яков Михайлович | первый заместитель генерального директора акционерного общества «Радиотелефонная компания» г.Заречного (по согласованию) |
| Кондратьев Геннадий Владимирович | главный инженер акционерного общества федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко» (по согласованию) |
| Кузовков Эдуард Владимирович | директор муниципального предприятия «Автотранс» г.Заречного |
| Назаров Денис Геннадьевич | генеральный директор акционерного общества «Горгаз» г.Заречного (по согласованию) |
| Панин Роман Владимирович | директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
| Саблин Роман Анатольевич | начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию) |
| Фильянова Елена Евгеньевна | директор муниципального автономного учреждения «Управление общественных связей» |
| Шалимов Андрей Владимирович | генеральный директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г. Заречного |
| Шошкин Виктор Васильевич | директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» г.Заречного |

___________________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 07.02.2019 № 388

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном на 2019 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До наступления паводка |  |  |
| 1. | Обеспечить бесперебойное и безаварийное функционирование организации в период весеннего паводка, в том числе: | До 26.02.2019 | Руководители предприятий и учреждений |
| 1.1. | создать паводковые комиссии; |  |  |
| 1.2. | принять предупредительные меры, направленные на минимизацию ущерба от весеннего паводка; |  |  |
| 1.3. | обеспечить готовность организации к проведению аварийных работ; |  |  |
| 1.4. | откорректировать планы взаимодействия и способы связи со службами экстренного реагирования; |  |  |
| 1.5. | провести работы по обеспечению сохранности материальных ценностей. |  |  |
| 2 | Организовать обеспечение водопроводных и канализационных очистных сооружений необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для водоподготовки, усилить производственно-лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению, и контроль за эксплуатацией водопроводных сетей. | 28.02.2019 | ООО «ЭПР» (по согласованию) ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России (по согласованию) |
| 3. | Организовать наблюдение за состоянием городских водоёмов. Контролировать наличие знаков по периметру городских водоёмов, предупреждающих об опасности нахождения людей на ледовой поверхности. | с 09.03.2019 | МКУ «УГЗ» МП «КБУ» |
| 4. | Провести очистку от снега территорий, прилегающих к трансформаторным подстанциям, ливнеприемных колодцев. | До 12.03.2019 | Руководители предприятий и учреждений |
| 5. | Принять меры по предотвращению затопления инженерных сетей и коммуникаций, обеспечить их бесперебойное функционирование. | До 12.03.2019 | МП «Горэлектросеть» МП «КБУ» МУП ЖСКХ АО «Горгаз» (по согласованию) АО «РТК» г. Заречный (по согласованию) ООО «ЭПР» (по согласованию) |
| 6. | Обеспечить готовность водооткачивающего оборудования. | До 12.03.2019 | Руководители предприятий и учреждений |
| 7. | Подготовить систему городской ливневой канализации и дренажную систему водоотведения для отвода талых вод (произвести очистку ото льда и снега ливнеприемных колодцев). | До 12.03.2019 | МУП ЖСКХ МП «КБУ» ООО «ЭПР» (по согласованию) |
| 8. | Обеспечить нормальный сток воды, не допуская ее накопления, застоя в районе малоэтажной застройки (132 кв.). | До 12.03.2019 | МУП ЖСКХ МП «КБУ» ООО «ЭПР» (по согласованию) |
| 9. | Подготовить имеющиеся средства связи для обеспечения ими в случае необходимости членов паводковой комиссии. | 14.03.2019 | МКУ «УГЗ» |
| 10. | Подготовить автомашины, оснащенные громкоговорящей связью, к выделению в распоряжение межведомственной паводковой комиссии, в случае необходимости. | 14.03.2019 | МКУ «УГЗ» ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» (по согласованию) МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| 11. | Произвести вывоз снега с территорий предприятий и учреждений | до 29.03.2019 | Руководители предприятий и учреждений |
|  | В период паводка |  |  |
| 12. | Обеспечить готовность поисково-спасательного отряда МКУ «УГЗ», специальных пожарно-спасательных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» к проведению поисково-спасательных работ в период паводка. | В период паводка 2019 г. | МКУ «УГЗ» ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» (по согласованию) |
| 13. | Организовать своевременное информирование населения города об опасностях, вызванных весенним паводком. | В период паводка 2019 г. | МКУ «УГЗ» МАУ «Управление общественных связей» |
| 14. | Организовать проведение разъяснительной работы в учреждениях образования с учащимися о правилах поведения во время прохождения весеннего половодья. | В период паводка 2019 г. | Департамент образования г.Заречного Пензенской области |
| 15. | Организовать проведение мероприятий по защите и сохранности коммуникаций и сооружений, которые могут быть подтоплены или повреждены. | На период подъема уровня воды | МУП ЖСКХ МП «Горэлектросеть» АО «Горгаз» ( по согласованию) АО «РТК» г. Заречный (по согласованию) ООО «ЭПР» (по согласованию) |
| 16. | Организовать проведение аварийно-восстановительных работ | в случае необходимости | Руководители предприятий и учреждений |
| 17. | Предоставлять отчетные материалы о проведенных мероприятиях в секретариат межведомственной паводковой комиссии (через муниципальное казённое учреждение «Управление гражданской защиты» г.Заречного). | в сроки, предусмотренные настоящим Планом | Руководители предприятий и учреждений |

____________________________________

# Text boxes

388

07.02.2019