О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного от 05.12.2018 №3066 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Безопасный город»

на 2019 год»

В соответствии с постановлениями Администрации г.Заречного Пензенской области от 27.09.2013 №1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования» (с последующими изменениями), от 26.11.2014 №2513 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город» (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО г.Заречного  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации г.Заречного от 05.12.2018 №3066 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Безопасный город» на 2019 год» следующие изменения:

# приложение к постановлению «План реализации муниципальной программы «Безопасный город» на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Дильмана И.В.

Глава города 										О.В.Климанов

# Приложение

к постановлению Администрации

г.Заречного

от ____________ №_______

# «Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 05.12.2018 № 3066

(в редакции от ___________ №_____)

# План

# реализации муниципальной программы «Безопасный город» на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий программы, контрольных событий | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемый результат мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |
| Подпрограмма №1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие служб гражданской защиты г.Заречного» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 08390 | ххх | 15000,0 |
| 1.1 | Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению безопасности жизнедеятельности | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня профессиональной подготовки и готовности к выполнению задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1. Штабная тренировка с городской эвакуационной комиссией | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 30.04.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2 Штабная тренировка с городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.05.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3 Штабная тренировка с городской комиссией по вопросам повышения устойчивости функционирования | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.10.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4 | Контрольное событие 4 Тактико-специальное учение с формированиями постоянной готовности | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.10.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Контрольное событие 5 Месячник безопасности на водных объектах | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.08.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6 | Контрольное событие 6 Месячник гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 01.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.7 | Контрольное событие 7 Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 01.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере гражданской защиты и безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Организация и выполнение мероприятий по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Бюджет ЗАТО г.Заречного | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 08390 | 111 | 9519,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 08390 | 112 | 81,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 08390 | 119 | 2874,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 08390 | 244 | 2285,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 08390 | 851 | 85,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 08390 | 852 | 23,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 08390 | 853 | 6,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1 | Проведение мероприятий по профилактике пожаров | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня знаний населения о правилах поведения по недопущению и предотвращению пожаров | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1 Смотр лесопожарных формирований организаций города | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 30.06.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Основное мероприятие «Развитие служб гражданской защиты, в том числе поисково-спасательного отряда, единой дежурно-диспетчерской службы г.Заречного» | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного | 901 | 03 | 09 | 11 1 04 00000 | 244 | 124,0 |
| 3.1 | Развитие материально-технической базы поисково-спасательного отряда МКУ «УГЗ» | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня оснащенности поисково-спасательного отряда | Бюджет ЗАТО г.Заречного | 901 | 03 | 09 | 11 1 04 08660 | 244 | 79,0 |
| 3.1.1 | Контрольное событие 1 Приобретение водолазного снаряжения | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы г.Заречного | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оперативный обмен информацией о произошедших ЧС, о ходе работ по их ликвидации и представления соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирования статистических отчетов по поступившим вызовам | Бюджет ЗАТО г.Заречного | 901 | 03 | 09 | 11 1 04 08380 | 244 | 45,0 |
| 3.2.1 | Контрольное событие 1 Приобретение радиостанций стационарных | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |
| бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма №2 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Улучшение взаимодействия органов местного самоуправления города с правоохранительными органами, населением и общественными организациями по профилактике терроризма и экстремизма» | х | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ», совместно с Е.М.Тарасовой, советником Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии | х | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ», совместно с Е.М.Тарасовой, советником Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, совершенствование методов взаимодействия с правоохранительными органами | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1 Заседания городской антитеррористической комиссии | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | ежеквартально | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Оказание организационно-методического содействия органам местного самоуправления и учреждениям города в вопросах организации профилактической антитеррористической работы | х | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование уровня организации профилактической антитеррористической работы | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1 Семинар по организации профилактической антитеррористической работы | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, толерантного сознания молодежи, пропаганду межкультурного взаимодействия, противодействие этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистских проявлений среди детей и молодежи | х | Е.М.Тарасова, советник Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование уровня гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольное событие 1 Проект «Культурное наследие»: система мероприятий, направленных на распространение знаний об истории и культуре коренного населения Пензенской области, экскурсионное музейное путешествие с творческими заданиями «К истокам русской культуры», посвященное Дню славянской письменности и культуры, «Арт-ярмарка: промыслы России», «Ремесленная слобода» | 1 | Н.А.Сизов, начальник Департамента культуры и молодежной политики, Е.В.Аникина, начальник Департамента образования | х | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие «Создание эффективной системы информационного сопровождения антитеррористической и антиэкстремистской деятельности на территории города» | х | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | 01.11.2019 | 31.12.2019 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1 | Подготовка и размещение видеоматериалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | х | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Повышение эффективности системы информирования населения города по вопросам антитеррористической направленности | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1 Изготовление и размещение видеороликов антитеррористической направленности | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Основное мероприятие «Повышение уровня знаний населения о правилах поведения в условиях угрозы или совершения террористических актов» | х | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | 01.11.2019 | 31.12.2019 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.1 | Подготовка, изготовление и распространение печатной продукции о действиях граждан в условиях угрозы или совершения террористического акта | х | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Повышение готовности жителей города в случае угрозы или совершения террористического акта | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольное событие 1 Изготовление брошюр, памяток антитеррористической направленности и распространение их среди населения и в печатных СМИ | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Основное мероприятие «Развитие системы гражданского и патриотического воспитания подрастающих поколений» | х | Е.М.Тарасова, советник Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.1 | Во взаимодействии образовательных организаций с родительской общественностью, ветеранскими организациями, национально-культурными автономиями и общественными организациями проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи | х | Е.М.Тарасова, советник Администрации города Заречного | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование уровня гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.1.1 | Контрольное событие 1 Городской смотр - конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать» для школьников и молодых специалистов силовых структур и градообразующего предприятия | 1 | Н.А.Сизов, начальник Департамента культуры и молодежной политики, Е.В.Аникина, начальник Департамента образования | х | 30.06.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.2 | Контрольное событие 2 Традиционные военно-патриотические экскурсии | 1 | Н.А.Сизов, начальник Департамента культуры и молодежной политики | х | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |
| бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

».