Приложение №10

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы**

«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г.Заречном Пензенской области

на 2015-2020 годы» **за 2018 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наимено-вание мероприятий** | **Показатели реализации мероприятий за отчетный период** | | | | | **Объем финансирования муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | в том числе по источникам: | | | | | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | бюджет Пензенской области | | | | местный бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |
| Ед. изм. | план 2017 | факт 2017 | | % | план на год | расходы | | % | план | расходы | | % | план | расходы | | % | План на год | расходы | | % | план на год | расходы | | % |
| кас-со-вые | фак-тические | кассо-вые | факт | кассов | факт | кассо-вые | фак-тичес-кие | кас-со-вые | фак-тичес-кие |
| 1 | Основное мероприятие: Введение в эксплуатацию новых производственных площадей | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Создание и обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития | ед. | 1 | 0 | | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие: Создание и развитие субъектов малого предпринимательства, в том числе инновационных и высокотехнологичных производств | | | | | | 8 749,2 | 8 749,2 | 8 749,2 | 100 | 4096,5 | 4096,5 | 4096,5 | 100 | 365,6 | 365,6 | 365,6 | 100 | 3488,7 | 3488,7 | 3488,7 | 100 | 798,4 | 798,4 | 798,4 | 100 |
| 2.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций в форме передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества на создание и развитие центров молодёжного инновационного творчества | ед. | Не менее 1 от числа заявленных | 0 | | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности | Ед. | Не менее 1 от числа заявленных | 1 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Создание среды для появления новых субъектов малого предпринимательства, помощь новым (до 3 лет) малым инновационным предприятиям на начальной стадии их развития, а также создание условий и предоставление ресурсов для развития субъектов малого предпринимательства на территории города Заречного | чел | 460 | 462 | | 100,4 | 4187,1 | 4187,1 | 4187,1 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | 3388,7 | 3388,7 | 3388,7 | 100 | 798,4 | 798,4 | 798,4 | 100 |
| 2.4 | Поддержка новых (до 3 лет) субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты на реализацию инновационных проектов | Ед. | 0 | 0 | | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества залогового фонда при реализации инвестиционных проектов на территории города Заречного | Ед. | По мере обращения | 0 | | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и уплатой процентов по кредитам, привлеченным на строительство (реконструкцию), приобретение оборудования, в т.ч. за счет средств бюджетов других уровней | ед. | 0 | 0 | | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.7. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с  уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | ед. | 6 | 6 | | 100 | 4562,1 | 4562,1 | 4562,1 | 100 | 4096,5 | 4096,5 | 4096,5 | 100 | 365,6 | 365,6 | 365,6 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | х | х | х | х |
| 2.8. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | ед. | 0 | 0 | | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.9. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета Пензенской области | ед. | 0 | 0 | | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Основное мероприятие:  Развитие приборостроительной отрасли | | | | | | 1837,5 | 1890,0 | 189,0 | 102,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 100 | 87,5 | 140 | 140 | 160 |
| 3.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства — содействие развитию приборостроительной отрасли г. Заречного | Ед | 11 | 11 | 100 | | 1837,5 | 1890,0 | 189,0 | 102,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 100 | 87,5 | 140 | 140 | 160 |
| 3.1.1. | Проведение конкурсного отбора организаций инфраструктуры поддержки приборостроительной отрасли | Ед. | 1 | 1 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Основное мероприятие: Профориентационная работа в рамках формирования системы подготовки квалифицированных кадров | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Содействие организации производственной практики студентов на малых и средних производственных предприятиях города Заречного | чел | 10 | 10 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.1. | Организация взаимодействия с предприятиями приборостроительного кластера | ед. | 1 | 1 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Основное мероприятие: Повышение качества услуг | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных и других мероприятий, способствующих обмену опытом в области торговли и сферы услуг | ед. | 3 | 3 | | 100,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Основное мероприятие: Развитие рынка потребительских услуг | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.1. | Создание условий для самозанятости граждан, роста конкуренции на потребительском рынке и снижения розничных цен на продукты питания:  - развитие и организация нестационарной торговли;  - организация сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей промышленности;  - организация торговых площадок для круглогодичной торговли продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей | Ед. | 250 | 255 | | 102 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Основное мероприятие: Повышение эффективности информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100 | х | х | х | х |
| 7.1. | Разработка и поддержка портала «Бизнес-Заречный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | тыс  раз | 3 | 1,8 | | 60 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100 | х | х | х | х |
| 7.2. | Ведение реестра свободных муниципальных нежилых помещений и размещение информации на интернет-портале «Бизнес-Заречный» | ед. | 1 | 1 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.3. | Ведение реестра рекламных площадей и размещение информации на официальном сайте Администрации | ед. | 1 | 1 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.4. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства г. Заречного | ед. | 1 | 1 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.5. | Ведение реестра свободных мест для размещения нестационарных торговых объектов | ед. | 1 | 1 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7,6, | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и иных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 3 | 3 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.7 | Популяризация предпринимательства в молодежной среде, освещение важнейших событий, проблем и инициатив в предпринимательстве на радио, телевидении, в других средствах массовой информации (подготовка материалов) | ед. | 10 | 10 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.8. | Содействие в организации тематических ярмарок рабочих мест в сфере предпринимательства | ед. | 1 | 1 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7,9 | Оказание информационной, методической и консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства | ед. | 4 | 4 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8. | Основное мероприятие: Формирование и популяризация имиджа зареченского предпринимателя | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8.1 | Проведение встреч Главы Города с предпринимателями города по вопросам поддержки и развития бизнеса | ед. | 1 | 7 | | 700 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8.2 | Организация и проведение городских мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 3 | | 300 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9. | Основное мероприятие: Защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.1 | Организация и участие в проведении форумов, круглых столов, рабочих встреч, семинаров для выработки согласованных решений по проблемам предпринимательского сообщества | ед. | 1 | 1 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.2 | Содействие в решении проблемных вопросов, входящих в компетенцию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области | ед. | не менее 1 | 1 | | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по программе | | | | | | | 10836,7 | 10889,2 | 10889,2 | 100,5 | 4096,5 | 4096,5 | 4096,5 | 100 | 365,6 | 365,6 | 365,6 | 100 | 5488,7 | 5488,7 | 5488,7 | 100 | 885,9 | 938,4 | 938,4 | 105,9 |