О подготовке к купальному сезону и обеспечению безопасности

населения г.Заречного на водных объектах в летний период 2019 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006  № 74-ФЗ, требованиями пункта 32 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 02.07.2008 №404-пП «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Пензенской области»  (с последующими изменениями) в целях подготовки пляжей водоемов в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная» к работе в купальный сезон 2019 года, обеспечения безопасности населения г.Заречного на водных объектах в летний период 2019 года, руководствуясь статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к купальному сезону и обеспечению безопасности населения г.Заречного на водных объектах в летний период 2019 года (приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей комиссии по приёму пляжей водоёмов в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная» к эксплуатации в купальный сезон 2019 года (приложение № 2).

3. Результаты реализации Плана мероприятий по подготовке пляжей водоемов в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная» к работе в купальный сезон 2019 года рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Заречного в срок до 30.05.2019.

4. Установить сроки купального сезона на водных объектах города Заречного с 01.06.2019  по 31.08.2019.

5. Определить места, предназначенные для купания населения, на территории города Заречного:

- пляж на территории зоны отдыха «Лесная» в пределах действия знаков «Купание разрешено» (на водной глади обозначено буйками);

- пляж на территории зоны отдыха «Солнечная» в пределах действия знаков «Купание разрешено» (на водной глади обозначено буйками).

6. Запретить плавание на маломерных моторных судах на прудах в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная».

7. Определить время работы пляжей в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная» с 9.00 часов до 21.00 часа.

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты» 
г. Заречного обеспечить контроль за работой спасательных постов.

9. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области в период купального сезона 2019 года включить в маршруты патрулирования места массового отдыха горожан на водных объектах города.

10. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий, независимо от форм собственности, при проведении массовых мероприятий на водоемах города назначать лиц, ответственных за безопасность людей на воде. В случаях организации массовых купаний групп детей на водных объектах зон отдыха «Лесная» и «Солнечная» – заблаговременно ставить в известность муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» г.Заречного.

11. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты» г.Заречного, муниципальному автономному учреждению «Управление общественных связей» города Заречного Пензенской области, подрядной организации в период купального сезона осуществлять разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе с использованием средств массовой информации.

12. Считать утратившим силу постановление Администрации г.Заречного от 29.05.2018 №1106 «Об открытии купального сезона в 2018 году».

13. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного» и на официальном сайте Администрации города Заречного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными организациями города Заречного Пензенской области возложить на заместителя Главы Администрации г. Заречного Дильмана И.В.

Приложение: на 3 листах.

Глава города							                                О.В.Климанов

Разослать:

- Отдел городской инфраструктуры и жилищной политики;

- Департамент образования г. Заречного;

- Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного;

- Департамент социального развития г. Заречного;

- Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного;

- Межрегиональное Управление №59 ФМБА России;

- МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области;

- ФГБУЗ «ЦГиЭ» № 59 ФМБА России;

- МАУ «Управление общественных связей»;

- МАУЗ «Санаторий «Заречье»;

- МКУ «Управление гражданской защиты» г. Заречного;

- МП «КБУ»;

- МУ «Правовое управление» г.Заречного;

- Прокуратура г. Заречного

Лист согласования

к постановлению Администрации ЗАТО города Заречного

«О подготовке к купальному сезону и обеспечении безопасности

населения г.Заречного на водных объектах в летний период 2019 года»

от _____________ № ________

|  | должность | ФИО | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель аппарата | В.С. Узбеков |  |  |
|  | Администрация, заместитель Главы Администрации | И.В. Дильман |  |  |
|  | Администрация, начальник отдела контроля и управления делами | Н.А. Безбабнова |  |  |
|  | Администрация, и.о. начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики | Э.В. Дементьев |  |  |
|  | Советник Главы города | В.Н.Кривов |  |  |
|  | Департамент образования г.Заречного, начальник | Е.В. Аникина |  |  |
|  | Департамент социального развития г.Заречного, начальник | Д.А.Мельников |  |  |
|  | Межрегиональное Управление №59 ФМБА России, руководитель | Л.А. Куликова |  |  |
|  | МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области, начальник | А.И. Еремеев |  |  |
|  | ФГБУЗ «ЦГиЭ» № 59 ФМБА России, главный врач | М.Н. Амплетова |  |  |
|  | МАУ «Управление общественных связей», директор | Е.Е.Фильянова |  |  |
|  | МУ «Управление городского развития и проектной деятельности», заместитель директора | О.Е.Журавлев |  |  |
|  | МУ «Правовое управление», директор | С.А.Савин |  |  |
| Исполнитель | МКУ «Управление гражданской защиты», директор | Д.Г. Боровков |  |  |

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от  «___» ________2019  №_____

ПЛАН

мероприятий по подготовке к купальному сезону и обеспечению безопасности

населения г.Заречного на водных объектах в летний период 2019 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| До открытия купального сезона |  |  |  |
| 1 | Организация санитарно-эпидемиологического обследования воды водоёмов в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная» и получение письменного заключения о ее соответствии требованиям государственных санитарных норм и правил | до 21.05.2019 | Подрядная организация, Межрегиональное управление №59 ФМБА России (по согласованию) |
| 2 | Обследование и очистка дна водоемов в пределах пляжных зон, установка границ для плавания | до 24.05.2019 | Подрядная организация, Администрация г.Заречного, МКУ «УГЗ» |
| 3 | Подготовка оборудования, документации и помещения для работы спасательных постов | до 24.05.2019 | Подрядная организация |
| 4 | Установка на пляжах наглядной агитации о мерам безопасности на водных объектах | до 24.05.2019 | Подрядная организация |
| 5 | Осуществление подбора и подготовки матросов-спасателей | до 24.05.2019 | Подрядная организация |
| 6 | Установка специальных информационных знаков вдоль береговой линии водных объектов, обозначение мест, разрешенных и запрещенных для купания на водных объектах г.Заречного | до 24.05.2019 | Подрядная организация |
| 7 | Очистка пляжных территорий водоемов в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная» вдоль береговой линии от бытового мусора и посторонних предметов | до 24.05.2019 | Подрядная организация |
| 8 | Организация технического освидетельствования пляжей на годность к эксплуатации | до 27.05.2019 | Подрядная организация, Администрация г.Заречного |
| В период купального сезона |  |  |  |
| 9 | Осуществление контроля за эксплуатацией пляжей и работой спасательных постов | В период купального сезона | Подрядная организация, МКУ «УГЗ» |
| 10 | Организация проведения лабораторного контроля за качеством воды водоемов в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная» | В период купального сезона | ФГБУЗ ЦГ и Э № 59 ФМБА России (по согласованию) |
| 11 | Пропаганда знаний безопасного поведения на воде: - информирование населения через средства массовой информации о водоемах и местах, разрешенных и запрещенных для купания; - распространение памяток о требованиях безопасности и правилах поведения на воде в течение купального сезона | В период купального сезона | МКУ «УГЗ», Подрядная организация, МАУ «УОС» |
| 12 | Организация проведения межведомственных рейдов на пляжах водоемов в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная» по профилактике трагических случаев с купающимися, выявлению и пресечению случаев нарушения Правил безопасности людей на водных объектах | По отдельному графику | Администрации г.Заречного, МКУ «УГЗ», Департамент образования г.Заречного, Департамент социального развития г.Заречного, МО МВД России по ЗАТО Заречный (по согласованию) |

______________________________________________________________________

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от  «___» ________2019  №_____

СОСТАВ

рабочей комиссии по приёму пляжей водоёмов в зонах

отдыха «Лесная» и «Солнечная» к эксплуатации в купальный сезон 2019 года

| Дементьев Эдуард Владимирович |  | исполняющий обязанности начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города, председатель |
| --- | --- | --- |
| Ефименко Мария Андреевна |  | ведущий специалист по ЧС и ПБ муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» г. Заречного, ответственный секретарь |
| Амплетова Марина Николаевна |  | главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии №59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию) |
| Боровков Дмитрий Геннадьевич |  | директор муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» г. Заречного |
| Короткова Ирина Константиновна |  | начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 59 Федерального медико-биологического агентства (по согласованию) |
|  |  | представитель подрядной организации (по согласованию) |

______________________________________________________________________

Обоснование

к проекту постановления Администрации города Заречного «О подготовке к купальному сезону и обеспечению безопасности населения г.Заречного на водных объектах в летний период 2019 года»

Настоящее постановление разработано в целях подготовки пляжей водоемов в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная» к работе в купальный сезон 2019 года, и обеспечения безопасности населения г.Заречного на водных объектах в летний период 2019 года, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006  № 74-ФЗ, требованиями пункта 32 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 02.07.2008 №404-пП «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Пензенской области» (с последующими изменениями), статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области и в соответствии с Планом основных мероприятий г.Заречного Пензенской области в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2019 г.

Директор МКУ «Управление								Д.Г.Боровков

гражданской защиты»