**ОТЧЕТ**

**муниципального образования Заречный об исполнении дорожной карты реализации пилотного проекта по комплексной цифровизации городского хозяйства и детального плана ее реализации**

**за период с 01 января по 15 октября 2019 года**

| Наименование  мероприятия дорожной карты реализации пилотного проекта, детального плана ее реализации | Плановая дата реализации мероприятия | Фактическая дата реализации мероприятия  (в случае отсутствия фактической реализации указывается прогнозная дата реализации) | Информация о фактической реализации мероприятия  (в случае отсутствия реализации мероприятия указываются причины этого, а также меры, принятые для обеспечения реализации мероприятия) | Наименование и значение планового показателя (в случае, если в соответствующем отчетном периоде предусмотрено достижение определенного показателя) | Фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Причина отклонения  (при не достижении планового значения показателя) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 Представители от города Заречного включены в орган управления по созданию и развитию «Умного города» Пензенской области | 2019 | 18.12.2018 | Распоряжение Правительства Пензенской области | Плановое достижение показателя в отчетном периоде не предусмотрено |  |  | Распоряжение от 18.12.2018  № 676-рП |
| 1.2 Ведение регулярного (ежеквартального) информирования о реализации проектов «Умный город» через СМИ | 2019 | 20.09.2019 | Выпуск новостных сюжетов в местных СМИ | 4 | 4 |  | Информационные порталы Город Z, Заречье, ТРК «Заречный» |
| 2. Внедрение цифрового сервиса по проведению опросов жителей города | 2019-2020 | 24.09.2019,  09.09.2019 | Реализован первый этап, Опрос жителей осуществляется через городской информационный портал и мобильное приложение. | Плановое достижение показателя в отчетном периоде не предусмотрено |  |  | Информационный портал Город Z,  Мобильное приложение «Гражданин страны Росатом» |
| 3. Внедрение автоматизированного контроля исполнения заявок потребителей и устранения аварий «Обращение с жалобой» | 2019-2022 | 25.05.2018,  10.10.2019 | Реализован первый этап. Управляющая компания ООО «ЖКХ» мобильное приложение и личный кабинет. | Плановое достижение показателя в отчетном периоде не предусмотрено |  |  | Внедрение в 2018 году. Программное обеспечение доработано в 2019 году. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Обеспечение в местах массового скопления людей и социально-значимых объектах доступа в сеть Wi-Fi | 2019-2020 | 01.10.2019 | В местах массового скопления людей и социально-значимых объектах обеспечен доступ в сеть Wi-Fi | 90% | 90% |  | Достижение 100% планируется в 2020 году |
| 5. Оснащение системами «умной» оплаты проезда, подключенного к системе мониторинга передвижения, управление и прогнозирование пассажиропотока | 2019 | 01.07.2019 | Реализован первый этап.  Муниципальный транспорт оснащен онлайн кассами. Организован онлайн мониторинг пассажиропотока. | 100% | 100% |  | Введение оплаты проезда при помощи контрольно-кассовой техники |
| 6. Снижение количества нарушений ПДД, пополнение бюджета за счёт штрафных санкций нарушителей ПДД, оперативное обеспечение отслеживания передвижений транспортного средства при необходимости проведения розыскных мероприятий | 2019-2020 | 01.06.2019 | Реализован первый этап.  Организованы стационарные места под установку камер автоматической фиксации нарушений ПДД. | 6 | 6 |  | Камеры мобильно перевозятся сотрудниками ГИБДД МО МВД России из одного района Заречного в другой, в зависимости от складывающейся ситуации на дорогах города. |
| 7. Внедрение цифрового сервиса «Пожарные гидранты» | 2019 | 10.10.2019 | Обновлена информация | Плановое достижение показателя в отчетном периоде не предусмотрено |  |  | Сервис внедрен с 2017 года |

Глава города Заречного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Климанов

14.10.2019 год

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО  Заместитель председателя Правительства Пензенской области (куратор ведомственного проекта «Умные города Пензенской области»)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Семенов  15.10.2019 год |

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Рябов А.Г. |  |
| Воронянский С.А. |  |
| Фильянова Е.Е. |  |
| Малышев А.С. |  |