Об утверждении Плана реализации муниципальной программы

«Безопасный город» на 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации г.Заречного Пензенской области от 27.09.2013 №1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования» (с последующими изменениями), от 26.11.2014 №2513 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город» (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО г.Заречного  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Безопасный город» на 2020 год (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Дильмана И.В.

Глава города										О.В.Климанов

# Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от ________________ № _________

# План

# реализации муниципальной программы «Безопасный город» на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий программы, контрольных событий | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемый результат мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |
| Подпрограмма №1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие служб гражданской защиты г.Заречного» |
| 1. | Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 00000 | ххх | 14930,3 |
| 1.1 | Модернизация существующей системы оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению безопасности жизнедеятельности | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня профессиональной подготовки и готовности к выполнению задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1. Штабная тренировка с городской эвакуационной комиссией | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 30.06.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Контрольное событие 2 Штабная тренировка с городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 30.06.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Контрольное событие 3 Штабная тренировка с городской комиссией по вопросам повышения устойчивости функционирования | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Контрольное событие 4 Тактико-специальное учение с формированиями постоянной готовности | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.5 | Контрольное событие 5 Месячник безопасности на водных объектах | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.6 | Контрольное событие 6 Месячник гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.7 | Контрольное событие 7 Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере гражданской защиты и безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация и выполнение мероприятий по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Бюджет ЗАТО г.Заречного | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 08390 | 110 | 13056,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 08390 | 240 | 1704,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 | 09 | 11 1 01 08390 | 850 | 169,2 |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1 | Проведение мероприятий по профилактике пожаров | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня знаний населения о правилах поведения по недопущению и предотвращению пожаров | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1 Смотр лесопожарных формирований организаций города | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 30.06.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Основное мероприятие «Развитие служб гражданской защиты, в том числе поисково-спасательного отряда, единой дежурно-диспетчерской службы г.Заречного» | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного | 901 | 03 | 09 | 11 1 04 00000 | 240 | 124,0 |
| 3.1 | Развитие материально-технической базы поисково-спасательного отряда МКУ «УГЗ» | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня оснащенности поисково-спасательного отряда | Бюджет ЗАТО г.Заречного | 901 | 03 | 09 | 11 1 04 08660 | 240 | 79,0 |
| 3.1.1 | Контрольное событие 1 Приобретение дыхательных аппаратов | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы г.Заречного | х | Э.В.Дементьев, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оперативный обмен информацией о произошедших ЧС, о ходе работ по их ликвидации и представления соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирования статистических отчетов по поступившим вызовам | Бюджет ЗАТО г.Заречного | 901 | 03 | 09 | 11 1 04 08380 | 240 | 45,0 |
| 3.2.1 | Контрольное событие 1 Приобретение радиостанций носимых | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего по подпрограмме 1 | 15054,3 |
| бюджет г.Заречного Пензенской области | 15054,3 |
| бюджет Пензенской области | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 |
| Подпрограмма №2 «Профилактика терроризма и экстремизма» |
| 1. | Основное мероприятие «Улучшение взаимодействия органов местного самоуправления города с правоохранительными органами, населением и общественными организациями по профилактике терроризма и экстремизма» | х | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ», совместно с Е.М.Тарасовой, советником Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии | х | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ», совместно с Е.М.Тарасовой, советником Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, совершенствование методов взаимодействия с правоохранительными органами | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1 Заседания городской антитеррористической комиссии | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | ежеквартально | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Оказание организационно-методического содействия органам местного самоуправления и учреждениям города в вопросах организации профилактической антитеррористической работы | х | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Совершенствование уровня организации профилактической антитеррористической работы | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1 Семинар по организации профилактической антитеррористической работы | 1 | Д.Г.Боровков, директор МКУ «УГЗ» | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, толерантного сознания молодежи, пропаганду межкультурного взаимодействия, противодействие этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистских проявлений среди детей и молодежи | х | Е.М.Тарасова, советник Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Совершенствование уровня гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольное событие 1 Проект «Культурное наследие»: система мероприятий, направленных на распространение знаний об истории и культуре коренного населения Пензенской области, экскурсионное музейное путешествие с творческими заданиями «К истокам русской культуры», посвященное Дню славянской письменности и культуры, «Арт-ярмарка: промыслы России», «Ремесленная слобода» | 1 | Н.А.Сизов, начальник Департамента культуры и молодежной политики, Е.В.Аникина, начальник Департамента образования | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие системы гражданского и патриотического воспитания подрастающих поколений» | х | Е.М.Тарасова, советник Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1 | Во взаимодействии образовательных организаций с родительской общественностью, ветеранскими организациями, национально-культурными автономиями и общественными организациями проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи | х | Е.М.Тарасова, советник Администрации города Заречного | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Совершенствование уровня гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи | Бюджет ЗАТО г.Заречного |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1 Городской смотр - конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать» для школьников и молодых специалистов силовых структур и градообразующего предприятия | 1 | Н.А.Сизов, начальник Департамента культуры и молодежной политики, Е.В.Аникина, начальник Департамента образования | х | 30.06.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Контрольное событие 2 Традиционные военно-патриотические экскурсии | 1 | Н.А.Сизов, начальник Департамента культуры и молодежной политики | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего по подпрограмме 2 | 0,0 |
| бюджет г.Заречного Пензенской области | 0,0 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 |
| Итого по программе | 15054,3 |
| бюджет г.Заречного Пензенской области | 15054,3 |
| бюджет Пензенской области | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 |

Разослать:

Тарасовой Е.М.

Отдел бухгалтерского учета

Отдел городской инфраструктуры и жилищной политики

Отдел экономики и стратегического планирования

Финансовое управление г. Заречного

Департамент образования г.Заречного

МКУ «УГЗ»

Собрание представителей г.Заречного

Прокуратура ЗАТО г.Заречный

Лист согласования

проекта постановления Администрации г.Заречного

«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы

«Безопасный город» на 2020 год»

|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация, Руководитель аппарата Администрации | В.С.Узбеков |  |  |
|  | Администрация, начальник отдела контроля и управления делами | Н.А.Безбабнова |  |  |
|  | Администрация, Первый заместитель Главы Администрации | А.Г.Рябов |  |  |
|  | Администрация, заместитель Главы Администрации | И.В.Дильман |  |  |
|  | Администрация, заместитель Главы Администрации | И.А.Сизова |  |  |
|  | Администрация, Советник Главы города | В.Н.Кривов |  |  |
|  | Администрация, и.о.начальника отдела экономики и стратегического планирования | А.В.Чертухин |  |  |
|  | Администрация, начальник отдела бухгалтерского учета | Е.И.Чувашова |  |  |
|  | Администрация, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики | Э.В.Дементьев |  |  |
|  | Администрация, советник | Е.М.Тарасова |  |  |
|  | Финансовое управление г. Заречного, начальник | В.В.Сергеев |  |  |
|  | МУ «Правовое управление», директор | С.А.Савин |  |  |
|  | МУ «Управление городского развития и проектной деятельности», заместитель директора | О.Е.Журавлев |  |  |
| Исполнитель | МКУ «УГЗ», директор | Д.Г.Боровков |  |  |