О подготовке к пропуску весеннего половодья 2021 года

В целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску весеннего половодья 2021 года, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня материального ущерба объектам промышленности, жилого фонда, инженерных сооружений и коммуникаций, а также обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация  ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить состав межведомственной паводковой комиссии города Заречного Пензенской области (приложение №1).

- Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном Пензенской области на 2021 год (приложение №2).

- Руководителям муниципальных предприятий и учреждений организовать работу по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном Пензенской области на 2021 год.

- Рекомендовать руководителям организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории города Заречного Пензенской области, организовать работу по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном Пензенской области на 2021 год.

- Предоставить право межведомственной паводковой комиссии города Заречного Пензенской области привлекать аварийные формирования муниципальных предприятий и учреждений города к выполнению аварийно-спасательных работ в случае возникновения нештатных ситуаций на объектах, подверженных подтоплению.

- Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и на официальном сайте Администрации города Заречного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление действует до 01 мая 2021 г.

- Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными организациями г.Заречного возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного И.В. Дильмана.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации города Заречного от 10.03.2021 № 373

СОСТАВ

межведомственной паводковой комиссии города Заречного

| Дильман Илья Владимирович | - заместитель Главы Администрации города, председатель |
| --- | --- |
| Боровков Дмитрий Геннадьевич | - директор муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» г.Заречного, заместитель председателя |
| Шилова Виктория Александровна | - ведущий специалист гражданской обороны муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» г.Заречного, секретарь |
| Члены комиссии: |  |
| Аникина Елена Васильевна | - начальник Департамента образования г. Заречного Пензенской области |
| Байдаров Илья Сергеевич | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| Дементьев Эдуард Владимирович | - исполняющий обязанности начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города |
| Еремеев Анатолий Иванович | - начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| Лелюхин Павел Александрович | - генеральный директор акционерного общества «Радиотелефонная компания» г.Заречного (по согласованию) |
| Кондратьев Геннадий Владимирович | - главный инженер акционерного общества федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко» (по согласованию) |
| Назаров Денис Геннадьевич | - генеральный директор акционерного общества «Горгаз» г.Заречного (по согласованию) |
| Саблин Роман Анатольевич | - начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию) |
| Фильянова Елена Евгеньевна | - директор муниципального автономного учреждения «Управление общественных связей» |
| Шалимов Андрей Владимирович | - генеральный директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г. Заречного |

___________________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации города Заречного от 10.03.2021 № 373

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном на 2021 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение бесперебойного и безаварийного функционирование организации в период весеннего паводка, в том числе: | до 25.02.2021 | Руководители предприятий и учреждений |
| 1.1. | создание паводковых комиссий; |  |  |
| 1.2. | выполнение предупредительных мер, направленных на минимизацию ущерба от весеннего паводка; |  |  |
| 1.3. | обеспечение готовности организации к проведению аварийных работ; |  |  |
| 1.4. | корректировка планов взаимодействия и способов связи со службами экстренного реагирования; |  |  |
| 1.5. | проведение работ по обеспечению сохранности материальных ценностей |  |  |
| 2 | Организация обеспечения водопроводных и канализационных очистных сооружений необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для водоподготовки | в период паводка 2021 года | ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 3. | Усиление производственно-лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению, и контроля за эксплуатацией водопроводных сетей |  | ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию), Межрегиональное управление №59 ФМБА России (по согласованию), ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России (по согласованию) |
| 4. | Организация наблюдения за состоянием городских водоёмов. Контроль наличия знаков по периметру городских водоёмов, запрещающих выход людей на лед | февраль-апрель | МКУ «УГЗ», МП «КБУ» |
| 5. | Проведение очистки от снега территорий, прилегающих к трансформаторным подстанциям, ливнеприемных колодцев, расположенных на территориях предприятий и учреждений | До 15.03.2021, далее по мере необходимости | Руководители предприятий и учреждений |
| 6. | Обеспечение выполнения предупредительных мероприятий по предотвращению затопления инженерных сетей и коммуникаций, обеспечение их бесперебойного функционирования | до 15.03.2021, далее по мере необходимости | МП «КБУ», Управляющие компании, АО «Горгаз» (по согласованию), АО «РТК» (по согласованию), ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 7. | Подготовка системы городской ливневой канализации и дренажной системы водоотведения для отвода талых вод (проведение очистки ото льда и снега ливнеприемных колодцев) | до 15.03.2021, далее по мере необходимости | Управляющие компании, МП «КБУ», ООО «ЭнергоПромРесурс», (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение нормального стока воды, не допуская ее накопления, застоя в районе малоэтажной застройки (132 кв.) | До 15.03.2021, далее по мере необходимости | Управляющие компании, МП «КБУ», ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 9. | Организация проведения мероприятий по защите и сохранности коммуникаций и сооружений, которые могут быть подтоплены или повреждены | на период подъема уровня воды | Управляющие компании, АО «Горгаз» ( по согласованию), АО «РТК» (по согласованию), ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию), ООО «ЭнергоПромСеть» (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение вывоза снега с территорий предприятий и учреждений | до 26.03.2021, далее по мере необходимости | Руководители предприятий и учреждений |
| 11. | Создание аварийных запасов материалов, обеспечение готовности водооткачивающего оборудования, резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий, выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов инфраструктуры, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка | в период паводка 2021 года | Руководители предприятий и учреждений |
| 12. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ | до 15.03.2021 | Руководители предприятий и учреждений |
| 13. | Обеспечение готовности поисково-спасательного отряда МКУ «УГЗ», специальных пожарно-спасательных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» к проведению поисково-спасательных работ в период паводка | в период паводка 2021 г. | МКУ «УГЗ», ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» (по согласованию) |
| 14. | Организация своевременного информирования населения города об опасностях, вызванных весенним паводком | в период паводка 2021 г. | МКУ «УГЗ», МАУ «Управление общественных связей» |
| 15. | Выделение автомобилей, оснащенных громкоговорящей связью, для информирования населения города (в случае необходимости) | в период паводка 2021 года | МКУ «УГЗ», ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» (по согласованию), МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| 16. | Подготовка пунктов временного размещения эвакуируемого населения в период весеннего паводка, проведение дополнительных занятий с персоналом | до 15.03.2021 | Руководители МП «Космос», МАУЗ «Санаторий «Заречье», МАУ ФОК «Лесной», МБУ «СШ «Русь», МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» |
| 17. | Организация проведения разъяснительной работы в образовательных учреждениях с учащимися о правилах поведения во время прохождения весеннего паводка | в период паводка 2021 г. | Департамент образования г.Заречного Пензенской области |
| 18. | Предоставление отчетных материалов о проведенных мероприятиях в секретариат межведомственной паводковой комиссии (через муниципальное казённое учреждение «Управление гражданской защиты» г.Заречного) | до 15.03.2021 | Руководители предприятий и учреждений |

# Text boxes

10.03.2021

373