Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Заречном Пензенской области»

на 2022 год

В  соответствии с постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 27.09.2013 №1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального    образования     г.Заречного  Пензенской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 12.12.2014 №2664 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в    городе Заречном Пензенской области» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного                     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу  с 01.01.2022.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Сизову И.А.

Глава города 									           О.В. Климанов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Заречного

от _________ №_____

План реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Заречном Пензенской области»

на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Статус* | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемый результат мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |
| Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 00000 |  | 91 601,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 00000 |  | 228 849,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 47 173,5 |
| 1.1. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3100 воспитанников | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 04710 | 610 | 35 586,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 04710 | 620 | 29 629,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 47 173,5 |
| 1.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3100 воспитанников | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76210 | 610 | 136 150,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76210 | 620 | 85 809,0 |
| 1.3. | Организация питания детей |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 535994 детодней | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22080 | 610 | 15 071,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 22080 | 620 | 10 965,9 |
| 1.4. | Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 Z1053 | 610 | 212,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 Z1053 | 620 | 136,0 |
| 1.5. | Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 71053 | 610 | 4 032,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 71053 | 620 | 2 584,0 |
| 1.6. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 6 молодых специалистов (педагогических работников) | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76240 | 610 | 182,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 09 1 01 76240 | 620 | 91,1 |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 624,3 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 601,7 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 849,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 173,5 |
| Подпрограмма №2 «Развитие общего образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 00000 |  | 70 415,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 00000 |  | 2 378,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 00000 |  | 245 848,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 00000 |  | 17 577,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 864,8 |
| 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5456 обучающихся | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 04720 | 610 | 62 694,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 04720 | 620 | 7 186,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 864,8 |
| 1.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5456 обучающихся | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76210 | 610 | 213 547,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76210 | 620 | 21 224,1 |
| 1.3. | Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45086 человеко-часов пребывания | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 2 01 04730 | 610 | 2 378,6 |
| 1.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21 молодой специалист (педагогический работник) | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76240 | 610 | 731,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 76240 | 620 | 182,3 |
| 1.5. | Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 Z1053 | 610 | 476,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 Z1053 | 620 | 58,5 |
| 1.6. | Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 71053 | 610 | 9 051,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 71053 | 620 | 1 111,4 |
| 1.7. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 53030 | 610 | 15 624,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 01 53030 | 620 | 1 953,0 |
| 3. | Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 00000 |  | 8 285,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 00000 |  | 9 138,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 00000 |  | 21 940,9 |
| 3.1. | Организация питания детей |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 137931 детодней | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22080 | 610 | 4 478,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 22080 | 620 | 307,4 |
| 3.2. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3040 | 610 | 1 070,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3040 | 620 | 122,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3040 | 610 | 642,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3040 | 620 | 73,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3040 | 610 | 19 696,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 L3040 | 620 | 2 244,3 |
| 3.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в части затрат, связанных с приготовлением горячего питания, организациями общественного питания образовательных организаций для обслуживания обучающихся |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 S3040 | 610 | 2 070,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 S3040 | 620 | 236,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 S3040 | 610 | 7 561,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 09 2 03 S3040 | 620 | 861,7 |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 449,1 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 079,7 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 986,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 517,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,8 |
| Подпрограмма №3 «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 00000 |  | 60 716,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 00000 |  | 15 586,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 1.1. | Предоставление дополнительного образования детей |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 764663 человеко-часов пребывания | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 04010 | 620 | 36 188,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 1.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 молодых специалиста (педагогических работника) | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 76240 | 620 | 62,5 |
| 1.3. | Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 Z1052 | 620 | 24 245,4 |
| 1.4. | Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 Z1053 | 620 | 282,5 |
| 1.5. | Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 71052 | 620 | 10 158,0 |
| 1.6. | Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 01 71053 | 620 | 5 366,2 |
| 4. | Основное мероприятие: Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 03 00000 |  | 2 293,0 |
| 4.1. | Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования детей |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 32 мероприятия | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 03 | 09 3 04 22220 | 620 | 2 293,0 |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 696,2 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 009,5 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 586,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Подпрограмма №4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 07 | 09 4 01 00000 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 07 | 09 4 01 00000 |  | 19 965,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6 279,4 |
| 1.1. | Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1575 детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 07 | 09 4 01 74342 | 610 | 4 010,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 07 | 09 4 01 74342 | 620 | 727,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1 195,7 |
| 1.2. | Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1146 детей, отдохнувших в организациях отдыха и их оздоровления | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 07 | 09 4 01 74341 | 620 | 15 227,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 5 083,7 |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 244,5 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 965,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 279,4 |
| Подпрограмма № 5 «Обеспечение условий реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 00000 |  | 18 843,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 00000 |  | 1 437,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 10 | 04 | 09 5 01 00000 |  | 23 835,8 |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 02400 | 120 | 18 239,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 02400 | 240 | 603,1 |
| 1.2. | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 74330 | 120 | 748,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 74330 | 240 | 35,4 |
| 1.3. | Администрирование расходов по осуществлению переданных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 77150 | 240 | 2,9 |
| 1.4. | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 10 | 04 | 09 5 01 77110 | 240 | 185,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 10 | 04 | 09 5 01 77110 | 310 | 16 886,9 |
| 1.5. | Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 10 | 04 | 09 5 01 77120 | 240 | 5,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 10 | 04 | 09 5 01 77120 | 310 | 480,0 |
| 1.6. | Вознаграждение, причитающееся приемному родителю |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 10 | 04 | 09 5 01 77130 | 320 | 812,0 |
| 1.7. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 76010 | 120 | 247,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 76010 | 240 | 61,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 10 | 04 | 09 5 01 76010 | 320 | 5 465,8 |
| 1.8. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8556 воспитанников и обучающихся | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 76210 | 240 | 73,1 |
| 1.9. | Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1575 детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 74342 | 120 | 67,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 74342 | 240 | 87,1 |
| 1.10. | Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 807 детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях | бюджет Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 74341 | 120 | 52,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 01 74341 | 240 | 63,3 |
| 2. | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций |  |  |  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 00000 |  | 26 893,9 |
| 2.1. | Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Охват обучающихся образовательных организаций, подлежащих перевозке до образовательных организаций, транспортным обслуживанием, 100% | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 22070 | 610 | 177,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 22070 | 620 | 589,5 |
| 2.2. | Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 820 проведенных консультаций | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 04770 | 110 | 5 572,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 04770 | 240 | 77,0 |
| 2.3. | Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений |  | Е.В. Аникина, начальник Департамента образования г.Заречного | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8170 детей | бюджет г.Заречного Пензенской области | 974 | 07 | 09 | 09 5 02 04780 | 610 | 20 478,2 |
| Всего по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 010,5 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 736,9 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 273,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 024,6 |
| бюджет города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 427,8 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 661,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 517,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 417,7 |