О внесении изменений в муниципальную программу

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области»,

утвержденную постановлением Администрации города Заречного

от 28.12.2020 № 2411

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации города Заречного от 28.12.2020 № 2411 (с последующими изменениями) (далее – Программа), следующие изменения.

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) | Общий объем финансирования Программы: 34291,04 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета Пензенской области — 5663,14 тыс. руб., из них: в 2021 году - 4848,0 тыс. руб.; в 2023 году - 815,14 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Заречного – 22468,6 тыс. руб., из них: в 2021 году - 3065,2 тыс. руб.; в 2022 году - 2905,6 тыс. руб.; в 2023 году - 3764,6 тыс. руб.; в 2024 году - 3265,1 тыс. руб.; в 2025 году - 3517,7 тыс. руб.; в 2026 году - 2975,2 тыс. руб.; в 2027 году - 2975,2 тыс. руб.; - за счет иных источников финансирования (в том числе внебюджетные) – 6159,3 тыс. руб., из них: в 2021 году - 879,9 тыс. руб.; в 2022 году - 879,9 тыс. руб.; в 2023 году - 879,9 тыс. руб.; в 2024 году - 879,9 тыс. руб.; в 2025 году - 879,9 тыс. руб.; в 2026 году - 879,9 тыс. руб.; в 2027 году - 879,9 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)» изложить в новой редакции:

».

1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1.1.1. Процент переданного муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и самозанятых граждан, ежегодно не менее 80%. 2.1.2. Количество резидентов ТОСЭР, получивших финансовую поддержку: 2023 год - не менее 1 единицы. 2.2.1. Количество резидентов приборостроительного кластера, к 2027 году составит не менее 15 единиц. 3.1.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных информационной кампанией по популяризации предпринимательства, ежегодно не менее 100% (в соответствии с разработанным медиапланом). 3.2.1. Достижение установленных г. Заречному показателей при реализации федеральных и региональных проектов "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" и "Популяризация предпринимательства" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", ежегодно не менее 100%. |
| --- | --- |

»

1.3.В разделе  5 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы»:

а) в абзаце 3 слова « 33325,9 тыс. руб.» заменить словами «34291,04 тыс. руб.»;

б) таблицу № 3.1  изложить в новой редакции:

«

| Статус | Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Год завершения действия программы |
| Муниципальная программа | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области | всего | х | х | х | х | х | 3764,6 | 3265,1 | 3517,7 | 2975,2 | 2975,2 | 2027 |
|  |  | ответственный исполнитель - Администрация города Заречного | 901 | х | х | х | х | 671,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 |
|  |  | Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом г. Заречного | 966 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 |
|  |  | Соисполнитель Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области «Бизнес-инкубатор «Импульс» | 901 | х | х | х | х | 3092,8 | 3265,1 | 3517,7 | 2975,2 | 2975,2 | 2027 |
|  |  | Соисполнитель Муниципальное автономное учреждение города 2024 Заречного Пензенской области «Управление общественных связей» (по согласованию) | 901 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 |

»;

в) таблицу № 4.1 изложить в новой редакции:

«

| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области | всего | 5459,64 | 4145 | 4397,6 | 3855,1 | 3855,1 | 2027 |
|  |  |  | Бюджет г. Заречного Пензенской области | 3764,6 | 3265,1 | 3517,7 | 2975,2 | 2975,2 | 2027 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 815,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 |
|  |  |  | иные источники финансирования (в том числе внебюджетные) | 879,9 | 879,9 | 879,9 | 879,9 | 879,9 | 2027 |

».

1.3. Приложение № 1.1 к Программе «Мероприятия муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области на 2023-2027 годы» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.5. Приложение № 2.1.к Программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по муниципальной программе «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области» на 2023-2027 годы» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации — в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Заречного Рябова А.Г.

Приложение 1

Приложение № 1.1

к муниципальной программе

«Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы

в г. Заречном Пензенской области»

от 28.12.2020 № 2411

в редакции от ________№_________

Мероприятия муниципальной программы

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области» на 2023 - 2027 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия (ожидаемый непосредственный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет | Бюджет Пензенской области |  | Бюджет г. Заречного |  | иные источники финансирования (в том числе внебюджетные) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Цель № 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях муниципальному имуществу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: предоставление доступа к имущественной поддержке субъектам МСП, организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и самозанятым гражданам | Администрация, Комитет по управлению имуществом г. Заречного, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» | 2023 | 2146,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1266,8 |  | 879,9 | х |
|  |  |  | 2024 | 2246 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1366,1 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | 2025 | 2348,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1468,9 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | 2026 | 2171,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1291,2 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | 2027 | 2171,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1291,2 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | Итого | 11083,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6684,2 |  | 4399,5 |  |
| 1.1.1. | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и самозанятым гражданам | Администрация, Комитет по управлению имуществом г. Заречного, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» | 2023 | 2146,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1266,8 |  | 879,9 | Процент переданного муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и самозанятых граждан, ежегодно не менее 80%. |
|  |  |  | 2024 | 2246 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1366,1 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | 2025 | 2348,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1468,9 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | 2026 | 2171,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1291,2 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | 2027 | 2171,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1291,2 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | Итого | 11083,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6684,2 |  | 4399,5 |  |
|  | Итого по цели 1 |  | 2023 | 2146,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1266,8 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | 2024 | 2246 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1366,1 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | 2025 | 2348,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1468,9 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | 2026 | 2171,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1291,2 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | 2027 | 2171,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1291,2 |  | 879,9 |  |
|  |  |  | Итого | 11083,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6684,2 |  | 4399,5 |  |
| Цель 2. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Введение в эксплуатацию новых производственных площадей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Введение в эксплуатацию новых производственных площадей | Администрация, Комитет по управлению имуществом г. Заречного | 2023 | 1486,94 |  | 0,0 | 815,14 |  | 671,8 |  | 0,0 | х |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Итого | 1486,94 |  | 0,0 | 815,14 |  | 671,8 |  | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально–экономического развития «Заречный» (Финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности управляющей компании (дочернего общества управляющей компании) территории опережающего социально–экономического развития «Заречный» – общества с ограниченной ответственностью «Атом–ТОР–Заречный») | Администрация | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 100% исполнения мероприятия |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально–экономического развития «Заречный» (Возмещение произведенных затрат управляющей компании ТОСЭР (дочернего общества управляющей компании) и (или) резидента ТОСЭР) | Администрация | 2023 | 1486,94 |  | 0,0 | 815,14 |  | 671,8 |  | 0,0 | Количество резидентов ТОСЭР, получивших поддержку в 2023 не менее 1 единицы |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Итого | 1486,94 |  | 0,0 | 815,14 |  | 671,8 |  | 0,0 |  |
| Задача 2.2. Развитие приборостроительной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: Развитие приборостроительной отрасли | Администрация | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | х |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства — содействие развитию приборостроительной отрасли г. Заречного | Администрация | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Количество резидентов приборостроительного кластера, к 2027 году составит не менее 15 единиц; |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Итого по цели 2 |  | 2023 | 1486,94 |  | 0,0 | 815,14 |  | 671,8 |  | 00,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1486,94 |  | 0,0 | 815,14 |  | 671,8 |  | 0,0 |  |
| Цель 3. Популяризация предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Формирование положительного образа предпринимателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Формирование и популяризация имиджа предпринимателя | Администрация, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс», МАУ «Управление общественных связей» (по согласованию) | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1 | Популяризация предпринимательства, освещение важнейших событий, проблем и их решений, а также инициатив в предпринимательстве на радио, телевидении, в других средствах массовой информации (подготовка материалов) | Администрация, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс», МАУ «Управление общественных связей» (по согласованию) | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятий, предусмотренных информационной кампанией по популяризации предпринимательства, ежегодно не менее 100% (в соответствии с разработанным медиа планом): 2023 год – 100%; 2024 год – 100%; 2025 год – 100%; 2026 год – 100%. 2027 год – 100%. |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3.2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие: Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | Администрация, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» | 2023 | 1826,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1826,0 | 0,0 | х |
|  |  |  | 2024 | 1899,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1899,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 2048,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2048,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 1684,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1684,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 1684,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1684,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 9141,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 9141,8 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Проведение мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и вовлечению в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | Администрация, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» | 2023 | 1826,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1826,0 | 0,0 | Достижение установленных г.Заречному показателей при реализации федеральных и региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 2023 год – 100%; 2024 год – 100%; 2025 год – 100%; 2026 год – 100%. 2027 год – 100%. |
|  |  |  | 2024 | 1899,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1899,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 2048,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2048,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 1684,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1684,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 1684,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1684,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 9141,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 9141,8 | 0,0 |  |
|  | Итого по цели 3 |  | 2023 | 1826,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1826,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 1899,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1899,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 2048,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2048,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 | 1684,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1684,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 1684,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1684,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 9141,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 9141,8 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по всем мероприятиям программы |  | 2023 | 5459,64 | 0,0 |  |  | 815,14 |  | 3764,6 | 879,9 |  |
|  |  |  | 2024 | 4145 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 3265,1 | 879,9 |  |
|  |  |  | 2025 | 4397,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 3517,7 | 879,9 |  |
|  |  |  | 2026 | 3855,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2975,2 | 879,9 |  |
|  |  |  | 2027 | 3855,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2975,2 | 879,9 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 21712,44 | 0,0 |  |  | 815,14 |  | 16497,8 | 4399,5 |  |

Приложение № 2

Приложение № 2.1

к муниципальной программе

«Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы

в г. Заречном Пензенской области»

от 28.12.2020 № 2411

в редакции от _______ № ________

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по муниципальной программе

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области»  на 2023-2027 годы.

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема услуги | Объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  | Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Администрация ЗАТО г. Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие: предоставление доступа к имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и самозанятым гражданам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятие: оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и самозанятым гражданам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного (муниципального) имущества на льготных условиях. | Площадь помещений, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства | кВ.м | 642,1 | 642,1 |  |  | 642,1 | 642,1 | 642,1 | 1242,8 | 1366,1 | 1468,9 | 1291,2 | 1291,2 |
| 2. Основное мероприятие: Формирование и популяризация имиджа предпринимателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятие: проведение мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и вовлечению в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование) | Количество субъектов малого предпринимательства получивших услугу | единица | 1106 |  | 1106 | 1106 |  | 1106 | 1106 | 599,3 | 665,6 | 718,8 | 594,3 | 594,3 |
| 2.2.2 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование) | Количество субъектов малого предпринимательства получивших услугу | единица | 580 |  | 522 | 522 |  | 522 | 522 | 797,8 | 894,1 | 964,5 | 787,9 | 787,9 |
| 2.2.3 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (разработка бизнес-планов) | Количество субъектов малого предпринимательства получивших услугу | единица | 11 |  | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 259,9 | 291,1 | 313,9 | 258,9 | 258,9 |
| 2.2.4 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (управление проектами) | Количество субъектов малого предпринимательства получивших услугу | единица | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 43 | 48,2 | 51,6 | 42,9 | 42,9 |