**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы**

«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г.Заречном Пензенской области

на 2015-2020 годы» **за 2016 год**

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наимено-вание мероприятий** | **Показатели реализации мероприятий за отчетный период** | **Объем финансирования муниципальной программы**  |
|  Всего | в том числе по источникам: |
| федеральный бюджет | бюджет Пензенской области | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Ед. изм. | план 2016  | факт 2016 | % | план на год | расходы  | % | план  | расходы  | % | план  | расходы  | % | План на год  | расходы  | % | план на год  | расходы  | % |
| кас-со-вые | фак-тические | кассо-вые | факт | кассов | факт | кассо-вые | фак-тичес-кие | кас-со-вые | фак-тичес-кие |
| 1 | Основное мероприятие: Введение в эксплуатацию новых производственных площадей  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Создание и обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития | ед. | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие: Создание и развитие субъектов малого предпринимательства, в том числе инновационных и высокотехнологичных производств | 9238,7 | 8206,4 | 9236,7 | 99,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | 7648,0 | 6615,7 | 7646,0 | 99,9 | 1590,7 | 1590,7 | 1590,7 | 100 |
| 2.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций в форме передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества на создание и развитие центров молодёжного инновационного творчества  | ед. | Не менее 1 от числа заявленных | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности | Ед. | Не менее 1 от числа заявленных | 1 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  2.3 | Создание среды для появления новых субъектов малого предпринимательства, помощь новым (до 3 лет) малым инновационным предприятиям на начальной стадии их развития, а также создание условий и предоставление ресурсов для развития субъектов малого предпринимательства на территории города Заречного | чел | 420 | 430 | 102 | 8238,7 | 7708,4 | 8238,7 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | 6648,00 | 6117,7 | 6648,0 | 100 | 1590,7 | 1590,7 | 1590,7 | 100 |
|  2.4 | Поддержка новых (до 3 лет) субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты на реализацию инновационных проектов | Ед. | 2 | 2 | 100 | 1000,0 | 498,0 | 998,0 | 99,8 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1000,0 | 498,0 | 998,0 | 99,8 | х | х | х | х |
| 2.5 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества залогового фонда при реализации инвестиционных проектов на территории города Заречного  | Ед. | По мере обращения | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Основное мероприятие: Развитие приборостроительной отрасли | 2400,0 | 1870,0 | 2370,0 | 98,8 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2400,0 | 1870,0 | 2370,0 | 98,8 | х | х | х | х |
| 3.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства — содействие развитию приборостроительной отрасли г. Заречного | Ед | 6 | 9 | 150 | 2400,0 | 1870,0 | 2370,0 | 98,8 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2400,0 | 1870,0 | 2370,0 | 98,8 | х | х | х | х |
| 3.1.1. | Проведение конкурсного отбора организаций инфраструктуры поддержки приборостроительной отрасли | Ед. | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Основное мероприятие: Профориентационная работа в рамках формирования системы подготовки квалифицированных кадров | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Содействие организации производственной практики студентов на малых и средних производственных предприятиях города Заречного | чел | 10 | 17 | 170 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.1. | Организация взаимодействия с предприятиями приборостроительного кластера | ед. | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Основное мероприятие: Повышение качества услуг | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных и других мероприятий, способствующих обмену опытом в области торговли и сферы услуг | ед. | 3 | 3 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Основное мероприятие: Развитие рынка потребительских услуг | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.1. | Создание условий для самозанятости граждан, роста конкуренции на потребительском рынке и снижения розничных цен на продукты питания:- развитие и организация нестационарной торговли;- организация сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей промышленности;- организация торговых площадок для круглогодичной торговли продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей | Ед. | 250 | 321 | 128 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Основное мероприятие: Повышение эффективности информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 580,0 | 458,8 | 472,8 | 81,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | 580,0 | 458,8 | 472,8 | 81,5 | х | х | х | х |
| 7.1. | Разработка и поддержка портала «Бизнес-Заречный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | тысраз | 40 | 0,8 | 0,02 | 141,0 | 19,8 | 33,8 | 23,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | 141,0 | 19,8 | 33,8 | 23,9 | х | х | х | х |
| 7.2. | Ведение реестра свободных муниципальных нежилых помещений и размещение информации на интернет-портале «Бизнес-Заречный» | ед. | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.3. | Ведение реестра рекламных площадей и размещение информации на официальном сайте Администрации | ед. | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.4. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства г. Заречного | ед. | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.5. | Ведение реестра свободных мест для размещения нестационарных торговых объектов | ед. | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7,6, | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и иных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 2 | 3 | 150 | 439 | 439 | 439 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | 439 | 439 | 439 | 100 | х | х | х | х |
| 7.7 | Популяризация предпринимательства в молодежной среде, освещение важнейших событий, проблем и инициатив в предпринимательстве на радио, телевидении, в других средствах массовой информации (подготовка материалов) | ед. | 10 | 10 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.8. | Содействие в организации тематических ярмарок рабочих мест в сфере предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8. | Основное мероприятие: Формирование и популяризация имиджа зареченского предпринимателя | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8.1 | Проведение встреч Главы Администрации с предпринимателями города по вопросам поддержки и развития бизнеса | ед. | 1 | 7 | 700 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8.2 | Организация и проведение городских мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 3 | 300 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9. | Основное мероприятие: Защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.1 | Организация и участие в проведении форумов, круглых столов, рабочих встреч, семинаров для выработки согласованных решений по проблемам предпринимательского сообщества | ед. | 1 | 3 | 300 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.2 | Содействие в решении проблемных вопросов, входящих в компетенцию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области | ед. | не менее 1 | 1 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по программе | 12218,7 | 10535,2 | 12079,5 | 98,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | 10628,0 | 8944,5 | 10488,8 | 98,6 | 1590,7 | 1590,7 | 1590,7 | 100 |