О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного от 30.12.2015 №2755 «Об утверждении дорожной карты по внедрению Порядка мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Заречном Пензенской области, на основе «Атласа муниципальных практик» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

(Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0)»

В целях внедрения Порядка мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Заречном Пензенской области, на основе «Атласа муниципальных практик» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0), руководствуясь статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного Пензенской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации г.Заречного от 30.12.2015 №2755 «Об утверждении дорожной карты по внедрению Порядка мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Заречном Пензенской области, на основе «Атласа муниципальных практик» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0)» (далее -постановление):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Зубову Ю.А.

Приложение к постановлению

Администрации г.Заречного

от 03.02.2016 № 234

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации г.Заречного

от 30.12.2015 № 2755

в редакции от 03.02.2016 № 234

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению Порядка мер, направленного на улучшение инвестиционного климата

в городе Заречном Пензенской области

на основе «Атласа муниципальных практик»

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

(Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0)

| № | Наименование требований Порядка | Ответственный за исполнение требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краткое описание мероприятия (с указанием имеющихся наработок в случае наличия) |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Наличие стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории города Заречного Пензенской области | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: в соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г.Заречном Пензенской области, утвержденной постановлением Администрации г.Заречного от 23.04.2015 №795, утвержден и размещен на официальном сайте Администрации г.Заречного «План развития инвестиционной и предпринимательской деятельности города Заречного Пензенской области на период до 2020 года» |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка предложений по улучшению эффективности реализации «Плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности города Заречного Пензенской области на период до 2020 года» | Корректировка стратегического документа развития инвестиционной деятельности | 11.01.2016 | 29.02.2016 | начальник отдела стратегического развития Администрации г.Заречного Кулябина М. К., 8 (8412) 65-24-08 | Уточненный стратегический документ развития инвестиционной деятельности | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Мониторинг хода реализации мероприятий стратегического документа развития инвестиционной деятельности | Мониторинг | ежеквартально | ежеквартально | начальник отдела стратегического развития Администрации г.Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 | Процент выполнения мероприятий | 80-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.3 | Подготовка отчета о ходе реализации мероприятий «Плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности города Заречного Пензенской области на период до 2020 года» за 2015 год | Отчёт | 11.01.2016 | 29.02.2016 | начальник отдела стратегического развития Администрации г.Заречного Кулябина М. К., (8412) 65-24-08 | 1)Наличие отчета. 2)Размещение отчета на Интернет-ресурсе | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.4 | Актуализация стратегического документа | Актуализированный стратегический документ | Ежегодно | Ежегодно | начальник отдела стратегического развития Администрации г.Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 | Периодичность актуализации | не реже 1 раза в год | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.5 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 26.03.2016 | 26.03.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.6 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 2. | Наличие в открытом доступе инвестиционного паспорта города Заречного | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: инвестиционный паспорт города Заречного размещен на официальном сайте Администрации г.Заречного в разделе «Инвестиции», обновляется не реже одного раза в квартал |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка инвестиционного паспорта согласно рекомендациям | Инвестиционный паспорт | 11.01.2016 | 12.02.2016 | начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86 | Наличие проекта инвестиционного паспорта | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 2.2 | Актуализация инвестиционного паспорта | Актуализированный инвестиционный паспорт | Ежеквартально | Ежеквартально | начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86 | Периодичность актуализации | Ежеквартально | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 2.3 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.02.2016 | 29.02.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 2.4 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 3. | Наличие нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: в соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г.Заречном Пензенской области, утвержденной постановлением Администрации г.Заречного от 23.04.2015 №795, разработан и размещен на официальном сайте Администрации г.Заречного «План развития инвестиционной и предпринимательской деятельности города Заречного Пензенской области на период до 2020 года». Решением Собрания представителей города Заречного от 04.05.2012 № 327 принята «Стратегия социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области на период до 2020 года», решением Собрания представителей города Заречного от 25.07.2014 № 504 принята «Комплексная программа развития ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» и ЗАТО г. Заречный Пензенской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка инвестиционной декларации | Инвестиционная декларация | 01.02.2016 | 19.02.2016 | начальник отдела стратегического развития Администрации г.Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86 | Наличие инвестиционной декларации | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 3.2 | Утверждение инвестиционной декларации Главой Администрации г.Заречного | Утверждённая инвестиционная декларация | 22.02.2016 | 27.02.2016 | начальник отдела стратегического развития Администрации г.Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86 | Наличие нормативного правового акта | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 3.3 | Размещение декларации и нормативных правовых актов на сайте | Наличие документов на сайте администрации в соответствующем разделе | 27.02.2016 | 27.02.2016 | начальник отдела стратегического развития Администрации г.Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ «Управление общественных связей» Адаева Н.И. (по согласованию) | Наличие документов на сайте | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 3.4 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.02.2016 | 29.02.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 3.5 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 4. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: в соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г.Заречном Пензенской области, утвержденной постановлением Администрации г.Заречного от 23.04.2015 №795, разработан и размещен на официальном сайте Администрации г.Заречного «Регламент МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» по сопровождению инвестиционных проектов на территории г. Заречного по принципу «одного окна» |  |  |  |  |
| 4.1 | Актуализация регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» согласно рекомендациям | Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию) | Наличие актуализированного регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 4.2 | Согласование регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» с АО «Корпорация развития Пензенской области» | Заключение от АО «Корпорация развития Пензенской области» | 12.02.2016 | 15.02.2016 | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию) | Наличие заключения | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 4.3 | Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» Главой Администрации г.Заречного | Утверждённый регламент | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию) | Наличие Постановления администрации | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 4.4 | Размещение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на сайте | Наличие регламента на сайте Администрации г.Заречного в соответствующем разделе | 19.02.2016 | 19.02.2016 | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию); директор МАУ «Управление общественных связей» Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию) | Наличие регламента на сайте | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 4.5 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.02.2016 | 29.02.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 4.6 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 5. | Ежегодное инвестиционное послание главы городского округа/муниципального района | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: в соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г.Заречном Пензенской области, утвержденной постановлением Администрации г.Заречного от 23.04.2015 №795,в 2015 доклад Главы Администрации «Инвестиционный климат и политика по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории г. Заречного» (размещен на официальном сайте Администрации г. Заречного |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка инвестиционного послания Главы Администрации г.Заречного на текущий год | Проект инвестиционного послания | 02.03.2016 | 27.03.2016 | стратегического развития Администрации г.Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86 | Наличие проекта инвестиционного послания | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 5.2 | Выступление Главы Администрации г.Заречного с инвестиционным посланием | Публичное выступление | 31.03.2016 | 31.03.2016 | стратегического развития Администрации г.Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86 | Количество участников встречи | Не менее 50 слушателей | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 5.3 | Размещение инвестиционного послания на сайте Администрации г.Заречного | Наличие инвестиционного послания на сайте Администрации г.Заречного в соответствующем разделе | 01.04.2016 | 02.04.2016 | стратегического развития Администрации г.Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ «Управление общественных связей» Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию) | Наличие инвестиционного послания на сайте | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 5.4 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.04.2016 | 29.04.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 5.5 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 6. | Формирование и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в г.Заречном | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: постановлением Администрации г.Заречного от 24.02.2015 № 323 утвержден перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области на 2015 год и плановый период 2016 года |  |  |  |  |
| 6.1 | Анализ и определение перечня объектов инвестиционной, транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры, информация по которым будет занесена в План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в г.Заречном в соответствии с рекомендуемой формой (приложение №5 к методическим рекомендациям) | Перечень объектов инфраструктуры | 01.03.2016 | 21.03.2016 | начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации г.Заречного Дильман И.В., 8 (8412) 60-03-27, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации г.Заречного Палаткин М.Ю., 8 (8412) 65-24-17, Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом г.Заречного Герасина Ю.В. 8 (8412) 65-29-92 (по согласованию) | Наличие плана | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 6.2 | Размещение Плана на сайте Администрации г.Заречного | Наличие Плана на сайте Администрации г.Заречного в соответствующем разделе | 21.03.2016 | 21.03.2016 | начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ «Управление общественных связей» Адаева Н.И. , 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию) | Наличие Плана на сайте | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 6.3 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 31.03.2016 | 31.03.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 6.4 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 7. | Наличие общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации городского округа/муниципального района Пензенской области | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: постановлением Администрации г.Заречного от 23.03.2015 №510 (с последующими изменениями) утвержден состав инвестиционного совета и его положение (вся информация размещена на официальном сайте Администрации г.Заречного) |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение публичных и открытых заседаний Совета | Протокол заседания | 11.01.2016 | 31.12.2016 | начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86 | Количество заседаний | Не менее 1 заседания в квартал | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 7.2 | Опубликование результатов заседания Совета на сайте Администрации г.Заречного | Результаты заседаний опубликованы на сайте Администрации г.Заречного в соответствующем разделе. | 11.01.2016 | 31.12.2016 | начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ «Управление общественных связей» Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию) | Размещение информации о результатах заседания Совета на сайте | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 7.3 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.04.2016 | 29.04.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 7.4 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 8. | Наличие института общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимателей | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: в соответствии с законом Пензенской области от 29.08.2013 №2420-ЗПО Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области назначен общественный помощник в г.Заречном: Синельников Андрей Викторович |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 31.03.2016 | 31.03.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 8.2 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 9. | Наличие специализированной организации (структурного подразделения) по работе с инвесторами, привлечению инвестиций и взаимодействию с АО «Корпорация развития Пензенской области» | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: в г.Заречном специализированной организацией по работе с инвесторами, привлечению инвестиций и взаимодействию с АО «Корпорация развития Пензенской области»является МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» |  |  |  |  |
| 9.1 | Актуализация функций, задач специализированной организации согласно рекомендациям | Актуализация функций, задач специализированной организации | 11.01.2016 | 23.03.2016 | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию) | Соответствие деятельности специализированной организации требованиям Порядка мер | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 9.2 | Подготовка отчёта о результатах деятельности специализированной организации и его размещение на сайте МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» и Администрации г.Заречного | Наличие отчёта на официальном сайте Администрации г.Заречного | Ежеквартально | Ежеквартально | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию) директор МАУ «Управление общественных связей» Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию) | Наличие отчёта на официальном сайте Администрации г.Заречного | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 9.3 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.04.2016 | 29.04.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 9.4 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 10. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: сформированы и размещены на официальном сайте Администрации г.Заречного инвестиционные площадки (формы инвестиционных площадок соответствуют типовой форме, утвержденной распоряжением Правительства Пензенской области от 29.12.2009 №524-рП), также на сайте размещен реестр инвестиционных площадок). Кроме того на территории г.Заречного существует бизнес-инкубатор. |  |  |  |  |
| 10.1 | Актуализация инвестиционных площадок и их реестра | Инвестиционные площадки и реестр | ежеквартально | ежеквартально | начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом г.Заречного Герасина Ю.В. 8 (8412) 65-29-92 (по согласованию), директор МАУ «Управление общественных связей» Адаева Н.И. , 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию) | Наличие инвестиционных площадок и реестра инвестиционных площадок на сайте | да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 10.2 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.02.2016 | 29.02.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 10.3 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 11. | Ведение учёта инвестиционных проектов и наличие инвестиционных предложений | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: реестр инвестиционных проектов Пензенской области предоставлена в Министерство инвестиционной деятельности и внешнеэкономических связей Пензенской области в октябре 2015 года |  |  |  |  |
| 11.1 | Формирование реестра инвестиционных проектов реализуемых на территории г.Заречного и размещение его на сайте Администрации г.Заречного | Реестр инвестиционных проектов | 11.01.2016 | 29.01.2016 | начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации г.Заречного Кулагин Д.В., 8(8412) 61-19-67, начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ «Управление общественных связей» Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию) | Наличие постоянно обновляемого реестра на сайте Администрации г.Заречного | да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 11.2 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.02.2016 | 29.02.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 11.3 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 12. | Наличие системы работы с институтами развития Пензенской области | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: утверждены и реализуются планы работы с ОАО Поручитель и с АО Лизинговая компания «МСП Пенза». Заключены соглашения о содействии в создании благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в рамках работы с инвесторами с ОА «Пензенским региональным фондом поддержки инноваций», Фондом поддержки предпринимательства и АО «Центром кластерного развития».Все указанные документы размещены на официальном сайте Администрации г.Заречного в разделе «Инвестиции», подразделе «Институты развития Пензенской области» |  |  |  |  |
| 12.1 | Актуализация планов работ и соглашений с институтами развития Пензенской области | Актуальные планы работ с институтами развития Пензенской области | 11.01.2016 | 22.02.2016 | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию) | Наличие планов работ | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 12.2 | Отчет реализации планов и соглашений с институтами развития Пензенской области | Отчет на сайте МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» и на официальном сайте Администрации г.Заречного | ежеквартально | ежеквартально | Директор МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию), директор МАУ «Управление общественных связей» Адаева Н.И. , 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию) | Отчет на сайте МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» и сайте Администрации г.Заречного | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 12.3 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.04.2016 | 29.04.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 12.4 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 13. | Наличие программы по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории г.Заречного | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: Постановлением Администрации г.Заречного от 04.08.2014 № 1601 утверждена муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы» |  |  |  |  |
| 13.1 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.02.2016 | 29.02.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 13.2 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 14. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержке предпринимательства | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
| 14.1 | Разработка системы квалификационных требований к лицам, замещающим соответствующие должности | Система квалификационных требований | 21.03.2016 | 15.04.2016 | начальник отдела контроля и управления делами Администрации г.Заречного Безбабнова Н.А., 8(8412) 60-69-22; начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации г.Заречного Кулагин Д.В., 8(8412) 61-19-67, начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86 | Наличие системы квалификационных требований | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 14.2 | Подготовка порядка подготовки и переподготовки муниципальных служащих г.Заречного |  | 11.01.2016 | 01.03.2016 | начальник отдела контроля и управления делами Администрации г.Заречного Безбабнова Н.А., 8(8412) 60-69-22 | порядок подготовки и переподготовки муниципальных служащих г.Заречного | да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 14.3 | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | Получение квалификации | в соответствии с графиком обучения | в соответствии с графиком обучения | начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации г.Заречного Кулагин Д.В., 8(8412) 61-19-67, начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86 | Количество муниципальных служащих повысивших квалификацию | Не менее 1 муниципальных служащих | Средства бюджета Пензенской области и средства бюджета г.Заречного |
| 14.4 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.04.2016 | 29.04.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 14.5 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 15. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и главы администрации городского округа/муниципального района Пензенской области для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: организована работа прямого автоматического круглосуточного телефона Главы Администрации («горячая линия»), интернет приемной. Также на официальном сайте Администрации г.Заречного размещен баннер «Блог Вячеслава Гладкова», который содержит аккаунты в социальных сетях |  |  |  |  |
| 15.1 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.02.2016 | 29.02.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 15.2 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 16. | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнёрства и концессионных соглашений | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: решением собрания представителей г.Заречного от 20.04.2015 №67 утверждено Положение о порядке заключения концессионных соглашений, в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |
| 16.1 | Разработка НПА о муниципально-частном партнёрстве | НПА о муниципально-частном партнёрстве | 11.01.2016 | 14.03.2016 | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом г.Заречного Герасина Ю.В. 8 (8412) 65-29-92 (по согласованию), начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, Директор МУ «Правовое управление» Савин С.А., 8 (8412) 61-05-16 (по согласованию) | Наличие проекта НПА | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 16.2 | Утверждение НПА постановлением Аадминистрации г.Заречного | Утверждённый НПА о муниципально-частном партнёрстве | 14.03.2016 | 18.03.2016 | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом г.Заречного Герасина Ю.В. 8 (8412) 65-29-92 (по согласованию), начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, Директор МУ «Правовое управление» Савин С.А., 8 (8412) 61-05-16 (по согласованию) | Наличие постановления | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 16.3 | Размещение НПА о муниципально-частном партнёрчстве на сайте Администрпции г.Заречного | Наличие НПА о муниципально-частном партнёрстве на сайте в соответствующем разделе | 18.03.2016 | 21.03.2016 | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом г.Заречного Герасина Ю.В. 8 (8412) 65-29-92 (по согласованию), начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ «Управление общественных связей» Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию) | Наличие НПА на сайте | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 16.4 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 31.03.2016 | 31.03.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 16.5 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 17. | Наличие специализированного интернет-портала г.Заречного об инвестиционной деятельности или раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном интернет-портале города Заречного | Заместитель Главы Администрации г.Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54 |  |  |  |
|  | Анализ существующий ситуации: в соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г.Заречном Пензенской области, утвержденной постановлением Администрации г.Заречного от 23.04.2015 №795 на официальном сайте Администрации г.Заречного в разделе «Инвестиции» и баннере «В помощь инвестор» размещена вся информация предусмотренная дорожной картой |  |  |  |  |
| 17.1 | Актуализация раздела «Инвестиции» официального сайта Администрации г.Заречного | Актуальная информация для потребителя | ежеквартально | ежеквартально | начальник планово-экономического отдела Администрации г.Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ «Управление общественных связей» Адаева Н.И. , 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию) | Обновление раздела «Инвестиции» не реже одного раза в квартал | да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 17.2 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | 29.04.2016 | 29.04.2016 | члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 17.3 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 18.05.2016 | 20.05.2016 | члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |

# Text boxes

03.02.2016

234